## Lista formatos
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Formatos
|  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción |  |  |  | Formato No. | 0
[6 empty] | Ver. | 1
No. | Etapa | Capítulo |  | Formato
|  |  |  | No. | Título | Observación
1 | Planeación | 1.1 | Planificación | 1 | Requisitos mínimos de planificación técnica
|  |  |  | 2 | Requisitos mínimos del plan de inspección y ensayo
2 | Ejecución | 2.1 | Localización y replanteo topográfico | 3 | Control localización y replanteo topográfico
|  | 2.2 | Demoliciones y excavaciones | 4 | Control de demoliciones
|  |  |  | 5 | Control de excavaciones
|  | 2.3 | Entibados | 6 | Control de entibados
|  | 2.4 | Material de cimentación | 7 | Control material de cimentación tubería
|  | 2.5 | Instalación de tuberías, y pozos | 8 | Control de instalación de tubería y pozos
|  | 2.6 | Cajas y sumideros | 9 | Control conexión domiciliaria y sumideros
|  | 2.7 | Instalación de rellenos | 10 | Control volúmenes de relleno
|  | 2.8 | Recuperación de zonas verdes y zonas duras | 11 | Control recuperación de zonas verdes y zonas duras
|  | - | Otros | 12 | Control de calidad de los materiales en obra
|  |  |  | 13 | Control mano de obra y equipos
3 | Liquidación | 3.1 | Recibo de obras | 14 | Requisitos mínimos de terminación de obra

## 1.1 Planificación
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Requisitos mínimos de planificación técnica
|  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [5 empty] | Formato No. |  |  | 1
[9 empty] | Ver. |  |  | 1
|  | No. Contrato: |  |  |  | Fecha: |  | - |  | -
|  | Objeto: |  |  |  |  | dd |  | mm |  | aa
Contratista:
|  | Interventoría: |  |  |  | Elaborado por:
|  | Supervisión: |  |  |  | Cargo:
|  | Frente de obra: |  | Anterior |  | Regresar al listado |  | Siguiente
No. | Ítem de revisión |  |  |  | Entregado Si / No | Observación |  | Acción Preventiva/Correctiva
1 | Estudio de suelos del proyecto
2 | Planos "Planta general con las redes del proyecto diseñado" (físico y digital)
3 | Planos "Perfiles de las redes del proyecto" (físico y digital)
4 | Planos "Tipo de cimentación de la tubería, atraque y rellenos" (físico y digital)
5 | Especificaciones técnicas del proyecto
6 | El PMT aprobado por la entidad competente
7 | Permiso de excavación de la zona a intervenir del proyecto aprobado
8 | Documentación de equipo y maquinaria necesaria
9 | Análisis de precios unitarios del proyecto
10 | Programación de obra del proyecto
11 | Plan de calidad del contratista
12 | Planos de otras redes de servicios públicos (gas, eléctrica, datos)
|  | Firma: |  |  |  | Firma:
|  | Revisó: |  |  |  | Aprobó:
|  | Cargo: |  |  |  | Cargo:

## 1.1 Plan inspección y ensayo
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Requisitos mínimos del plan de inspección y ensayo
|  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [15 empty] | Formato No. |  | 2
[19 empty] | Ver. |  | 1
No. Contrato:
| Objeto: | [8 empty] | Fecha: |  |  |  | - |  | -
[12 empty] | dd |  |  | mm |  | aa
Contratista:
| Interventoría: | [8 empty] | Elaborado por:
| Supervisión: | [8 empty] | Cargo:
| Frente de obra: | [6 empty] | Anterior |  | Regresar al listado |  |  |  | Siguiente
Capitulo |  | Aspecto a controlar |  | Normas, guías y especificaciones | Ensayo | Tolerancia y/o Criterio de aceptación | Frecuencia |  | Herramientas de medición |  | Responsable de liberación |  | Registro |  |  |  |  | Entregado Si/No |  | Acción Preventiva/Correctiva
Localización y replanteo |  | Inspección de equipos topográficos |  | NTC 6271 EAAB-ESP (SISTEC) NS-030 Equipos de topografía | Calibración de estación total y nivel en laboratorio certificado (acreditado por la ONAC) | Calibración conforme con vigencia menor a 6 meses | Semestral |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Certificado de calibración
|  | Localización |  | Planos de diseño y construcción EAAB-ESP. EAAB-ESP (SISTEC) NS-030 Lineamiento para trabajos topográficos | Lectura de coordenadas y niveles en campo | Concordancia de coordenadas y cotas de sitio con planos de diseño | Al inicio y cada vez que se requiera |  | Estación total, nivel, cinta, flexómetro |  | Inspector de interventoría |  | Cartera topográfica, Planos record
Demoliciones |  | Estructuras de interferencia |  | EAAB-ESP (SISTEC) NS-012 Aspectos técnicos para cruces y detección de interferencias | Identificación de la estructura y medición | Aprobación por la EAAB ESP | Por tramo menor a 100 metros |  | Flexómetro |  | Inspector de interventoría |  | Control de demoliciones
|  | Dimensiones de la demolición Pavimento, andenes y bordillos |  | Planos de diseño y construcción EAAB-ESP. | Medición con flexómetro | Aprobación por la EAAB ESP. Pavimento: Ancho de la excavación + 25% a cada lado | Por tramo menor a 100 metros |  | Flexómetro |  | Inspector de interventoría |  | Control de demoliciones
Excavaciones |  | Dimensiones de la excavación |  | Planos de diseño y especificación EAAB-ESP (SISTEC) NS-019 y NS 035 para anchos de excavación | Medición con flexómetro | Tablas anchos de excavación, NS-019 menor de 1,5m de profundidad y NS-035 | Por tramo menor a 100 metros |  | Flexómetro |  | Inspector de interventoría |  | Control de excavaciones y rellenos
|  | Localización y cota de excavación |  | Planos de diseño y construcción EAAB-ESP. | Lectura de coordenadas y niveles en campo | +/- 1 cm | Por tubo instalado |  | Estación total, nivel, cinta, flexómetro |  | Inspector de interventoría |  | Cartera topográfica
Instalación de entibado |  | Resistencia e idoneidad |  | Planos de diseño y estudio de suelos EAAB-ESP. EAAB-ESP (SISTEC) EG-105 y NS-072 Entibados y tablestacados, NS-069 Manejo de aguas | Verificación de las dimensiones, material y espesor de lamina, y configuración del entibado | Características iguales o superiores a las estipuladas en el diseño aprobado | Al inicio y cada vez que se realice cambio del entibado |  | Flexómetro Calibrador pie de rey |  | Inspector de interventoría |  | Diseño aprobado del entibado metálico y en bitácora de obra
Instalación de tubería y accesorios |  | Suministro de tubería y accesorios |  | Diámetros entre 110 mm (4”) a 500 mm (20”) norma NTC 3722-3. Norma EAAB-ESP (SISTEC) NP-027, tubería alcantarillado | Trazabilidad, pruebas en fabrica de resistencia, y validación de dimensiones y espesor | Resistencia a la tracción de la tubería Características de calidad Norma NS-100 EAAB-ESP | Por lote de tubería y/o accesorio |  | Inspección visual |  | Interventor |  | Certificado de calidad del proveedor
|  | Instalación de tubería y control de juntas y pegas de accesorios |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NE-073 Planos de diseño y construcción EAAB-ESP, cotas de instalación | Registro y validación en campo de la ejecución y resultados de las pegas | Normas EAAB-ESP (SISTEC) EG-109 Especificaciones del proveedor | Por cada junta y conexión domiciliaria ejecutada |  | Nivel, flexómetro e inspección visual |  | Interventor |  | Formato de control de instalación y bitácora
|  | Funcionamiento red de alcantarillado |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NE-012 | Prueba de estanqueidad y hermeticidad | Valor máximo permisible de exfiltración con agua, según diámetro de tubería NE-012 Tiempos mínimos de perdida o ganancia de presión de 1,0 psi, según diámetro tubería, NE-012 | A solicitud por la EAAB ESP |  | Manómetros y panel de control inspección visual |  | Inspector de interventoría |  | Formato de control de calidad
Prueba de presión en campo
Rellenos con recebo |  | Propiedades del material |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Caracterización: Granulometría, % finos, contenido de material orgánico, índice de plasticidad y limite liquido Humedad optima y Proctor modificado | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Al inicio y cada vez que se cambie de cantera |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  | Compactación |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Densidades | Compactación >=90% | Por tramo o cada 100 metros |  | Densímetro o cono de arena |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
Relleno con material proveniente de excavación |  | Propiedades del material |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Caracterización del material | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Por tramo o cada 200 metros |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  | Compactación |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Densidades | Compactación >=85% | Por tramo o cada 100 metros |  | Densímetro o cono de arena |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
Piedra partida |  | Propiedades del material |  | Estudio de suelos y Norma EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | % desgaste | Tamaño entre 0,10m-0,30m, depende de las especificaciones de trabajo Desgaste < 65% | Por depósito homogéneo |  | Maquina de los Ángeles |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
Arena de peña |  | Propiedades del material |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Caracterización: Granulometría, % finos, índice de plasticidad | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Al inicio y cada vez que se cambie de cantera |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
Grava |  | Propiedades del material |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 ASTM C-33 | Solidez % desgaste granulometría | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Al inicio y cada vez que se cambie de cantera |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
Gravilla |  | Propiedades del material |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Solidez % desgaste granulometría | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-040 | Al inicio y cada vez que se cambie de cantera |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
Relleno con sub base |  | Propiedades del material |  | Anexo técnico del IDU, para la recuperación de espacio público | Caracterización del material | Tabla 400.3 Especificaciones IDU-ET-2011 | Al inicio y cada vez que se cambie de cantera |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  | Granulometría |  |  | Granulometría | Tabla 400.4 Especificaciones IDU-ET-2011 |  |  |  |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  | Compactación |  | INV E-148-07 | Densidades | Compactación >=95% | 250 m de capa o 1750 m2 de capa compactada o por obra ejecutada en una jornada de trabajo |  | Densímetro o cono de arena |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
Relleno con base |  | Propiedades del material |  | Anexo técnico del IDU, para la recuperación de espacio público | Caracterización del material | Tabla 400.2 Especificaciones IDU-ET-2011 | Al inicio y cada vez que se cambie de cantera |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  | Granulometría |  |  | Granulometría | Tabla 400.4 Especificaciones IDU-ET-2011 |  |  |  |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  | Compactación |  | INV E-148-07 | Densidades | Compactación >=95% | 250 m de capa o 1750 m2 de capa compactada o por obra ejecutada en una jornada de trabajo |  | Densímetro o cono de arena |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
Cajas de inspección |  | Acero de refuerzo |  | NTC 2289 ASTM A706/A706M | Resistencia, validación de dimensiones y diámetro | Planos de diseño Certificado de calidad | Por lote de fabricación |  | Inspección visual |  | Inspector de interventoría |  | Certificado de calidad del proveedor
|  | Ladrillo recocido |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NP-005 y NTC 4205 | Resistencia a compresión y absorción | Resistencia mínima 10 Mpa | Por lote de fabricación |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  | Mortero |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NP-005 | Resistencia a compresión | Planos y especificaciones técnicas | A criterios del constructor y aprobado por EAAB ESP |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  | Concreto |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NP-005 NTC 673 compresión concretos | Resistencia a compresión | Planos y especificaciones técnicas | Una vez por día o por cada 40 m3 o una por cada 200 m2 de losa o muro |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  |  |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NP-005 NTC 396 Asentamiento | Asentamiento | NTC 396 | Una vez por día o por cada 40 m3 o una por cada 200 m2 de losa o muro |  | Cono Abrams |  | Inspector de interventoría |  | Bitácora de obra
Sumideros |  | Prefabricados |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-047 y EC-302 | Pruebas en fabrica | Planos de diseño | Cada suministro |  | Inspección visual |  | Interventor |  | Certificado de calidad del proveedor
Pozo de inspección |  | Ladrillo recocido |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NP-005 y NTC 4205 | Resistencia a compresión y absorción | Resistencia mínima 10 Mpa | Por lote de fabricación |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  | Prefabricados |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NS-029 | Resistencia a compresión y cargas | Planos de diseño y especificaciones técnicas | Cada suministro |  | Inspección visual |  | Interventor |  | Certificado de calidad del proveedor
|  | Mortero |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NP-005 | Resistencia a compresión | Planos y especificaciones técnicas | A criterios del constructor y aprobado por EAAB ESP |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  | Concreto |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NP-005 NTC 673 compresión concretos | Resistencia a compresión | Planos y especificaciones técnicas | Una vez por día o por cada 40 m3 o una por cada 200 m2 de losa o muro |  | Equipos de laboratorio |  | Interventor |  | Informe de laboratorio
|  |  |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) NP-005 NTC 396 Asentamiento | Asentamiento | NTC 396 | Una vez por día o por cada 40 m3 o una por cada 200 m2 de losa o muro |  | Cono Abrams |  | Inspector de interventoría |  | Bitácora de obra
Andenes |  | Concreto |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) EC-401 Anexo técnico del IDU, para la recuperación de espacio público y cartilla de andenes | Resistencia a compresión | Anexo técnico del IDU, para la recuperación de espacio público Concreto 3000 PSI | Una vez por día o por cada 40 m3 o una por cada 200 m2 de losa o muro. |  | Flexómetro, cinta métrica |  | Inspector de interventoría |  | Trazabilidad informes
Bordillos |  | Prefabricados |  | Normas EAAB-ESP (SISTEC) EC-401 Anexo técnico del IDU, para la recuperación de espacio público y cartilla de andenes | Resistencia, validación de dimensiones | Anexo técnico del IDU, para la recuperación de espacio público Certificado de calidad prefabricados Concreto 3000 PSI | Cada suministro |  | Inspector de interventoría |  | Inspector de interventoría |  | Certificado de calidad del proveedor
Pavimento |  | Carpeta asfáltica |  | Anexo técnico del IDU, para la recuperación de espacio público | Caracterización del material Granulometría Densidades | Anexo técnico del IDU, para la recuperación de espacio público | Norma ensayo INVIAS |  | Flexómetro, cinta métrica |  | Inspector de interventoría |  | Trazabilidad informes
Base asfáltica
|  | Firma: | [7 empty] | Firma:
|  | Revisó: | [7 empty] | Aprobó:
|  | Cargo: | [7 empty] | Cargo:

## 2.1 Localización y replanteo
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control lLocalización y replanteo topográfico
|  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [7 empty] | Formato No. |  |  | 3
[10 empty] | Ver. |  |  | 1
| No. Contrato: | [5 empty] | Fecha: |  | - |  | -
| Objeto: | [6 empty] | dd |  | mm |  | aa
Contratista:
| Interventoría: | [5 empty] | Elaborado por:
| Supervisión: | [5 empty] | Cargo:
| Frente de obra: |  |  |  | Anterior |  | Regresar al listado |  | Siguiente
Equipo utilizado |  |  | Placas de amarre |  |  | Operador |  | Cargo Operador
Verificación y control de coordenadas | [5 empty] | Croquis o registro fotográfico
Punto |  | Norte | Este | Elevación
Observaciones:
Acción preventiva/correctiva
| Firma: | [5 empty] | Firma:
| Revisó: | [5 empty] | Aprobó:
| Cargo: | [5 empty] | Cargo:

## 2.2 Control demoliciones
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control demoliciones
|  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [11 empty] | Formato No. |  |  | 4
[15 empty] | Ver. |  |  | 1
|  | No. Contrato: | [8 empty] | Fecha: |  |  | - |  | -
|  | Objeto: | [10 empty] | dd |  | mm |  | aa
Contratista:
|  | Interventoría: | [8 empty] | Elaborado por:
|  | Supervisión: | [8 empty] | Cargo:
|  | Frente de obra: | [6 empty] | Anterior |  | Regresar al listado |  |  | Siguiente
Etapa | Red de servicio Sanitaria/Pluvial |  |  | Estructura a demoler | Dimensión caja (m) |  |  | Volumen (m3) |  | Reconstrucción Si/No |  | Observaciones |  |  | Acción Preventiva/Correctiva
[5 empty] | Longitud | Ancho | Alto
|  | Firma: | [8 empty] | Firma:
|  | Revisó: | [8 empty] | Aprobó:
|  | Cargo: | [8 empty] | Cargo:

## 2.2 Control excavaciones
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control de excavaciones
|  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [13 empty] | Formato No. |  |  |  | 5
[17 empty] | Ver. |  |  |  | 1
| No. Contrato: | [10 empty] | Fecha: |  |  |  | - |  |  | -
| Objeto: | [13 empty] | dd |  | mm |  |  | aa
Contratista:
| Interventoría: | [10 empty] | Elaborado por:
| Supervisión: | [10 empty] | Cargo:
| Frente de obra: | [8 empty] | Anterior |  | Regresar al listado |  |  |  | Siguiente
Tramo | [7 empty] | Red de servicio Sanitaria/Pluvial
Longitud tramo (m)
Longitud de tubería (m) | [7 empty] | Diámetro tubería |  |  |  |  | Altura cimentación (m)
Pendiente de diseño (%) | [7 empty] | (pul) |  |  |  |  | Diámetro interno pozo (m)
Espesor Tubería | [7 empty] | (m) |  |  |  |  | Ancho zanja (m)
No. Pozo inspección |  | Abscisa |  | Cotas | [8 empty] | Excavación
|  |  |  | Rasante |  | Sub rasante | Fondo |  | Lomo | Clave | Batea |  | Long | Altura [3] - [4] |  |  |  | Volumen (m3)
|  | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9
Volumen total de excavación (m3)
Observaciones:
Acción preventiva/correctiva
| Firma: | [10 empty] | Firma:
| Revisó: | [10 empty] | Aprobó:
| Cargo: | [10 empty] | Cargo:

## 2.3 Entibados
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control de entibados
|  |  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [10 empty] | Formato No. |  |  | 6
[15 empty] | Ver. |  |  | 1
|  | No. Contrato: | [8 empty] | Fecha: |  |  | - |  | -
|  | Objeto: | [10 empty] | dd |  | mm |  | aa
Contratista:
|  | Interventoría: | [8 empty] | Elaborado por:
|  | Supervisión: | [8 empty] | Cargo:
|  | Frente de obra: | [6 empty] | Anterior |  | Regresar al listado |  |  | Siguiente
Etapa | No. Pozo |  |  |  | Red de servicio Sanitaria/Pluvial | Tipo de entibado | Dimensión entibado (m) |  |  | Área (m2) | Cumple Si/No | Observaciones |  |  | Acción Preventiva/Correctiva
| Inicio |  | Final |  |  |  | Longitud | Alto | Espesor
|  | Firma: | [8 empty] | Firma:
|  | Revisó: | [8 empty] | Aprobó:
|  | Cargo: | [8 empty] | Cargo:

## 2.4 Material cimentación
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control material de cimentación tubería
|  |  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [11 empty] | Formato No. |  |  |  | 7
[16 empty] | Ver. |  |  |  | 1
|  | No. Contrato: | [8 empty] | Fecha: |  |  |  | - |  | -
|  | Objeto: | [11 empty] | dd |  | mm |  | aa
Contratista:
|  | Interventoría: | [8 empty] | Elaborado por:
|  | Supervisión: | [8 empty] | Cargo:
|  | Frente de obra: | [6 empty] | Anterior |  | Regresar al listado |  |  |  | Siguiente
Etapa | No. Pozo |  |  |  | Red de servicio Sanitaria/Pluvial | Tipo de material | Diámetro tubería (m) | Dimensiones (m) |  |  |  |  | Área atraque tubería (m2) |  | Volumen (m3) Cimentación |  |  |  | Volumen (m3) atraque tubería
| Inicio |  | Final |  |  |  |  | Longitud | Ancho | Alto cimentación |  | Alto atraque
|  | Firma: | [8 empty] | Firma:
|  | Revisó: | [8 empty] | Aprobó:
|  | Cargo: | [8 empty] | Cargo:

## 2.5 Control tubería y pozo
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control de instalación de tubería y pozos
|  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [14 empty] | Formato No. |  |  |  | 8
[18 empty] | Ver. |  |  |  | 1
|  | No. Contrato: | [9 empty] | Fecha: |  |  |  |  | - |  |  | -
|  | Objeto: | [13 empty] | dd |  | mm |  |  | aa
Contratista:
|  | Interventoría: | [9 empty] | Elaborado por:
|  | Supervisión: | [9 empty] | Cargo:
|  | Frente de obra: | [6 empty] | Anterior |  |  | Regresar al listado |  |  |  |  | Siguiente
Red de servicio |  |  |  |  | X |  |  | Sanitaria | [9 empty] | Pluvial
Etapa | No. Pozo |  |  | Diámetro tubería (pulg) | Control Instalación de tubería (m)
| Inicio |  | Final |  | Lunes | Martes | Miércoles |  |  | Jueves |  | Viernes |  | Sábado |  | Domingo |  |  | Total
Observaciones:
Acción preventiva/correctiva
Etapa | No. Pozo |  | Elementos |  | Rehabilitado/Nuevo/NA |  | Control Instalación Elementos Pozo
[7 empty] | Alto |  |  |  | Diámetro |  | Observación |  | Cumple Si/No |  |  | Acción Preventiva/Correctiva
12 | 991 |  | Placa Fondo
Cilindro
Cono
Cargue cub
Cañuela
Tapa
12 | 1028 |  | Placa Fondo
Cilindro
Cono
Cargue cub
Cañuela
Tapa
Placa Fondo
Cilindro
Cono
Cargue cub
Cañuela
Tapa
|  | Firma: | [9 empty] | Firma:
|  | Revisó: | [9 empty] | Aprobó:
|  | Cargo: | [9 empty] | Cargo:

## 2.6 Conexión domiciliaria
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control conexión domiciliaria y sumideros
|  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [13 empty] | Formato No. |  |  | 9
[17 empty] | Ver. |  |  | 1
|  | No. Contrato: | [8 empty] | Fecha: |  |  |  |  | - |  | -
|  | Objeto: | [12 empty] | dd |  | mm |  | aa
Contratista:
|  | Interventoría: | [8 empty] | Elaborado por:
|  | Supervisión: | [8 empty] | Cargo:
|  | Frente de obra: | [5 empty] | Anterior |  |  | Regresar al listado |  |  |  |  | Siguiente
Etapa | Red de servicio Sanitaria/Pluvial |  |  | No. Caja | Diámetro (mm) Silla yee (mm) |  | Instalación tubería (m) |  | Dimensión interna de caja (m) |  |  |  | Cañuela Si/No | Cumple Si/No |  |  | Acción Preventiva/Correctiva
[5 empty] | Silla yee | Tubería |  |  | Longitud | Ancho |  | Alto
Etapa | No. Pozo |  |  | No. Sumidero | Diámetro (mm) |  | Instalación tubería (m) |  | Dimensión sumidero (m) |  |  |  | Tapa Si/No | Cumple Si/No |  |  | Acción Preventiva/Correctiva
[5 empty] | Tubería |  |  |  | Longitud | Ancho |  | Alto
|  | Firma: | [8 empty] | Firma:
|  | Revisó: | [8 empty] | Aprobó:
|  | Cargo: | [8 empty] | Cargo:

## 2.7 Volúmen rellenos
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control volúmenes de relleno
|  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [11 empty] | Formato No. |  |  |  | 10
[14 empty] | Ver. |  |  |  | 1
| No. Contrato: | [8 empty] | Fecha: |  |  | - |  |  | -
| Objeto: | [10 empty] | dd |  | mm |  |  | aa
Contratista:
| Interventoría: | [8 empty] | Elaborado por:
| Supervisión: | [8 empty] | Cargo:
| Frente de obra: | [6 empty] | Anterior |  | Regresar al listado |  |  | Siguiente
Red de servicio (Sanitaria/Pluvial) | [5 empty] | Etapa |  |  |  |  | Material 1
Diámetro nominal tubería (pulg) | [5 empty] | Longitud tramo (m) |  |  |  |  | Material 2
Diámetro nominal tubería (m) | [5 empty] | Longitud tubería (m) |  |  |  |  | Material 3
Altura cimentación (m) | [5 empty] | Altura atraque de tubería |  |  |  |  | Material 4
Segmento de atraque (m2) | [5 empty] | Segmento de relleno (m2)
No. Pozo |  |  | Longitud | Altura zanja (m) | Ancho zanja (m) | Altura (m) |  |  |  |  | Volumen (m3)
Salida | Llegada |  |  |  |  | Material 1 | Material 2 |  | Material 3 | Material 4 | Material 1 | Material 2 |  |  | Material 3 |  |  | Material 4
Total
Observaciones:
Acción preventiva/correctiva
| Firma: | [8 empty] | Firma:
| Revisó: | [8 empty] | Aprobó:
| Cargo: | [8 empty] | Cargo:
1.843
1.885
1.878
1.863
1.876
1.893
1.884
1.884
1.8988
1.9414
1.984
1.9906
2.0286
2.1994

## 2.8 Recuperación ZV y ZD
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control recuperación de zonas verdes y zonas duras
|  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [6 empty] | Formato No. |  |  | 11
[9 empty] | Ver. |  |  | 1
| No. Contrato: |  |  |  |  | Fecha: |  | - |  | -
| Objeto: | [5 empty] | dd |  | mm |  | aa
Contratista:
| Interventoría: |  |  |  |  | Elaborado por:
| Supervisión: |  |  |  |  | Cargo:
| Frente de obra: |  |  |  | Anterior | Regresar al listado |  | Siguiente
Zona Verde/Dura | Descripción |  | Localización | Area a recuperar (m2) | Area a recuperada (m2) | Observación |  |  | Acción Preventiva/Correctiva
| Firma: |  |  |  |  | Firma:
| Revisó: |  |  |  |  | Aprobó:
| Cargo: |  |  |  |  | Cargo:

## Control de materiales
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control de calidad de los materiales en obra
|  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [10 empty] | Formato No. |  |  | 12
[14 empty] | Ver. |  |  | 1
| No. Contrato: | [7 empty] | Fecha: |  |  |  | - |  | -
| Objeto: | [10 empty] | dd |  | mm |  | aa
Contratista:
| Interventoría: | [7 empty] | Elaborado por:
| Supervisión: | [7 empty] | Cargo:
| Frente de obra: | [5 empty] | Anterior |  | Regresar al listado |  |  |  | Siguiente
Tipo de material |  | Ensayo |  | Localización | Fecha de ensayo dd-mm-aa | Criterio de aceptación |  | Resultado |  | Cumple Si/No | Acción Preventiva/Correctiva
| Firma: | [7 empty] | Firma:
| Revisó: | [7 empty] | Aprobó:
| Cargo: | [7 empty] | Cargo:

## Control MO y EQ
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Control mano de obra y equipos
|  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [10 empty] | Formato No. |  |  |  | 13
[14 empty] | Ver. |  |  |  | 1
| No. Contrato: | [8 empty] | Fecha: |  |  | - |  |  | -
| Objeto: | [10 empty] | dd |  | mm |  |  | aa
Contratista:
| Interventoría: | [8 empty] | Elaborado por:
| Supervisión: | [8 empty] | Cargo:
| Frente de obra: | [6 empty] | Anterior |  | Regresar al listado |  |  | Siguiente
Código |  | Descripción |  | UN | Obra ejecutada | Mano de obra/Equipos |  |  | Rendimiento | Cumple APU Si/No | Observación |  |  |  | Acción Preventiva/Correctiva
[6 empty] | Cant. | Descripción
| Firma: | [8 empty] | Firma:
| Revisó: | [8 empty] | Aprobó:
| Cargo: | [8 empty] | Cargo:

## 3.1 Recibo de obra
Guía de Interventoría para la Inspección Técnica de Proyectos de Alcantarillado
Requisitos mínimos de terminación de obra
|  |  | Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad Tecnológica Especialización en Interventoría y Supervisión de Obras de Construcción | [5 empty] | Formato No. |  |  | 14
[9 empty] | Ver. |  |  | 1
|  | No. Contrato: |  |  |  | Fecha: |  | - |  | -
|  | Objeto: |  |  |  |  | dd |  | mm |  | aa
Contratista:
|  | Interventoría: |  |  |  | Elaborado por:
|  | Supervisión: |  |  |  | Cargo:
|  | Frente de obra: |  | Anterior |  | Regresar al listado |  | Siguiente
No. | Ítem de revisión |  |  |  | Cumple Si / No | Observación |  | Acción Correctiva/Preventiva
1 | Prueba de red de alcantarillado
2 | Terminado de cajas domiciliarias
3 | Reconstrucción y recuperación del espacio público
4 | Terminación de Pozos de inspección
5 | Terminación de sumideros
6 | Atención de daños a terceros
7 | Reconexión de redes domiciliarias
8 | Pruebas de ensayos de los materiales
9 | Retiro de escombros y materiales sobrantes
10 | Retiro de señalizacion del PMT
11 | Retiro de campamento
12 | Planos record (físico y digital)
|  | Firma: |  |  |  | Firma:
|  | Revisó: |  |  |  | Aprobó:
|  | Cargo: |  |  |  | Cargo: