## ANALISIS DE INVOLUCRADOS
ANALISÍS DE INVOLUCRADOS
ACTOR | ENTIDAD | ROL | INTERESES O EXPECTATIVAS | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN | INTENSIDAD | FUERZA | POSICIÓN
OTRO (ONG) | FUNDACIÓN PULSO | COOPERANTE | Seleccionar las alternativas mas convenientes para el desarrollo de un proyecto que promueva la seguidad alimentaria en el contexto urbano de la ciudad de Bogota. | Contar con el equipo interdiciplinario calificado para la formulación de un proyecto que integre actividades orientadas a promover la seguridad alimentaria. | 5 | 5 | 25
Proyecto estructurado con la alternativa de solución de mayor viabilidad.
|  |  | Desarrollo del proyecto donde se integren actividades de agricultura urbana para promover la seguridad alimentaria y el intercambio de alimentos entre la comunidad. | Acompañamiento en el desarrollo del proyecto, capacitación a las comunidades, gestión de recursos para la adquisición de insumos requeridos.
DISTRITAL | JARDÍN BOTANICO DE BOGOTA | COOPERANTE | Apoyar los proyectos que promuevan la seguridad alimentaria y el desarrollo de huertas urbanas en la ciudad. | Suministro de información técnica util para la formulación del proyecto. | 4 | 4 | 16
Capacitaciones y asistencia técnica a comunidades / contribución con insumos de material vegetal, semillas, herramientas o materiales necesarios para el proyecto.
OTRO | SOCIEDAD | BENEFICIARIOS | Participación en proyectos de agricultura urbana que promuevan la seguridad alimentaria. | Conocimiento del la población interesada en participar en el proyecto de agricultura urbana / Descripción del entorno fisico, ambiental, legal para la ejecución del proyecto. | 5 | 5 | 25
|  |  | Participación en proyectos de agricultura urbana que promuevan la seguridad alimentaria. | Asistencia a los talleres de capacitación, uso eficiente de los recursos propios como el espacio, residuos organicos y demas materiales que se puedan aprovechar, intercambio y apoyo entre miembros del proyecto.
|  |  | Obtener resultados favorables en cuanto a la cosecha de los cultivos desarrollado en el proyecto. | Cumplimiento de los parametros técnicos difundidos en los talleres del proyecto.
|  |  | Mejoramiento de la calidad de vida | Comunicación constante con los lideres del proyecto.
Posibilidad de contar con una fuente de ingresos adicional
|  | OPONENTE | Conservar las condiciones actuales en la comunidad o lugar donde se plantea el desarrollo del proyecto por los impactos sociales, economicos, legales o ambientales que puede generar el mismo en su desarrollo. | Promover entre la comunidad la oposición al desarrollo del proyecto. | 5 | 5 | 25
DISTRITAL | ALCALDIA DE BOGOTA (ALCALDIAS LOCALES) | COOPERANTE | Desarrollo de programas y proyectos sociales. | Contribución con recursos economicos, humanos o insumos para el desarrollo del proyecto. | 4 | 4 | 16
NACIONAL | ENTIDADES QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOSTENIBLES. | COOPERANTE | Apoyar el emprendimiento de la comunidad en proyectos sostenibles y negocios verdes. | Contribución con recursos economicos o insumos para el desarrollo del proyecto. | 4 | 4 | 16
OTRO | EMPRESA PRIVADA | COOPERANTE | Adelantar proyectos sociales en la organización | Suministro de material vegetal, donaciones de insumos para la ejecución del proyecto. | 3 | 3 | 9
ROL:
BENEFICIARIO
COOPERANTE
OPONENTE
PERJUDICADO
ACTOR
DEPARTAMENTAL
NACIONAL
DISTRITAL
OTRO

## ARBOL PROBLEMAS
Baja implementación de practicas agricolas adaptadas al contexto urbano de la ciudad de Bogota
Falta de actividades que promuevan el desarrollo de agricultura urbana y entornos saludables en la ciudad. |  | Bajo fortalecimiento del tejido social para el desarrollo de la agricultura urbana en la ciudad. | Falta de aprovechamiento de los recursos con los que cuentan los hogares Bogotanos
Falta de apoyo para organizaciones sociales e iniciativas de producción agricola en la ciudad
Falta de espacios de dialogo e intercambio de saberes.
Oferta educativa reducida de talleres y actividades de capacitación para la comunidad.
Falta de condiciones de espacio para el establecimiento de unidades de producción
Baja reutilización de articulos y residuos potencialmente aprovechables en la agricultura urbana
Falta de diseño, planeación y uso eficiente del espacio.
Falta de participación de la comunidad.
Falta de transferencia de conocimientos para el manejo de cultivos en la ciudad
Falta de apoyo economico y técnico
Falta de capacitación técnica en temas de agricultura urbana
Baja seguridad alimentaria
Afectaciones en la salud
Acceso reducido a alimentos saludables
Acceso limitado a otras fuentes de ingresos
Aumento de la situación de pobreza.
Aumento en los impactos ambientales negativos
Aumento en la huella de carbono
Aumento en la generación de residuos
Presión sobre el recurso hidrico.
Bajo interes en temas de agriculturura urbana y conservación ambiental
Falta de entornos saludables en la ciudad

## ARBOL DE OBJETIVOS
Aumento de practicas agricolas adaptadas al contexto urbano de la ciudad de Bogota.
actividades que promuevan el desarrollo de agricultura urbana y entornos saludables en la ciudad. |  | Fortalecimiento del tejido social para el desarrollo de la agricultura urbana en la ciudad. | Aprovechamiento de los recursos con los que cuentan los hogares Bogotanos
Apoyo para organizaciones sociales e iniciativas de producción agricola en la ciudad
Espacios de dialogo e intercambio de saberes.
Oferta educativa de talleres y actividades de capacitación para la comunidad.
Mejoramiento de condiciones de espacio para el establecimiento de unidades de producción
Reutilización de articulos y residuos potencialmente aprovechables en la agricultura urbana
Diseño, planeación y uso eficiente del espacio.
Participación de la comunidad.
Transferencia de conocimientos para el manejo de cultivos en la ciudad
Apoyo economico y técnico
Capacitación técnica en temas de agricultura urbana
Seguridad alimentaria
Mejoramiento en la salud
Acceso a alimentos saludables
Acceso a otras fuentes de ingresos
Disminución de la situación de pobreza.
Disminución en los impactos ambientales negativos
Disminución en la huella de carbono
Disminución en la generación de residuos
Disminución en la presión sobre el recurso hidrico.
Aumentar el interes por parte de la ciudadania en temas de agriculturura urbana y conservación ambiental
Aumento de entornos saludables en la ciudad
Mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos

## ESTRUCTURA ANALITICA
Huerta Comunitaria
Fortalecer la Seguridad alimentaria.
Aumentar las posibilidades de ingreso en las familias Bogotanas.
Aumentos de entornos saludables en la ciudad.
Aumento de prácticas agrícolas adaptadas al contexto urbano de la ciudad de Bogotá
Taller de Agricultura Urbana
Estructuración y preparación del taller.
Participación comunitaria.
Obtener los materiales e insumos para el taller.
FINES
PROPOSITO
COMPONENTE
ACTIVIDADES
Seleccionar un espacio óptimo.
Obtener participación comunitaria.
Planificar y estructurar la huerta.
Obtener materiales e insumos.

## RESUMEN NARRATIVO
RESUMEN NARRATIVO
FIN | F1. Fortalecer la seguridad alimentaria en la ciudad
F2. Aumentar las posibilidades de ingresos en las familias bogotanas
F3. Aumento de entornos saludables en la ciudad
PROPÓSITO | P1. Aumento de practicas agricolas adaptadas al contexto urbano de la ciudad de Bogota
COMPONENTES | C1. Taller de Agricultura urbana y Emprendimiento y empoderamiento
C2. Implementación de una huerta comunitaria.
ACTIVIDADES C1 | A1. Estructurar el Taller de Agricultura urbana con herramientas metodológicas como guías, formatos e instructivos.
A2. Obtener los materiales e insumos para el desarrollo del taller.
A3. Convocar a la población interesada en el Taller
ACTIVIDADES C2 | A4. Seleccionar un espacio óptimo.
A5. Obtener participación comunitaria.
A6. Planificar y estructurar la huerta.
A7. Obtener materiales e insumos.

## INDICADORES
ITEM | DESCRIPCIÓN | INDICADORES | METAS
|  |  | Cantidad | Calidad | Tiempo / Lugar
FIN | F1. Fortalecer la seguridad alimentaria en la localidad. | Al finalizar el proyecto los habitantes de dos barrios de la localidad, se beneficiarán de los productos cosechados en las huertas urbanas. | Se consolidarán 2 huertas comunitarias en la localidad. | Se obtendrán productos orgánicos de alto valor nutricional.
| F2. Aumentar las posibilidades de ingresos en las familias de la localidad. | Al finalizar el proyecto el 10% de los habitantes del barrio se beneficiarán económicamente por el cuidado y la gestión de la huerta. | El 10% de los habitantes del barrio se beneficiarán económicamente. | Los productos cosechados en la huerta serán de fácil acceso para la venta o transformación. | 2 años en la Localidad de Chapinero
|  | El 100% de la población tendrá acceso a adquirir productos orgánicos más económicos | El 100% de la población tendrá acceso a adquirir productos orgánicos más económicos.
| F3. Aumento de entornos saludables en la Localidad. | Al finalizar el proyecto se habrán consolidado dos huertas comunitarias en la localidad de Chapinero. | El 20% de la población de cada barrio participará en el manejo y gestión de la huerta comunitaria. | Los habitantes desarrollan prácticas agrícolas en sus hogares.
PROPÓSITO | P1. Aumento de prácticas agrícolas adaptadas al contexto urbano de la Localidad. | Capacitación en agricultura urbana de 60 familias por año y el manejo de dos huertas comunitarias en la localidad. | El 100% de los participantes serán capacitados en agricultura urbana. | Conciencia ambiental impacto ambiental positivo. | 2 años en la Localidad de Chapinero
COMPONENTE | C1. Taller de Agricultura urbana | Al finalizar el proyecto se han realizado 2 talleres de agricultura urbana compuestos por 5 módulos. | El 90% de las familias culminaron las 4 sesiones del taller. |  | 1 y ½ en la localidad de chapinero
|  | Apoyo técnico del 100% de las familias para el desarrollo de iniciativas de producción agrícola. | Se le brindará asesoría al 100% de la población.
|  | Asesoramiento al 100% de las familias del proyecto para el manejo de su huerta, así como el uso y aprovechamiento de residuos orgánicos, insumos y recursos de los hogares. | Reducir en un 60% el uso de sustancias químicas para la fertilización de las huertas. | Las familias participantes reducirán su impacto ambiental.
|  | El 100% de los asistentes comprenderán la importancia ambiental y ecológica de las huertas urbanas. | El 50% de la población tendrá una mayor sensibilidad del cuidado ambiental.
|  | Asesoramiento de 120 familias del proyecto para el acondicionamiento del suelo y de los espacios. | El 20% de los espacios podrán ser acondicionados para la implementación de las huertas. | Se potencializa el crecimiento y producción de las huertas.
| C2. Huerta comunitaria | Se implementarán dos huertas comunitarias en la localidad. | El 20% de la población de cada barrio participará en el manejo y gestión de la huerta comunitaria. |  | 2 años en la Localidad de Chapinero
|  | Apoyo técnico del 100% | Se garantiza que una persona del programa A.R.C.A dará atención a la comunidad sobre el manejo de la huerta |  | 2 años en la Localidad de Chapinero
|  | Al finalizar el proyecto, se habrá obtenido mínimo 1 cosecha efectiva por cada huerta. | Se incrementará en un 10% la efectividad de cosecha entre la primera huerta y la segunda | potencializar nuevas estrategias de emprendimiento
ACTIVIDADES | A1. Estructurar el Taller de Agricultura urbana con herramientas metodológicas como guías, formatos e instructivos. |  |  | 1. Guía para el desarrollo del taller. | La etapa de preparación del taller tiene una duración de 2 semanas.
2. 1 documento técnico y conceptual de agricultura urbana.
3. Recursos audiovisuales
A2. Obtener los materiales e insumos para el desarrollo del taller.
| A3. Convocar a la población interesada en el Taller. |  | 60 familias son inscritas en el taller.
| A4. Seleccionar un espacio óptimo. |  |  | El 100% de los materiales son eficientes para el desarrollo del taller.
| A5. Obtener participación comunitaria. |  |  | El 100% de los materiales son eficientes para el desarrollo del taller.
A6. Planificar y estructurar la huerta.
A7. Obtener materiales e insumos.

## PRESUPUESTO
ESTRUCTURACIÓN CURSOS Y TALLERES DE AGRICULTURA URBANA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1 | Computador | Numero | 1 | 0 | 0
1.2 | Profesional ambiental/agropecuario | Honorarios/Mes | 1 | 2500000 | 2500000
1.3 | Impresión de cartillas | Numero | 60 | 5000 | 300000
1.4 | Costos administrativos | Mensual | 5 | 70000 | 350000
| Carga operativa (Gestión) | Honorarios/Mes | 5 | 300000 | 1500000
| Coordinador | Honorarios/Mes | 5 | 400000 | 2000000
| Servicios administrativos operativos | Mensual | 1 | 80000 | 80000
1.6 | Libreta de apuntes | Numero | 1 | 8000 | 8000
1.7 | USB | Numero | 1 | 35000 | 35000
Total |  |  |  |  | 6773000
CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE AGRICULTURA URBANA
2.1 | Servicio de publicidad (Diseño ilustrativo, manejo de redes sociales) | Servicio | 1 | 1000000 | 1000000
2.2 | Impresión afiches publicitarios (50*70cm) | Numero | 12 | 16000 | 192000
2.3 | Transporte (Reparto de publicidad) | Trayecto | 2 | 15000 | 30000
2.4 | Personal (Reparto publicidad) | Jornada | 1 | 50000 | 50000
2.5 | Refrigerio/Hidratación | Refrigerio | 1 | 10000 | 10000
2.6 | Perifoneo (Dos dias domingo* 2 Horas) | Alquiler | 2 | 120000 | 240000
| Papelerias (Planillas, esfero, Tabla para apoyar) | Insumos | 1 | 10000 | 10000
| Folleto informativo de inscripción | Numero | 30 | 1000 | 30000
Total |  |  |  |  | 1562000
DESARROLLO DE CAPACITACIONES TEORICA PRACTICAS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE HUERTAS URBANAS
3.1 | Profesional ambiental/agropecuario | Honorarios/Dia | 8 | 150000 | 1200000
3.2 | Compra de un videobeam | Numero | 1 | 1600000 | 1600000
3.3 | Transporte profesional | Trayecto | 16 | 5000 | 80000
3.4 | Alquiler salón comunal | Dia alquiler | 8 | 360000 | 2880000
3.5 | Refrigerios participantes capacitación | Refrigerio | 245 | 5000 | 1225000
3.6 | Almuerzo tallerista | Almuerzo | 8 | 15000 | 120000
3.7 | Kits de aprendizaje (Esfero, cuaderno, lapiz, borrador, tajalapiz) | Kits | 30 | 6000 | 180000
3.8 | Papeleria actividades didacticas
| Papel periodico | Numero | 48 | 300 | 14400
| Marcadores | Numero | 15 | 2000 | 30000
3.9 | Insumos demostrativos
| Plantulas según taller | Numero | 150 | 500 | 75000
| Materas | Numero | 16 | 7000 | 112000
| Costal de tierra | Kilogramos | 25 | 700 | 17500
| Abono | Kilogramos | 20 | 2100 | 42000
4.0 | Apoyo logistico | Honoraria/Dia | 8 | 30000 | 240000
Total |  |  |  |  | 7815900
TALLERES DE EMPODERAMIENTO Y EMPRENDIMIENTO
4.1 | Tallerista | Honorarios/Dia | 3 | 100000 | 300000
4.2 | Transporte profesional | Trayecto | 6 | 15000 | 90000
4.3 | Alquiler salón comunal | Dia Alquiler | 3 | 90000 | 270000
4.4 | Material Didactico | Papel periodico | 18 | 300 | 5400
4.5 | Refrigerio | Refrigerio | 95 | 5000 | 475000
4.6 | Almuerzo tallerista | Almuerzo | 3 | 15000 | 45000
Total |  |  |  |  | 1185400
APOYO ECONOMICO Y TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA EN LA CIUDAD.
Donación kit agricola graduación del curso
5.1 | Plantulas | Numero | 70 | 500 | 35000
5.3 | Costal de tierra negra | Kilogramos | 25 | 700 | 17500
5.4 | Materas | Numero | 35 | 3500 | 122500
5.5 | Jornada de asesoria técnica | Honorario/Dia | 1 | 120000 | 120000
5.6 | Alquiler salón comunal | Dia alquiler | 1 | 270000 | 270000
5.7 | Transporte profesional e insumos | Trayecto | 2 | 30000 | 60000
5.8 | Certificado de asistencia al curso | Numero | 30 | 1500 | 45000
| Refrigero (Brindis) | Refrigerio | 1 | 40000 | 40000
Total |  |  |  |  | 710000
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 18046300
AIU (15%) |  |  |  |  | 2706945
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO HUERTAS URBANAS |  |  |  |  | 20753245
Presupuesto solo para 1 barrio

## POBLACION OBJETIVO
Localidades | Nombre | Número de huertas Urbanas | Area Total (m2) | Hectareas (Ha) | Area aproximada ocupada por las huertas (m2) | % Area sin huertas | Barrios | Barrios seleccionados
1 | Suba | 11 | 100463006.703 | 10046.3007 | 913300.0609 | 99.0909 |  |  | Priorizan localidades en la periferia
2 | Usaquen | 7 | 65253200.1415 | 6525.32 | 932188.5735 | 98.5714 |  |  | Participan | 60 | familias
3 | Barrios Unidos | 5 | 11890956.3618 | 1189.0956 | 237819.1272 | 98 |  |  |  | 184.8 | personas
4 | Engativa | 4 | 35849661.7722 | 3584.9662 | 896241.5443 | 97.5
5 | Chapinero | 2 | 38952108.0294 | 3895.2108 | 1947605.4015 | 95
6 | Teusaquilo | 6 | 14180723.2154 | 1418.0723 | 236345.3869 | 98.3333
7 | Fontibon | 7 | 33241739.0846 | 3324.1739 | 474881.9869 | 98.5714
8 | Puente Aranda | 9 | 17231503.428 | 1723.1503 | 191461.1492 | 98.8889
9 | Kennedy | 21 | 38557344.7709 | 3855.7345 | 183606.4037 | 99.5238
10 | Santa Fe | 4 | 46680940.2995 | 4668.094 | 1167023.5075 | 97.5
11 | Los Martires | 7 | 6509215.4367 | 650.9215 | 92988.792 | 98.5714
12 | Bosa | 11 | 23912297.5947 | 2391.2298 | 217384.5236 | 99.0909
13 | Tunjuelito | 12 | 10495400.3434 | 1049.54 | 87461.6695 | 99.1667
14 | Antonio Nariño | 7 | 4969239.9325 | 496.924 | 70989.1419 | 98.5714
15 | San Cristobal | 13 | 48389069.8203 | 4838.907 | 372223.614 | 99.2308
16 | Rafael Uribe | 22 | 13416836.6144 | 1341.6837 | 60985.621 | 99.5455
17 | Ciudad Bolivar | 19 | 130204881.838 | 13020.4882 | 685288.8518 | 99.4737
18 | Usme | 16 | 217658971.4 | 21765.8971 | 1360368.5713 | 99.375
19 | Candelaria | 1 | 1822211.8751 | 182.2212 | 182221.1875 | 90
10