## PAUSAS ACTIVAS
|  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS Y EQUIPOS | [7 empty] | Vigencia: Octubre 2015-Octubre 2016
Versión: 001
Código: SGSST- PMP
JUSTIFICACIÓN: |  |  | Para toda empresa es de vital importancia un constante mantenimiento de la maquinaria utilizada en los diferentes procesos de producción; esto con el fin de mantener la calidad total de los productos finales, la seguridad de los operarios y la confiabilidad de las maquinas de la Fundación Banco de Alimentos. Se debe realizar un mantenimiento que abarque todas y cada una de las partes de la maquinaria en las que se analicen, evalúen y se tomen en cuenta todos los aspectos que en su defecto causarían problemas en estas o afecten la productividad del Banco de Alimentos, no solo para realizar un mantenimiento correctivo, sino para prevenir las fallas e irregularidades que se puedan presentar.
PROGRAMA: |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS Y EQUIPOS
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: |  |  | Mantener en optimas condiciones de funcionamiento las máquinas y equipos que se usan para las actividades de la planta de alimentos.
OJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA: |  |  | Garantizar entornos de trabajo saludables y seguros para el optimo desarrollo de las tareas y actividades asociadas a la manipulacion de alimentos (recepeción, clasificación, almacenamiento y despacho)
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: |  |  | Responsable de la gestion en seguridad y salud en el trabajo, operarios de maquinas y equipos
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: |  |  | Un año
OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA |  |  | * Revisar constantemente toda la maquinaria que este involucrada con las actividades de la planta de alimentos. * Prevenir los riesgos de accidentes o lesiones laborales que se pueden ocasionar por el mal funcionamiento de maquinas y equipos utilizados en las actividades de la planta.
INDICADOR(ES)
N° | TIPO DE INDICADOR | DESCRIPCION DEL INDICADOR |  |  | FÓRMULA |  |  |  |  | META | OBSERVACIONES
|  | Nombre | Frecuencia de medición
1 | Efectividad | % de reduccion de enfermedades o lesisones ocasionadas por el mal funcionamiento de maquinas, equipos y herramientas | Semestral |  | (N° de accidentes o lesiones ocasionadas por el mal funcionamiento de maquinas, equipos y herramientas identificados en el tiempo actual - N° de accidentes o lesiones ocasionadas por el mal funcionamiento de maquinas, equipos y herramientas identificados en el tiempo inmediatamente anterior/N° de accidentes o lesiones ocasionadas por el mal funcionamiento de maquinas, equipos y herramientas identificados en el tiempo inmediatamente anterior) * 100% |  |  |  |  | Reducir en un 50% los accidentes o lesiones ocasionados por el mal funcionamiento de maquinas, equipos y herramientas
3 | Eficacia | % de cumplimiento del número de actividades de mantenimiento realizadas | Semestral |  | (N° de actividades de mantenimiento realizadas/ N° total de actividades de manteimiento programadas)*100% |  |  |  |  | Cumplir en un 100% las actividades de manteimiento programadas
N° | ACTIVIDAD DEL PROGRAMA |  |  | RESPONSABLE (Cargo) |  |  | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES
PLANEAR
1 | Identificar el numero y tipo lesiones o accidentes que se hayan ocasionado por el mal estado de máquinas, equipos o herramientas utilizados en la planta de alimentos |  |  | Responsable del SG-SST, asesor de la ARL |  |  | Octubre 9 de 2015 |  | Reporte de accidentes e incidentes laborales en la planta de alimentos, estadisticas de accidentes e incidentes de trabajo
2 | Diseñar los listados de chequeo para la inspeccion de maquinas, equipos y herramientas utilizadas en la planta de alimentos |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 17 de 2015 |  | Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001) actualizado
3 | Mantener actualizados los datos de los proveedores que prestan el servicio de mantenimiento a maquinas y equipos |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 17 de 2015 |  | Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001) actualizado
HACER
4 | Identificar e inventariar las maquinas, equipos y herramientas utilizados en las actividades de la planta de alimentos |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 17 de 2015 |  | Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001) actualizado
5 | Identificar el estado actual de las maquinas, equipos y herramientas utilizados en la planta de alimentos |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 17 de 2015 |  | Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001) actualizado.
6 | Diseñar el procedimiento para mantenimiento de maquinas, equipos y herramientas utilizadas en las actividades de la planta de acuerdo a sus caracteristicas. |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 17 de 2015 |  | Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001) actualizado.
7 | Diseñar el cronograma de mantenimiento para cada maquina, equipo y herramienta de acuerdo a sus caracteristicas |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 17 de 2015 |  | Documento Programa de Mantenimiento Preventigo (PLD-001) actualizado
8 | Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el cumplimiento y avances del programa |  |  | Responsables de realizar inspecciones planeadas, responsable del SG-SST |  |  | Octubre 26 y 27 de 2015 |  | Registro en listas de chequeo para inspecciones planeadas
9 | Capacitar a los operarios con respecto a los usos y cuidados que se deben tener para cada maquina y equipo utilizados en la planta de Alimentos |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Marzo 11 de 2016 |  | Formato de asistencia a Capacitaciones diligenciado
10 | Solicitar el servicio de mantenimiento a los proveedores con los que cuenta el Banco de Alimentos de acuerdo cronograma establecido para esta actividad |  |  | Responsable del SG-SST, Recursos humanos |  |  | De acuerdo al cronograma |  | Fichas técnicas de cada máquina y equipo, con fecha de revisión diligenciada, reporte por parte del proveedor
VERIFICAR
11 | Cumplimiento de las inspecciones planeadas a los puestos de trabajo |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 3 de 2016 |  | Listas de chequeo diligenciadas, Formato de informe para las inspecciones planeadas diligenciado
12 | Cumplimiento del mantenimiento de maquinas y equipos por parte de los proveedores de acuerdo al cronograma |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Fichas técnicas de cada máquina y equipo, con fecha de revisión diligenciada, reporte por parte del proveedor
13 | Actualización y seguimiento al programa de mantenimiento preventivo |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Enero 15 de 2016 |  | Ficha del programa (Documento en Excel) |  | La revisión y seguimiento del programa de EPP debe hacerse trimestralmente
14 | Realización de las capacitaciones programadas y la asistencia del personal de la planta de alimentos |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Abril 8 de 2016 |  | Formato de asistencia para capacitaciones diligenciado
ACTUAR
15 | Actualizar datos de incidentes y acidentes que se hayan presentado en la fundación |  |  | Responsable del SG-SST, recursos humanos |  |  | Octubre 9 de 2015 |  | Reporte de accidentes e incidentes de trabajo, documento o archivo de estadisticas de incidentes y accidentes de trabajo
16 | Establecer procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes laborales y conformar equipo de investigación para dichos eventos |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST. |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Documento físico o magnético, acta de conformación del grupo de investigación
| Número Total de Actividades: |  | 16 | [6 empty] | 0
SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)
1. Porcentaje de reducción de enfermedades o lesiones ocasionadas por mal estado de máquinas y equipos
| Periodo | N° de accidentes o lesiones ocasionadas por el mal funcionamiento de maquinas, equipos y herramientas | Porcentaje (%)
| Abril-Sep 2015 |  | NA
| Semestre I (Oct 2015-Abr 2016) |  | #DIV/0!
| META | 50%
| Semestre II (Abril-Oct 2016) |  | #DIV/0!
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Semestre
Segundo Semestre
2. Porcentaje de cumplimiento del número de actividades de mantenimiento programadas
| Periodo | N° de actividades de mantenimiento realizadas | N° Total de actividades de anteniiento programadas | Porcentaje (%)
| Semestre I (Oct 2015-Abr 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
| Semestre II (Abril-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Semestre
Segundo Semestre
3. Porcentaje de actividades del programa ejecutadas
| % AVANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA |  | META CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
| #REF! |  | 100% a Octubre de 2016
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Note on B84: Se calcula así: (Sumatoria de los números de "% Avance" de actividades)/(número total de actividades).