## Objetivo 1
TABLA DE FALENCIAS CASO DE ESTUDIO
Componente | Falencias del proyecto
Predial | Debilidades en la inspección inicial del terreno en el cual se pretendía desarrollar el proyecto.
Se modificó la implantacion del proyecto debido al aislamiento minimo que se debe conservar entre el paramento de la edificacion y afluentes hidricos (Aislamiento minimo - 30m).
Estudios geotécnicos | En el estudio de suelos realizado, no se incluyen observaciones que hayan alertado a la entidad o al contratista sobre el paso del canal evidenciado posteriormente, a pesar de que tal estudio se haya efectuado con los parámetros establecidos en la norma NSR 10 - Titulo H
En la fase de excavacion para la cimentacion, el constructor evidencio diferencias notables en el perfil del suelo segun el informe geotecnico, encontrando carateristicas del suelo deficientes para la cimentacion, para lo cual fue necesario realizar un estudio de suelos complementario en el cual se determinaron las nuevas caracteristicas de suelo y el ajuste en los diseños de la cimentacion. finalmente se determino realizar un mejoramiento del suelo con adicion de material de relleno y la colocacion de concreto ciclopeo.
Dada la afectacion del canal coletor de aguas superficiales al lote, el especialista hidraulico determino modificar el trazado del canal colector de aguas lluvias mitigando de esta manera una posible afectacion a la cimentacion por filtracion de aguas superficiales.
Topográfico | Dentro de la fase de diseño, la topografia utilizada no contaba con un nivel de detalle preciso el cual garantizara la identificaran de todos los componentes del area a intervenir (Edificaciones, vias, cuerpos de agua y arboles).
Fue necesario realizar un nuevo levantamiento topográfico en el cual se detalla la nueva implantacion de las torres al igual la demarcacion de las franjas de proteccion ambiental. Dicha actividad fue resuelta a los 2 meses de haberse firmado el acta de inicio.
Diseños arquitectónicos | Los acabados internos y externos del diseño arquitectónico son modificados y reducidos a nivel de estuco y pañete, producto de la necesidad de incluir ítems no previstos tales como: recorte de asfalto en la vía que conduce al parqueadero del casino de oficiales, demolicion de placa de concreto, desmonte de la cubierta existente en el parqueadero del casino y tala de árboles.
Los diseños arquitectonico no presentan especificaciones ni detalles de acabados internos en apartamentos y zonas comunes tales detalles son: acabado de pisos y paredes,dinteles en super-board,flanches perimetrales y pintura bajo placa.
Diseños estructurales | En el presupuesto no se contempló el costo del acero de refuerzo de las dovelas en los muros de mamposteria estructural, incrementando el valor unitario un 27% y según acta de mayores y menores la cantidad del ítem se superó un 73%
Al modificar la implantación inicial del proyecto se afectó el 40% de la cimentación de la torre B, lo que generó la necesidad de realizar un nuevo estudio de suelos y con esto, el diseño y construcción de un nuevo muro de contención por las diferencias topográficas encontradas, así como el desvío de un canal de escorrentía existente.
Los planos estructurales de los edificios no cuentan con las especificaciones de los materiales de construccion,tales como unidades de mamposteria, material grout de relleno en celdas y las cargas evaluadas en los calculos.
Diseños de redes (eléctrica, hidrosanitaria, voz y datos) | El trámite de factibilidad ante la empresa prestadora del servicio de energia CODENSA presenta demoras producto de la modificacion en la rotacion del proyecto.
Se solicita a la supervisión del contrato, nuevos puntos de ubicación para conexiones de energía, acueducto y alcantarillado definitivos al proyecto a construir, ya que los informados en los planos contractuales, no cumplen con el punto de conexión del servicio dada la rotación del proyecto.
Ambiental | Identificación tardía de aguas superficiales que atraviesan el proyecto
La implantacion del proyecto estaba ubicada en las zonas verdes de la parte baja del predio con árboles nativos que requieren permiso ambiental para su tala, adicionalmente se estaba invadiendo la ronda de protección de un afluente hídrico.
Retrasos en el cronograma a causa de la expedición de un nuevo permiso ambiental.
El contratista no contaba con certificados de disposición final (RCD), con certificados de las escombreras y de transporte de RCD.
No se entregaron vales de la escombrera que documentaran la cantidad de residuos enviados en cada viaje.
Administrativo | Se presentaron atrasos en la ejecución del proyecto, dadas las siguientes causas: - Relocalización del proyecto. - Solicitud de un nuevo permiso para la tala de 12 árboles nativos. - Reajustes en los diseños de cimentación.
Modificación al cronograma inicial en 40 días adicionales atribuibles a la entidad por rediseños, permisos y definiciones técnicas.
Durante la ejcución del proyecto, se evidenció la deserción de los trabajadores en aproximadamente el 48% con motivo del no pago de sus honorarios.
Fallas en la comunicación entre contratista y contratante para la correcta gestión en el permiso de ingreso del personal de obra al Batallón ESPRO.
Teniendo en cuenta el estado financiero del proyecto en el cual se alerta a la entidad sobre un atraso superior al 12%, el director del ICFE solicita un plan de choque para minimizar dicho atraso y de esta manera poder cumplir con las metas financieras del ICFE en la vigencia año 2022, ya que al no cumplirlas, existe la posibilidad de que dichos recursos destinados para este proyecto, fuesen utilizados como inversión para otros proyectos con grado de prioridad ALTO.
De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría, se evidencia un atraso del 6,61% del cronograma programado en el reinicio de la obra, debido a la falta de disponibilididad de materiales y a la disminución de las cuadrillas de la obra.

## Objetivo 2
MATRIZ DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO - CASO DE ESTUDIO
Componente | Fundamento bibliográfico | Criterios de revisión | Criterios de aceptación
Predial | Ley 388 de 1997 - Ordenamiento Territorial | Certificado de tradición y libertad del predio a intervenir, emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro. | Vigencia no mayor a 30 días
| Resolución conjunta 1101 de 2020 IGAC - SNR | Certificado catastral emitido por la autoridad catastral del municipio/ciudad en donde se ubique el predio a intervenir. (IGAC o quien haga sus veces) | Vigencia no mayor a 30 días
| Código civil colombiano Ley 57 de 1887 | Escritura pública. | Correspondiente a la última tradición, de acuerdo a lo evidenciado en el Certificado de tradición y libertad.
| Resolución conjunta 1101 de 2020 IGAC - SNR | Certificado de linderos emitido por la autoridad catastral del municipio/ciudad en donde se ubique el predio a intervenir. (IGAC o quien haga sus veces) | Vigencia no mayor a 30 días
| Ley 142 de 1994 | Certificado de disponibilidad de servicios públicos emitido por la empresa prestadora de servicios públicos (energía/acueducto/alcantarillado/gas) | Certificados emitidos por cada una de las empresas prestadoras del servicio
| Ley 388 de 1997 - Ordenamiento Territorial | Certificado de uso del suelo, emitido por la secretaría de planeación del municipio/ciudad donde se ubique el predio a intervenir. | Vigencia no mayor a 30 días
Topográfico | Ley 70 de 1979 Norma Técnica Colombiana 6271 Norma Técnica Colombiana 1486 Norma Técnica Colombiana 1487 Norma Técnica Colombiana 1488 Norma Técnica Colombiana 1489 Norma Técnica Colombiana 1490 | Plano de localización del predio a intervenir con sus respectivos linderos, curvas de nivel, cotas, toponimia, coordenadas geográficas o planas (según la necesidad del proyecto), convenciones, escala, norte y formato, con el fin de cumplir con las normas de calidad y facilitar la comprensión del mismo. | Cumplimiento de las normas técnicas colombianas aplicables al plano topografico, según su localización. Debidamente firmado por el profesional encargado de su elaboración y quién aprueba.
Estudio geotécnico | Norma Sismo Resistente 10 (NSR 10) - Título A y Título H | El informe geotécnico debe contar como mínimo con los parámetros descritos en los siguientes numerales: - Título A: Numeral A.1.3.2 - Título H: Numeral H.3.1 - Tabla H.3.1-1 - Tabla H.3.2-1 - Numeral H.3.2.4 - Numeral H.3.2.5 - Numero H.9.1 | Titulo A: Revisar que el proyecto cuente con el documento llamado "Estudio Geotécnico". Dicho estudio debe estar firmado por un ingeniero civil facultado según ley 400 de 1997. Titulo H: Revisar que el informe geotécnico cuente con lo requerido, correspondiente a: - Unidad o unidades de construcción. - Categoria de la edificación. - Número mínimo de sondeos y profundidad mínima de cada sondeo. Del informe como mínimo debe incluir: - Plano de ubicación de los sondeos dentro del área del proyecto. - Profundidad de cimentación o desplante. - Capacidad admisible del suelo de cimentación. - Ensayos de caracterización del suelo según el número mínimo de sondeos y su profundidad. - Recomendaciones del tipo de cimentación a utilizar. - Análisis de asentamientos según la interaccion del suelo y estructura. - Recomendaciones en caso de suelos especiales.
Diseño Arquitectónico | - Decreto 1504 de 1998 - Reglamenta el manejo del espacio publico en los planes de ordenamiento territorial. - Ley 9 de 1979 Medidas Sanitarias - Norma sismo resistente 10 (NSR 10) Titulo A, Título K | - Plano de ubicación general del proyecto dentro del desarrollo urbano. - Plano general de ubicación del proyecto dentro del área del lote. - Plano general del diseño arquitectónico según requerimientos generales de servicio. - Plano general con cortes transversales y longitudinales. - Planos detalle según desarrollo arquitectónico por nivel, piso o área de desarrollo. - Plano detalle de areas y elementos especiales. - Plano detalle de juntas arquitectónicas o zonas especiales con detalles especiales en acabados o de movilidad especial. - Plano de interacción general y detallado con las demas disciplinas, diseño estructrural, diseño red eléctrica, diseño red hidrosanitaria, diseño red contraincendios, diseño red gas domiciliario, opcional diseño red voz y datos. | Cumplimiento del numeral A.1.5.2.2 de la Norma Sismo Resistente 10, en el cual se relaciona lo siguiente: - Planos debidamente firmados por el profesional especializado encargado de su elaboración y por el profesional que aprueba los mismos. - Planos con detalles generales y específicos con tipo de materiales, nivel de acabados y detalles especiales si los hay. - Informe general arquitectónico en el cual detalle la interacción con cada disciplina que compone el proyecto.
Diseño Estructural | Norma Sismo Resistente 10 (NSR 10) - Título A, Título B, Titulo C, Titulo H, Título K | - Plano de ubicación general del proyecto dentro del desarrollo urbano. - Plano general de ubicación del proyecto dentro del area del lote. - Plano general y detallado de la cimentación del proyecto. - Plano general del diseño estructural según requerimientos generales de servicio. - Plano general con cortes transversales y longitudinales. - Planos detalle según desarrollo estructural por nivel, piso o area de desarrollo. - Plano detalles de elementos estructurales y no estructuarles o especiales. - Plano detalle de juntas estructurales o zonas especiales con detalles especiales anclajes o de movilidad especial. - Plano detalle de interacción general y detallado con las demas disciplinas, diseño arquitectónico, diseño red eléctrica, diseño red hidrosanitaria, diseño red contraincendios, diseño red gas domiciliario, opcional diseño red voz y datos. | Cumplimiento del numeral A.1.5.2.1 y Tabla A.1.3-1 de la Norma Sismo Resistente 10, en el cual se relaciona lo siguiente: De las memorias de cálculo del diseño estructural: - Revisar que sea coincidente el diseño arquitetónico con el desarrollo del diseño estructural. - Revisar nivel sísmico segun localización del proyecto. - Revisar tipo de estructura (aporticada, mixta, etc). - Cumplimiento del tipo de estructura segun el riesgo sísmico. - Clasificación de la edificación según el grupo de uso. - Evaluación de las cargas de servicio sgeun titulo B de la NSR 10. - Revisar irregularidades según diseño y ajustes segun sea necesario. - Revisar método de análisis sismico - numeral A.3.4.2 NSR 10. - Revisar que el tipo de cimentación diseñado sea consecuente con el recomendado por el estudio geotécnico. - Planos debidamente firmados por el profesional especializado encargado de su elaboración y por el profesional que aprueba los mismos. - Planos con detalles generales y específicos con tipo de materiales, nivel de acabados y detalles especiales si los hay. (Los cuales deben inlcuir: cuadro de aceros y despiece, tipo de materiales y sus resistencias, especificaciones generales y de detalle según el tipo de elemento estructural). - Informe general estructural en el cual detalle la interacción con cada disciplina que compone el proyecto.
Diseño Hidrosanitario | Resolución No. 0330 Reglamento técnico para el sector de agua potable y de saneamiento básico - RAS | - Plano de ubicación general del proyecto dentro del desarrollo urbano. - Plano general de ubicación del proyecto dentro del área del lote. - Plano general de diseño de la red de agua potable según requerimientos generales de servicio (Incluye punto de conexión con la red principal). - Planos isométricos con cuadro de accesorios detalle segun desarrollo red agua potable por nivel, piso o area de desarrollo. - Plano general de diseño de la red sanitaria segun requerimiento general del servicio (Incluye punto de conexion con la red principal). - Planos isométricos con cuadro de accesorios detalle segun desarrollo red sanitaria por nivel, piso o area de desarrollo. - Plano general de diseño de la red de aguas lluvias segun requerimiento general del servicio. - Planos isométricos con cuadro de accesorios detalle segun desarrollo red aguas lluvias por nivel, piso o area de desarrollo. - Plano de detalle de conexiones especiales según el tipo de red sea agua potable, red sanitario, red de aguas lluvias. - Plano de detalle de interacción general y detallado con las demás disciplinas, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño red eléctrica, diseño red contraincendios, diseño red gas domiciliario, opcional diseño red voz y datos. | Cumplimiento del numeral A.1.5.2.3 de la Norma Sismo Resistente 10, en el cual se relaciona lo siguiente: De las memorias de cálculo del diseño de las redes de agua potable, sanitaria y de aguas lluvias, deberán: - Revisar la presión entregada por las empresas prestadoras del servicio para la red de agua potable. - Revisar puntos de conexión cercanos al proyecto para la interconexión de la red sanitaria diseñada. - Revisar la entrega de las aguas lluvias.Si dichas aguas van a ser incluidas a la red de aguas sanitarias o tendrán una disposición diferente para uso especial. - Revisar si el proyecto requiere diseño de tanque para almacenamiento de agua potable de acuerdo al número de viviendas a construir, en caso de requerirse, deberá estar considerado su diseño en el componente de diseño estructural. - Planos debidamente firmados por el profesional especializado encargado de su elaboración y por el profesional que aprueba los mismos. - Planos con detalles generales y específicos con tipo de materiales, nivel de acabados y detalles especiales si los hay. - Informe general del diseño hidrosanitario en el cual se detalle la interacción con cada disciplina que compone el proyecto. En el mismo sentido, la norma RAS recomienda que todos los aparatos deben tener una válvula de paso en caso de que la(s) válvula(s) de servicio fallen.
Diseño Eléctrico | Resolución No. 90708 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE Norma técnica colombiana NTC 2050 | - Plano de ubicación general del proyecto dentro del desarrollo urbano. - Plano general de ubicación del proyecto dentro del área del lote. - Plano general de diseño de la red eléctrica de alta tensión según requerimientos generales de servicio (Incluye punto de conexión con la red principal, tablero de distribución principal, contador general). - Plano general de diseño de la red eléctrica de baja tensión según requerimientos generales de servicio (Incluye punto de conexión con la red principal desde la red principal hasta la acometida de cada vivienda, tablero de distribución interno, contador interno). - Plano arquitectónico detallando canalización,ductos, elementos electricos (tomas, interuptores, luminarias,tableros electricos). - Planos isométricos con cuadro de accesorios de detalle según desarrollo eléctrico por nivel, por vivienda, piso o área de desarrollo. - Plano de detalle de conexiones especiales según el tipo de red eléctrica. - Plano de detalle de interacción general y detallado con las demás disciplinas, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño red contraincendios, diseño red gas domiciliario, opcional diseño red voz y datos. | - Dando cumplimiento a la norma RETIE, se recomienda que las instalaciones sean trifilares (neutra, viva y polo tierra). - Revisar las cargas eléctricas de acuerdo a los mínimos que recomienda el RETIE. (No debe ceñirse al mínimo recomendado, pues las personas en climas cálidos y otros climas suelen manejar más elementos eléctricos de lo mínimo que pide la norma) En la caja de tacos debe preverse lo que dice la norma, que estos deben ser mínimo 6 así no se instalen si no dos. -Diagrama unifilar identificando,conductores, protecciones,cargas y equipos de medida. - Presentar en planos cuadro de cargas,distacias de seguridad,sistema de puesta a tierra. - Presentar en las memorias de cálculo análisis de riesgos eléctricos, análisis de apantallamiento y aislamiento. - Planos aprobados y vigentes por el operador de red.
Diseño Red contra incendios | Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 2010 - Titulo J, Título K NTC 2001 | - Plano de ubicación general del proyecto dentro del desarrollo urbano. - Plano general de ubicación del proyecto dentro del área del lote. - Plano general de diseño de la red contraincedios según requerimientos generales de servicio (Incluye punto de conexión con la red principal, gabinete de distribución por zona o por piso). - Planos isométricos con cuadro de accesorios de detalle según desarrollo de la red contraincendio por nivel, por vivienda, piso o área de desarrollo. - Plano de detalle de conexiones especiales según el tipo de red contraincendios. - Plano de elementos estructurales y elementos no estructurales que cumplen con lo requerido en el título J, según criterio de evacuación de la edificación en caso de un incendio. (Puertas, escaleras, accesos, iluminación, sistema de alarmas y equipos para la extinción de incendios). - Plano de detalle de interacción general y detallado con las demás disciplinas, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico, diseño red gas domiciliario, opcional diseño red voz y datos. | Dando cumplimiento al título J y título K se deberá verificar que el diseño de red contra incendios cumpla con las siguientes condiciones: - Validar disponibilidad de espacio de conexión entre siamesa y vehículo de bomberos. - Verificación del trayecto de las redes y cruces con demás servicios. - Planos firmados por el profesional competente.
Diseño Red de gas domiciliario | Norma Técnica Colombiana NTC 2505 Resolucion 90902 | - Plano de localización y/o implantación urbanística con ubicación de reguladores de presión primera etapa y acometida. - Planos en planta con ubicación centros de regulación de segunda o única etapa,centros de medición, trazado de tuberías, diámetro y material. - Especificación de gasodomésticos a instalar y método de ventilación aplicado. - Plano de isométrico de la red indicando longitudes diámetros, nodos y materiales. - Plano en cortes si aplica instalación de calentadores tipo B1, centros de medición piso a piso, método de ventilación por ductos. - Plano de detalles constructivos centros de medición y regulación, detalles del trazado de la tubería (placa, cielo falso, afinado de piso, muros etc) - Detalle constructivo de localización de las válvulas de corte de los gasodomésticos y puntos de conexión. - Detalles constructivos especificando el método de ventilación y aportes de aire. - Memoria de cálculo con descripción del proyecto, especificaciones del gas que se va a utilizar,Dimensionamiento de tuberías verificando el cumplimiento de presión, velocidad, caudal y perdidas en los diferentes tramos. | Dando cumplimiento a la resolucion 90902, el diseño de red de gas domiciliario deberá: - Presentar memorias de cálculo firmadas por el profesional competente. - Planos debidamente firmados por el profesional especializado encargado de su elaboración y por el profesional que aprueba los mismos. - Planos aprobados por la empresa distribuidora del servicio de gas. - Plano concordante con el diseño arquitectónico y el diseño estructural.

## Objetivo 3
|  | FORMATO DOCUMENTOS TECNICOS | [5 empty] | Versión: 01
|  | PROCESO DE SUPERVISION EN PROYECTOS DE INVERSION | [5 empty] | Fecha: 10/11/2023
|  | PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA | [5 empty] | Página: 1 de 1
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del proyecto: |  |  |  | Ciudad: |  |  | Departamento:
Ubicación: |  | Urbana | Rural | Corregimiento: |  |  | Direccion:
No. De viviendas |  |  | No. Pisos: |  |  | Fecha de revision: |  | DD/MM/AA
Unidad Militar: |  |  | No. Torres |  |  | Fecha de aprobacion: |  | DD/MM/AA
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
ITEM No. | DOCUMENTOS |  |  | CUMPLIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | N/A | SI | NO
1 | CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD
1.1 | ¿La información jurídica corresponde al predio objeto de obra?
1.2 | ¿El inmueble está saneado? (sin hipoteca,sin embargo, predio desenglobado, etc)
1.3 | ¿El predio es propiedad del Instituto de Casas Fiscales del Ejército ó del Ejercito Nacional de Colombia?
2 | CERTIFICADO CATASTRAL
2.1 | ¿La información física, jurídica y económica, corresponde al predio objeto de obra?
2.2 | ¿La nomenclatura corresponde a la misma plasmada en el Certificado de Tradición y Libertad?
3 | ESCRITURA PÚBLICA
3.1 | ¿Las áreas declaradas (privadas/construidas) corresponden a las mismas evidenciadas en el Certificado de Tradición y Libertad?
3.2 | ¿Los linderos son claros y facilmente identificables?
3.2 | ¿Los linderos se detallan con coordenadas acordes al Origen Nacional?
4 | CERTIFICADO DE LINDEROS
4.1 | ¿El certificado describe detalladamente las áreas reales que comprende el predio?
4.2 | ¿El certificado describe detalladamente los paramentos del predio con relacion a las areas publicas?
5 | SERVICIOS PÚBLICOS
5.1 | ¿El predio cuenta con disponibilidad de servicios públicos? (acueducto, alcantarillado, energía, gas)
6 | CERTIFICADO USO DE SUELOS
6.1 | ¿El uso principal y/o compatible es construccion de vivienda?
6.2 | ¿Se presenta alguna restricción por cercanía con nacimientos, cauces de ríos, quebradas, lagunas y humedales en general?
7 | ESTUDIO GEOTÉCNICO
7.1 | ¿Los sondeos realizados corresponden a la ubicacion del proyecto?
7.2 | ¿Las alternativas de cimentación propuesta en el estudio geotécnico corresponden a la ejecutada en el diseño estructural?
7.3 | ¿En las recomendaciones del estudio de geotécnico se presenta alguna condición atípica o necesidad de estudios complementarios?
7.4 | ¿El estudio Geotécnico está firmado por el profesional civil y/o profesional civil especialista en geotecnia?
8 | PLANO TOPOGRÁFICO
8.1 | ¿El plano cuenta con un sistema de coordenadas reales según origen nacional?
8.2 | ¿El plano cuenta con cotas, escala, norte geográfico y símbolos convencionales?
8.3 | ¿El plano representa curvas de nivel, vías, hidrografía y construcciones que se consideren relevantes o de interés?
8.4 | ¿Todos los planos están rotulados y firmados por el profesional topográfico responsable?
9 | DISEÑO ARQUITECTÓNICO
9.1 | PLANO DE LOCALIZACIÓN
9.1.1 | ¿El plano es claro con la representación de linderos y cuenta con cuadro de áreas e índices de ocupación y construcción?
9.2 | PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
9.2.1 | ¿Se precisa en las plantas el cumplimiento de paramentos y aislamientos según certificados?
9.2.2 | ¿Se presenta planta arquitectónica de cada nivel con la escala indicada y nivel de detalle que requiere el proyecto?
9.2.3 | ¿Se enuncia en cada planta arquitectónica el tipo de acabados?
9.3 | PLANTAS DE CUBIERTA
9.3.1 | ¿El plano especifica el tipo de cubierta?
9.3.2 | ¿Se especifica en cubierta el manejo de agua de escorrentia y bajantes ?
9.4 | PLANTAS DE FACHADA
9.4.1 | ¿Se presentan todas las fachadas del proyecto correctamente escaladas y acotadas ?
9.5 | PLANOS DE CORTE
9.5.1 | ¿Los cortes son consistentes según el diseño y se presentan en la escala adecuada ?
9.5.2 | ¿Todos los planos están rotulados y firmados por el diseñador arquitectónico responsable?
10 | DISEÑO ESTRUCTURAL
10.1 | MEMORIA DE CALCULO
10.1.1 | La memoria debe ser tipo explicativa y no los datos de salida de un software (NSR-10 A.1.5.3) ¿La memoria de cálculo describe el sistema estructural usado, carcas, grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, el cálculo de la fuerza sísmica y tipo de análisis?
10.1.2 | ¿Se explica en la memoria la verificación de las derivas máximas permitidas?
10.2 | PLANOS DESPIECE ESTRUCTURAL
10.2.1 | ¿En los planos se presenta el grupo de uso, grado de capacidad de disipación de energía, cargas y acabados supuestos en los cálculos?
10.2.2 | ¿Los planos especifican los materiales de construcción tales como resistencia del concreto, resistencia del acero, calidad de las unidades de mampostería, tipo de mortero, calidad de la madera?
10.2.3 | ¿Se presenta tamaño, localización y refuerzo de todos los elementos estructurales?
11 | DISEÑO HIDROSANITARIO
11.1 | ¿El diseño hidrosanitario se presenta en la versión final del diseño arquitectónico y estructural?
11.2 | ¿Verificar que el diseño hidráulico o red de agua potable, cumple con los requerimientos mínimos de presión requerida del proyecto VS presión de la red pública externa?
11.3 | ¿El diseño sanitario cumple con las pendientes mínimas y fuerza de tractiva o de arrastre?
11.4 | ¿Se presenta planos isométricos de cada red (hidráulica, sanitaria) incluyendo cuadro de material, diámetro, accesorios y conexiones especiales?
12 | DISEÑO ELÉCTRICO
12.1 | PLANOS ELÉCTRICOS
12.1.1 | ¿El plano presenta redes eléctricas de media y baja tensión, incluidos detalles de constructivos de las instalaciones internas y acometida?
12.1.2 | ¿Se presenta plano del sistema de apantallamiento y puesta a tierra?
12.1.3 | ¿Se presenta plano de diagrama unifilar?
12.1.3 | ¿Se presenta plano de redes internas de iluminación y potencia?
12.1.4 | ¿El diseño contempla plano de voz y datos, cárcamos canalizaciones y tableros requeridos según RITEL?
12.1.5 | ¿Se presenta plano de iluminación interior y exterior según estudio fotométrico?
12.2 | MEMORIAS DE CALCULO
12.2.1 | ¿Se presenta análisis y cuadro de cargas iniciales y futuras teniendo en cuenta la disponibilidad de servicio?
12.2.2 | ¿El diseño eléctrico contempla análisis de coordinación de aislamiento eléctrico, coordinación de protecciones y regulación?
12.2.3 | ¿Se presenta análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos?
12.2.4 | ¿El proyecto requiere cálculo de transformador exclusivo?
12.2.5 | ¿El diseño contempla cálculo del sistema de puesta a tierra?
12.2.6 | ¿El diseño contempla cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.)?
12.2.7 | ¿Se presenta memorias de cálculo y diseño de las redes de voz y datos del proyecto?
12.2.8 | ¿El diseño contempla cálculo de campos electromagnéticos?
12.2.9 | ¿Se presenta memorias de cálculo RETILAP e informe de estudio fotométrico?
13 | DISEÑO RED CONTRA INCENDIOS
13.1 | PLANOS RED CONTRA INCENDIOS
13.1.1 | ¿En plano de la RDI se identifica rociadores,tomas fijas para bomberos, extintores y gabinetes según su grupo y sub grupo?
13.1.2 | ¿Se presentan materiales y dimensiones de la tubería según la memoria de cálculo?
13.1.3 | ¿El plano detalla ubicación del tanque de almacenamiento y equipo de presión o hidrante?
13.2 | MEMORIAS DE CALCULO
13.2.1 | ¿Se realizó el cálculo del equipo de presión para el sistema de red contra incendios?
13.2.2 | ¿Se especifica localización y tipo de rociadores que se implementan en la RCI?
14 | DISEÑO RED DE GAS DOMICILIARIO
14.1 | PLANOS RED GAS
14.1.1 | ¿El diseño se presenta en la versión final de la planta arquitectónica?
14.1.2 | ¿El diseño es claro en el recorrido, material y diámetro de la instalación interna y red matriz?
14.1.3 | ¿Se presentan planos isométricos de las redes internas y red matriz?
14.1.4 | ¿En el plano se identifica la potencia del gas doméstico y este valor no supera el valor máximo del sistema de medición?
14.1.5 | ¿El sistema de ventilación y evacuación satisface las necesidades del proyecto?
14.2 | MEMORIAS DE CALCULO
14.2.1 | ¿La memoria describe el tipo de gas, sistema de regulación y medición que se contempla en el diseño?
14.2.2 | ¿Se presentan cálculos del cumplimiento de velocidades y presiones mínimas admisibles?
14.2.3 | ¿Es claro el tipo y área de ventilación propuesto en las unidades de vivienda?
Firma: |  |  |  |  | Firma:
Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
Correo: |  |  |  |  | Correo:
Cargo:Oficial de proyectos de inversion |  |  |  |  | Cargo:Coordinador de proyectos de inversion