## ORDEN Y ASEO
|  | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | [7 empty] | Vigencia: Octubre 2015-Octtubre 2016
Versión: 001
Código: SGSST- PEPP
JUSTIFICACIÓN: |  |  | Para la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos sus colaboradores son parte fundamental de ella, ya que son los directos implicados en el proceso que se lleva a cabo para entregar al consumidor un producto inocuo y confiable, disminuyendo el riesgo de contaminación de los alimentos. Los elementos de protección personal son esenciales para control de riesgos, por esta razón se realiza entrega al personal con su debida información para ser utilizados correctamente y así garantizar integridad física del colaborador.
PROGRAMA: |  |  | PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: |  |  | Asegurar la entrega y el buen uso de los elementos de protección personal por todos los empleados y colaboradores que participan en las actividades de recepción, clasificación, almacenamiento y despacho de alimentos
OJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA: |  |  | Garantizar entornos de trabajo saludables y seguros para el optimo desarrollo de las tareas y actividades asociadas a la manipulación de alimentos (recepción, clasificación, almacenamiento y despacho)
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: |  |  | Responsable de la gestión en seguridad y salud en el trabajo, lideres áreas (recepción, fruver, almacenamiento, despacho) operarios y voluntarios
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: |  |  | Un año
OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA |  |  | * Prevenir lesiones o accidentes ocasionados por el uso inadecuado o la falta de Elementos de Protección Personal (EPP). * Mantener un control de entrega de los EPP con los que cuenta el personal que participa en las actividades de la planta de alimentos.
INDICADOR(ES)
N° | TIPO DE INDICADOR | DESCRIPCION DEL INDICADOR |  |  | FÓRMULA |  |  |  |  | META | OBSERVACIONES
|  | Nombre | Frecuencia de medición
1 | Efectividad | % de reducción de accidentes e incidentes ocasionaos por el uso inadecuado o la falta de los EPP | Semestral |  | (N° de accidentes e incidentes ocasionados por el uso inadecuado o falta de los EPP identificados en el tiempo actual - N° de accidentes e incidentes ocasionados por el uso inadecuado o falta de los EPP identificados en el tiempo inmediatamente anterior/ N° de accidentes e incidentes ocasionados por el uso inadecuado o falta de los EPP identificados en el tiempo inmediatamente anterior)*100% |  |  |  |  | Reducir en un 50% los accidentes e incidentes laborales ocasionaos por el usos inadecuado o la falta de EPP
2 | Eficacia | % de empleados y colaboradores con dotación de EPP | Semestral |  | (N° de empleados y colaboradores de la planta de alimentos que cuenta con EPP/ N° Total de empleados y colaboradores de la planta de alimentos)*100% |  |  |  |  | Dotar al 100% de el personal de la planta de alimentos con los EEP adecuados.
N° | ACTIVIDAD DEL SUBROGRAMA |  |  | RESPONSABLE (Cargo) |  |  | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES
PLANEAR
1 | Identificar el número de accidentes e incidentes laborales ocasionados por a falta o uso inadecuado de os EPP en la planta de alimentos |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 9 de 2015 |  | Reporte de accidentes e incidentes laborales en la planta de alimentos |  | La identificación del número de accidentes e incidentes se realizará cada 6 meses
2 | Identificar y caracterizar os elementos EPP que deben usar empleados y colaboradores de la planta de alimentos |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Otubre 9 de 2015 |  | Documento Word del Programa de EPP del Banco de Alimentos actualizado
3 | Definir procedimientos para la limpieza, desinfección y cambio de EPP |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Otubre 9 de 2015 |  | Documento Word del Programa de EPP del Banco de Alimentos actualizado
HACER
4 | Realizar entrega o cambio de EPP al personal de la planta de alimentos cada vez que sea necesario |  |  | Responsable del SG-SST, Recursos Humanos |  |  | Cada año o cuando sea necesario |  | Formato de entrega y cambio de EPP diligenciado
5 | Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo para verificar el cumplimiento y avances del programa |  |  | Responsables de realizar inspecciones planeadas, responsable del SG-SST |  |  | Octubre 26 y 27 de 2015 |  | Registro en listas de chequeo para inspecciones planeadas
6 | Capacitar al personal de la planta de alimentos para dar a conocer continuamente el contenido y avance del programa junto con los temas relacionaos al uso de EPP |  |  | Responsable del SG-SST, lideres de cada área, COPASST |  |  | Marzo 11 de 2016 |  | Plan y cronograma de capacitaciones
VERIFICAR
7 | Realización de las capacitaciones programadas y la asistencia del personal de la planta de alimentos |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Abril 8 de 2016 |  | Formato de asistencia para capacitaciones diligenciado
8 | Actualización y seguimiento al programa de EPP |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Enero 15 de 2016 |  | Ficha del programa (Documento en Excel) |  | La revisión y seguimiento del programa de EPP debe hacerse trimestralmente
9 | Cumplimiento del uso de los EPP por parte del personal de la planta de alimentos durante la jornada laboral |  |  | Líder de cada área de trabajo, Responsable del SG-SST |  |  | Enero 15 de 2016 |  | Formato de uso de la dotación diligenciado, Informe de las inspecciones planeadas
10 | Cumplimiento de las inspecciones planeadas a los puestos de trabajo |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 3 de 2016 |  | Listas de chequeo diligenciadas, Formato de informe para las inspecciones planeadas diligenciado
ACTUAR
11 | Actualizar datos de incidentes y acidentes que se hayan presentado en la fundación |  |  | Responsable del SG-SST, recursos humanos |  |  | Octubre 9 de 2015 |  | Reporte de accidentes e incidentes de trabajo, documento o archivo de estadisticas de incidentes y accidentes de trabajo
12 | Establecer procedimiento para la investigación de accidentes e incidentes laborales y conformar equipo de investigación para dichos eventos |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST. |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Documento físico o magnético, acta de conformación del grupo de investigación
13 | Definir y establecer los requisitos mínimos para permanecer en la planta de alimentos para todo el personal que desee ingresar a la misma (operarios, voluntarios, administrativos, visitantes) |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Documento físico o magnético de requisitos. Publicación del documento en diferentes áreas de la fundación (carteleras, entradas de la planta)
| Número Total de Actividades: |  | 13 | [6 empty] | 0
SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)
1. Porcentaje reducción de accidentes e incidentes ocasionaos por el uso inadecuado o la falta de los EPP
| Periodo | N° de accidentes e incidentes reportados | Porcentaje (%)
| Abril-Sep 2015 |  | NA
| Semestre I (Oct 2015-Abr 2016) |  | #DIV/0!
| META | 50%
| Semestre II (Abril-Oct 2016) |  | #DIV/0!
| META | 50%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Semestre
Segundo Semestre
2. Porcentaje de empleados y colaboradores con dotación de EPP
| Periodo | N° de empleados con dotación de EPP | N° Total de empleados | Porcentaje (%)
| Semestre I (Oct 2015-Abr 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
| Semestre II (Abril-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Semestre
Segundo Semestre
3. Porcentaje de actividades del programa realizadas
| % AVANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA |  | META CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
| 0 |  | 100% a octubre de 2016
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Note on B80: Se calcula así: (Sumatoria de los números de "% Avance" de actividades)/(número total de actividades).