## Hoja1
AVANCE DE ESTRUCTURA T 8
NIVEL -14,90 M
Item |  | Und | Cant | Avance | % Avance
EXCAVACION NIVEL |  | M3 | 2100 | 2100 | 100%
EXCAVACION CAISSON |  | UN | 3 | 3 | 100%
FUNDICION DE CAISSON |  | UN | 3 | 3 | 100%
VIGA DE CIMENTACION |  | M3 | 6.03 |  | 0%
| EXCAVACION |  | 30% | 30% | 100%
| ARMADO |  | 40% | 25% | 62.5%
| FUNDICION |  | 30% |  | 0%
TOTAL VIGA DE CIMENTACION |  |  |  |  | 54.17%
COLUMNA -14.90 A 11.90 |  | UN | 3 |  | 0%
| ARMADO |  | 70% |  | 0%
| FUNDICION |  | 30% |  | 0%
TOTAL COLUMNAS Y PANTALLAS |  |  |  |  | 0%
MURO DE CONTECION |  | M3 | 7.41 |  | 0%
64.58%
NIVEL -11.90
Item |  | Und | Cant | Avance | % Avance
EXCAVACION NIVEL |  | M3 | 1000 | 1000 | 100%
EXCAVACION CAISSON |  | UN | 7 | 7 | 100%
FUNDICION DE CAISSON |  | UN | 7 | 7 | 100%
VIGA DE CIMENTACION |  | M3 | 42.2
| EXCAVACION |  | 30% |  | 0%
| ARMADO |  | 40% |  | 0%
| FUNDICION |  | 30% |  | 0%
TOTAL VIGA DE CIMENTACION |  |  |  |  | 0%
PANTALLAS COLUMNA -11.90 A 7.85 |  | UN | 16 |  | 0%
| ARMADO |  | 70% |  | 0%
| FUNDICION |  | 30% |  | 0%
TOTAL COLUMNAS Y PANTALLAS |  |  |  |  | 0%
MURO DE CONTECION MC2 |  | M3 | 7.41 |  | 0%
37.5%
NIVEL -7.85
Item |  | Und | Cant | Avance | % Avance
EXCAVACION NIVEL |  | M3 | 700 | 700 | 100%
EXCAVACION CAISSON |  | UN | 5 | 5 | 100%
FUNDICION DE CAISSON |  | UN | 5 | 4 | 80%
VIGA DE CIMENTACION |  | M3 | 51.02
| EXCAVACION |  | 30% |  | 0%
| ARMADO |  | 40% |  | 0%
| FUNDICION |  | 30% |  | 0%
TOTAL VIGA DE CIMENTACION |  |  |  |  | 0%
PANTALLAS COLUMNA -7.85 A -3.80 |  | UN | 21 |  | 0%
| ARMADO |  | 70% |  | 0%
| FUNDICION |  | 30% |  | 0%
TOTAL COLUMNAS Y PANTALLAS |  |  |  |  | 0%
MURO DE CONTECION MC2 |  | M3 | 7.41 |  | 0%
35%
PLACA CONTRAPISO SOTANO (NE -3,80)
LOSA |  | TOTAL | AREA M2 | Avance | %Avance
ENCOFRADO |  | 40% | 734.02 |  | 0%
ARMADA DE ACERO |  | 20% | 734.02 |  | 0%
PASES Y CASETONES |  | 20% | 734.02 |  | 0%
LATERALES |  | 10% | 734.02 |  | 0%
FUNDICION PLACA |  | 10% | 734.02 |  | 0%
|  | 100% |  |  | 0%