## PAUSAS ACTIVAS
|  | PROGRAMA DE CAPACITACIONES | [8 empty] | Vigencia: Octubre 2015-Octubre 2016
Versión: 001
Código: SGA, SG-SST- PC
Elaboró: Gina Barrera y Natalia Monroy
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | La capacitación debe lograr la efectividad en los procesos que realiza la planta del Banco de alimentos. Por lo tanto, al combinar la teoría con la práctica se logra fortalecer y actualizar al personal en cuanto a los conocimientos sobre los riesgos y peligros de sus labores, la normatividad existente y las medidas prventivas que se deben cumplir antes, durante y después de manipular, almacenar y distribuir los alimentos, asegurando la inocuidad de los mismos y adoptando compromisos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa aplicable a las actividades que se realicen.
PROGRAMA: |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACIONES
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: |  |  |  | Crear conciencia en el talento humano frente a la responsabilidad que tiene el Banco de Alimentos en el desempeño ambiental, de seguridad y salud en el trabajo , evitando la generación de impactos ambientales, previniedo accidentes y enfermedades laborales y cumpliendo con la normatividad vigente correspondiente ,logrando con esto un mejoramiento continuo , la prevención de la contaminación y preservación del medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA: |  |  |  | Mantener actualizados los conocimientos de los empleados en cuanto a requisitos legales ambientales de seguridad y Salud en el Trabajo aplicables para la planta de alimentos, prevención de impactos ambientales, aaccentes y enfermedades laborales, y el uso racional de los recursos naturales en los procesos de manipulación de alimentos
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: |  |  |  | Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, Responsable del SG-SST
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: |  |  |  | Un año
OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA |  |  |  | * Establecer un plan de capacitación en temas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo determinando las necesidades de formación en los diferentes puestos de trabajo. * Evaluar las operaciones asociadas a los aspectos significativos de tal forma que permita el control de los impactos, riesgos peligro laborales
INDICADOR(ES)
N° | TIPO DE INDICADOR |  | DESCRIPCION DEL INDICADOR |  |  | FÓRMULA |  |  |  |  | META | OBSERVACIONES
|  |  | Nombre | Frecuencia de medición
1 | Eficacia |  | % de trabajadores capacitados | Anual |  | (Número de trabajadores capacitados/ N° total de trabajadores a capacitar)* 100% |  |  |  |  | Capacitar al 100% de los empleados que participa en las actividades de recepción, clasificación, almacenamiento y despacho de alimentos
2 | Eficacia |  | % de capacitaciones realizadas durante el año | Anual |  | (Número de capacitaciones realizadas durante el año/Número tota de capacitaciones programadas para el año)*100% |  |  |  |  | Controlar el 100% de las plagas identificadas para la planta de alimentos
N° | ACTIVIDAD DEL SUBROGRAMA |  |  |  | RESPONSABLE (Cargo) |  |  | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE | OBSERVCIONES
PLANEAR
4 | Establecer temas de capacitación y requisitos para capacitadores externos e internos |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Documento fisíco o magnetico con los temas de capacitaciones identificados, numero de empleado a capacitar y los requisitos de los capacitadores para cada tema |  | Los temas que se definan deben estar asociados a los aspectos ambientaes, riesgos y peligros laborales identificados.
5 | Identificar número de trabajadores a capacitar. |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Documento físico o magnético con los temas de capacitaciones identificados, numero de empleado a capacitar y los requisitos de los capacitadores para cada tema
HACER
6 | Diseñar cronograma de capacitaciones |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Cronograma de capacitaciones (Físico o magenico) |  | Este cronograma deber ser comunicado a los diversos grupos de trabajadores de la funacón a través de carteleras informativas o correros electrónicos
7 | Diseñar formato de planeación de capacitaciones diligenciado |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Formato indicando: tema, descripcion de las actividades a realizar,fecha, numero asistentes, duración de la capacitación, material a utilizar y quien desarrolla dicha la capacitación
8 | Seleccionar y evaluar capacitadores |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Noviembre 13 de 2015 |  | Formato de evaluación de requisitos para los capacitadores iternos y externos. Hojas de vida de los capacitadores Acreditación de los capacitadores externos por parte de la autoridades competentes
9 | Realizar actividades de inducción al personal nuevo y actividades de reinducción |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | De acuerdo al cronograma o cuando ingrese un empleado nuevo |  | Registro de asitencia a actividades de inducción y reiducción
10 | Adquirir o diseñar el material didactico o audiovisual necesario para las capacitaciones |  |  |  | Responsable del SG-SST, SGA y capacitadores |  |  | Noviembre 30 de 2015 |  | Formato de planeación de capacitaciones diligenciado
11 | Realizacion de capacitaciones, cursos charlas o talleres de acuerdo al cronograma establecidos y las necesidades de capacitaciones identificadas |  |  |  | Responsable del SG-SST, SGA y capacitadores |  |  | Octubre 7 de 2016 |  | Regitro de asitencia de lo trabajadores a as capacitaciones Formato de planeación de capacitaciónes
12 | Evaluar el impacto de la capacitación relativo a los conocimientos adquiridos como a las mejoras obtenidas en la planta |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Despues de cada jornada de capacitación |  | Modelos de evaluación de conocimientos de cada capacitación Carteleras o material didactico elaborado por los participantes de las capacitaciones
VERIFICAR
13 | Actualización y seguimiento al programa de capactaciones |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Enero 15 de 2016 |  | Ficha del programa (documento en Excel) |  | La revisión y seguimiento del programa debe hacerse trimestralmente
14 | Evaluación de los capacitadores externos e internos y la selección de lo mismos de acuerdo a los requisitos establecidos |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Abril 8 de 2016 |  | Formato de evaluación de requisitos para los capacitadores iternos y externos Hojas de vida de los capacitadores Acreditación de los capacitadores externos por parte de la autoridades competentes
15 | Evaluación del impacto de la capacitación relativo a los conocimientos adquiridos como a las mejoras obtenidas en la planta |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Abril 8 de 2016 |  | Modelos de evaluación de conocimientos de cada capacitación Carteleras o material didactico elaborado por los participantes de las capacitaciones
16 | Cumplimiento del cronograma de capacitaciones, cursos y actividades de inducción y reinducción |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 7 de 2016 |  | Registro de fecha y asistencia de los trabajadores a las capacitaciones, inducciones y reinducciones. Formato de planeación de capacitaciones diligenciado
ACTUAR
17 | Identificar las necesiades de capacitación y formación en Seguridad y Salud en el Trabajo en los diversos grupos de trabajadores de la fundación |  |  |  | Responsable del SGA Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Encuesta de necesidades de capacitación. Matriz de identificación de necesidades de capacitación
| Número Total de Actividades: |  |  | 15 | [6 empty] | #REF!
SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)
1. Porcentaje de trabajadores capacitados
| Periodo | N° de trabajadores capacitados | N° total de trabajadores a capacitar | Porcentaje (%)
| Año 1 (Oct 2015-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Año 1
Año 2
2. Porcentaje de capacitaciones realizadas durante el año
| Periodo | N° de capacitaciones realizadas durante el año | N° total de capacitaciones programadas para el año | Porcentaje (%)
| Año 1 (Oct 2015-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Año 1
Año 2
3. Porcentaje de actividades del programa realizadas
| % AVANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA |  | META CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
| #REF! |  | 100% a Octubre de 2016
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Note on B79: Se calcula así: (Sumatoria de los números de "% Avance" de actividades)/(número total de actividades).