## PAUSAS ACTIVAS
|  | PROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA | [8 empty] | Vigencia: Octubre 2015-Octubre 2016
Versión: 001
Código: SGA- PUREE
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | La energía puede ser uno de los gastos operativos mas altos en las diferentes organizaciones y empresas. El banco de alimentos no es la excepción y para reducir este costo se hace necesario establecer procedimientos o metodologías que permitan capacitar ,orientar, evaluar y cuantificar el uso racional de los recursos energéticos. Se debe crear conciencia en los trabajadores de la planta la importancia de reducir los derroches de energía, con el fin de conseguir beneficios económicos y medioambientales. Al fomentar el uso eficiente de la energía de alguna manera se asegura el suministro de la misma, se protege al consumidor, promueve la competitividad y reduce el impacto ambiental.
PROGRAMA: |  |  |  | USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: |  |  |  | Reducir el consumo de energía de La Fundación Banco de Alimentos generado por las actividades, maquinas y equipos de la planta de alimentos
OJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA: |  |  |  | Garantizar entornos de trabajo saludables y el uso racional de los recursos naturales en los procesos de manipulación de alimentos.
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: |  |  |  | Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, lideres de áreas, trabajadores de la planta.
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: |  |  |  | Un año
OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA |  |  |  | *Aplicar controles y actividades de matenimiento para reducir el consumo de energía en la planta de alimentos.
INDICADOR(ES)
N° | TIPO DE INDICADOR |  | DESCRIPCION DEL INDICADOR |  |  | FÓRMULA |  |  |  |  | META | OBSERVACIONES
|  |  | Nombre | Frecuencia de medición
1 | Efectividad |  | % de reducción de consumo de energía del Banco de Alimentos | Semestral |  | ((Kwh de energía consumida el tiempo actual -Kwh de energía consumida en el tiempo inmediatamente anterior)/Kwh de energía consumida en el tiempo inmediatamente anterior) * 100% |  |  |  |  | Reducir en un 10% el consumo de energía de la fundación.
2 | Eficacia |  | % de controles ejecutados para reducir el consumo de energía e el Banco de Alimentos | Trimestral |  | (N° de controles ejecutados para reducir el consumo de energía/N° total de controles establecidos para reducir el consumo de energía en la planta de alimentos)*100% |  |  |  |  | Ejecutar el 100% de los controles establecidos para reducir el consumo de energía en el Banco de Alimentos | La frecuencia de medición es trimestral pero la meta es al finalizar el periodo de vigencia del programa (1 año)
3 | Eficacia |  | % de cumplimiento del número de actividades de mantenimiento realizadas a máquinas, equipos y redes eléctricas de la planta de alimentos. | Anual |  | (N° de actividades de mantenimiento realizadas/ N° total de actividades de mantenimiento programadas)*100% |  |  |  |  | Cumplir en un 100% las actividades de mantenimiento programadas
N° | ACTIVIDAD DEL SUBPROGRAMA |  |  |  | RESPONSABLE (Cargo) |  |  | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE
PLANEAR
1 | Identificar procesos, maquinaria y equipos de mayor consumo de energía en la planta de alimentos. |  |  |  | Responsable del SGA y del SG-SST |  |  | Octubre 10 de 2015 |  | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Documento Programa de Mantenimiento Preventivo (PLD-001)
2 | Elaborar el cronograma de capacitación y la temática correspondiente. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Programa y cronograma de capacitaciones.
3 | Recolectar datos sobre tarifas y consumo de energía del ultimo año |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Recibos de pago del servicio de energía
HACER
4 | Elaborar documento para el Plan de Uso Racional y Eficiente de la Energía |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Plan de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Documento digital o físico)
5 | Elaborar estadísticas de tarifas y consumo de energía. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | .Documento estadístico de tarifas y consumo de agua Registro de datos en el Plan de Uso Racional y Eficiente de la Energía |  | Se debe ir registrando el consumo de energía mensual, semestral y anual de la fundación.
6 | Determinar la cantidad de energía consumida por máquinas equipos y demás instalaciones eléctricas (montacargas, cuarto y frio, bombillos) y compararlo con la energía total consumida por la fundación |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Documento de estadísticas de tarifas y consumo de energía de la Fundación. |  | Cuota por fuente de energía= (Consumo por maquinas, equipos,etc (Kwh)/consumo total de energía de la función (Kwh))* 100%
7 | Solicitar el servicio de revisión y mantenimiento de maquinas, equipos y demás instalaciones eléctricas (montacargas, cuarto frío, bombillos,etc) de la planta de alimentos de acuerdo cronograma establecido para esta actividad o cuando sea necesario |  |  |  | Responsable del SG-SST, Recursos humanos. |  |  | De acuerdo al cronograma |  | Fichas técnicas de cada máquina y equipo, con fecha de revisión diligenciada, reporte por parte del proveedor.
8 | Capacitar a los empleados asignados para el manejo de máquinas y equipos que consuman energía, en el uso y manejo adecuado de estos. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Programa y cronograma de capacitaciones Formato de asistencia para capacitaciones diligenciado.
9 | Realizar campañas de educación ambiental, capacitar a los trabajadores para el uso racional y eficiente de la energía. |  |  |  | Responsable del SGA, Recursos Humanos, Departamento de comunicaciones. |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Programa y cronograma de capacitaciones. Comunicados o publicidad ubicada en carteleras o puntos estratégicos de la planta.
VERIFICAR
10 | Cumplimiento con el programa de las capacitaciones, jornadas de sensibilización y asistencia del personal de la planta de alimentos a dichas actividades. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 7 de 2016 |  | Formato de asistencia para capacitaciones y actividades de sensibilización diligenciados
11 | Cumplimiento el mantenimiento por parte de los proveedores de maquinas y equipos que consumen energía , de acuerdo al cronograma establecido en el programa de Mantenimiento Preventivo |  |  |  | Responsable del SGA y del SG-SST |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Fichas técnicas de cada máquina y equipo, con fecha de revisión diligenciada, reporte por parte del proveedor
12 | Actualización y seguimiento al programa de uso y ahorro eficiente de la energía |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Enero 15 de 2016 |  | Ficha del programa (documento en Excel) |  | La revisión y seguimiento del programa debe hacerse trimestralmente
13 | Actualización de las estadísticas de tarifas y consumo de energía del banco de Alimentos. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Abril 8 de 2016 |  | Documento de estadísticas de tarifas y consumo de energía de la Fundación. Plan de Uso Racional y Eficiente de la Energía |  | La actualización de las estadísticas debe hacerse semestralmente teniendo en cuanta los datos delos recibos de pago
14 | Conservar los recibos de pago del servicio de energía. |  |  |  | SGA, Coordinador de recursos humanos |  |  | Octubre 7 de 2016 |  | Carpeta para archivo de recibos de servicios públicos
ACTUAR
15 | Asignar el personal que hará uso de las máquinas y equipos que consumen energía en la planta de alimentos |  |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Matriz de funciones y responsabilidades
16 | Elaborar controles operacionales para maquinas y equipos que consumen mayor energía como medida para reducir el consumo de este recurso durante las horas de trabajo |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Documentos de controles operacionales (Físico o magnético)
| Número Total de Actividades: |  |  | 16 | [6 empty] | 0
SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)
1. Porcentaje de reducción de consumo de energía del Banco de Alimentos
| Periodo | Kwh de energía consumida | Porcentaje (%)
| May- Oct 2015 |  | NA
| Semestre I (Oct 2015-Abr 2016) |  | #DIV/0!
| META | 10%
| Semestre II (May-Oct 2016) |  | #DIV/0!
| META | 10%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Semestre
Segundo Semestre
2. Porcentaje de controles ejecutados para reducir el consumo de energía del Banco de Alimentos
| Periodo | N° de controles ejecutados | N° Total controles establecidos | Porcentaje (%)
| Primer Trimestre (Oct-ene 2015) |  |  | #DIV/0!
| Segundo Trimestre (Ene-Abr 2016) |  |  | #DIV/0!
| Tercer Trimestre (Abr-Jul 2016) |  |  | #DIV/0!
| Cuarto Trimestre (Jul-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
3. Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas a maquinas, equipos y redes eléctricas de la planta de alimentos
| Periodo | N° de actividades de mantenimiento realizadas | N° total de actividades de mantenimiento programadas | Porcentaje (%)
| Año 1 (Oct 2015-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META |  |  | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Año 1
Año 2
4. Porcentaje de actividades del programa realizadas
| % AVANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA |  | META CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
| 0 |  | 100% a Julio de 2016
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Note on B105: Se calcula así: (Sumatoria de los números de "% Avance" de actividades)/(número total de actividades).