## % ESPERADOS FECHAS TEMPRANAS (hidden)
CORTE
 | time axis 2006-03-14 09:00 to 2007-02-27 09:00
|  |  |  | INICIO META | FIN META | DURACION | DIFERENCIA INICIOS | 0.001994% | 0.2363% | 0.6512% | 1.183% | 1.615% | 1.81% | 2.186% | 2.603% | 3.218% | 3.783% | 4.331% | 4.982% | 5.783% | 6.779% | 7.762% | 8.764% | 9.796% | 11% | 12.22% | 13.47% | 15.53% | 17.59% | 20.25% | 22.82% | 25.62% | 28.52% | 31.38% | 33.83% | 36.39% | 38.74% | 41.15% | 43.38% | 46.03% | 49.32% | 52.92% | 56.52% | 60.15% | 63.7% | 66.85% | 69.52% | 73.11% | 75.89% | 78.32% | 81.03% | 83.71% | 87.44% | 90.86% | 93.8% | 96.81% | 99.14% | 100%
cap sub | item | 1 | PROGRAMA DE EJECUCION OBRA - | bar: 2006-03-14 09:00
|  | 1 | PARQUES DE PONTEVEDRA ETAPA 1 | 2006-03-14 07:00 | 2007-02-24 19:00 | 347.5
|  | 1 | TORRE 2 | 2006-03-14 07:00 | 2007-02-24 19:00 | 347.5
|  | 1 | CIMENTACION | 2006-03-14 07:00 | 2006-05-05 17:00 | 52.4167
|  | 1 | CIMENTACION BAJO LA TORRE | 2006-03-14 08:00 | 2006-03-24 17:00 | 10.375
|  | 1 | TORRE 2 | 2006-03-14 08:00 | 2006-03-24 17:00 | 10.375
|  | 0 | ENCOFRADO LATERALES Y CASETONES | 2006-03-14 08:00 | 2006-03-18 19:00 | 4.4583 |  | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | FUNDICION PLACA | 2006-03-18 09:00 | 2006-03-24 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | CIMENTACION ZONA TUNEL PUNTO FIJO HASTA NIVEL DE CIMENTACION TORRE | 2006-03-14 07:00 | 2006-04-07 17:00 | 24.4167
|  | 1 | MUROS PREEXCAVADOS | 2006-03-14 07:00 | 2006-03-23 17:00 | 9.4167
|  | 0 | EXCAVACION Y FUNDICION MUROS PREEXCAVADOS | 2006-03-14 07:00 | 2006-03-21 17:00 | 7.4167 |  | 1.124% | 95.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TRASLADO MAQUINA | 2006-03-22 08:00 | 2006-03-23 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TRAMO 1 ( TUNEL) | 2006-03-25 09:00 | 2006-03-29 17:00 | 4.3333
|  | 0 | EXCAVACION | 2006-03-25 09:00 | 2006-03-27 19:00 | 2.4167 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ARMADO Y FUNDICIONFUNDICION MURO | 2006-03-28 08:00 | 2006-03-29 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TRAMO 2 (TUNEL) | 2006-03-25 09:00 | 2006-03-29 17:00 | 4.3333
|  | 0 | EXCAVACION | 2006-03-25 09:00 | 2006-03-27 19:00 | 2.4167 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ARMADO Y FUNDICIONFUNDICION MURO | 2006-03-28 08:00 | 2006-03-29 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TRAMO 3 ( TUNEL) | 2006-03-30 08:00 | 2006-04-03 19:00 | 4.4583
|  | 0 | EXCAVACION | 2006-03-30 08:00 | 2006-03-31 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ARMADO Y FUNDICION MURO | 2006-04-01 09:00 | 2006-04-03 19:00 | 2.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TRAMO 4 ( TUNEL) | 2006-04-04 08:00 | 2006-04-07 17:00 | 3.375
|  | 0 | EXCAVACION | 2006-04-04 08:00 | 2006-04-05 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ARMADO Y FUNDICION | 2006-04-06 08:00 | 2006-04-07 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | LOSAS EN EL TUNEL | 2006-04-08 09:00 | 2006-04-24 19:00 | 16.4167
|  | 1 | LOSAS HASTA PRIMER PISO | 2006-04-08 09:00 | 2006-04-24 19:00 | 16.4167
|  | 0 | LOSA SOTANO 2 (Incluye grada Y Muros ascensor) | 2006-04-08 09:00 | 2006-04-12 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | LOSA SOTANO 1 (Incluye grada y muros ascensor) | 2006-04-17 09:00 | 2006-04-20 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | LOSA A NIVEL PRIMER PISO (Incluye grada y muros ascensor) | 2006-04-21 08:00 | 2006-04-24 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | LOSAS HASTA EMPALMAR CON PLACAS AEREAS YA ADELANTADAS | 2006-04-25 08:00 | 2006-05-05 17:00 | 10.375
|  | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO 2(2 DIAS) | 2006-04-25 08:00 | 2006-04-27 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO 3(1.5 DIAS) | 2006-04-28 08:00 | 2006-04-30 12:00 | 2.1667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO4(1.5 DIAS) | 2006-04-30 12:00 | 2006-05-02 17:00 | 2.2083 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO5(1.5 DIAS) | 2006-05-03 08:00 | 2006-05-05 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESTRUCTURA | 2006-03-25 09:00 | 2006-09-18 19:00 | 177.4167
|  | 1 | ESTRUCTURA | 2006-03-25 09:00 | 2006-09-18 19:00 | 177.4167
|  | 0 | Muros semisotano a piso 1 torre 1 | 2006-03-25 09:00 | 2006-03-31 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de primer piso torre 1 | 2006-03-27 09:00 | 2006-04-01 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros piso 1 a piso 2 torre 1 | 2006-04-03 09:00 | 2006-04-08 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 2 torre 1 | 2006-04-04 08:00 | 2006-04-10 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 2 a piso 3 torre 1 | 2006-04-11 08:00 | 2006-04-20 17:00 | 9.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4444% | 75.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 3 torre 1 | 2006-04-12 08:00 | 2006-04-21 17:00 | 9.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 3 a piso 4 torre 1 | 2006-04-22 09:00 | 2006-04-28 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 4 torre 1 | 2006-04-24 09:00 | 2006-04-29 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 4 a piso 5 torre 1 | 2006-05-02 08:00 | 2006-05-06 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 5 torre 1 | 2006-05-03 08:00 | 2006-05-08 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 5 a piso 6 torre 1 | 2006-05-09 08:00 | 2006-05-13 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 6 torre 1 | 2006-05-10 08:00 | 2006-05-15 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 6 a piso 7 torre 1 | 2006-05-16 08:00 | 2006-05-20 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 7 torre 1 | 2006-05-17 08:00 | 2006-05-22 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 7 a piso 8 torre 1 | 2006-05-23 08:00 | 2006-05-27 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 8 torre 1 | 2006-05-24 08:00 | 2006-05-30 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 8 a piso 9 torre 1 | 2006-05-31 08:00 | 2006-06-03 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 9 torre 1 | 2006-06-01 08:00 | 2006-06-05 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 9 a piso 10 torre 1 | 2006-06-06 08:00 | 2006-06-09 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 10 torre 1 | 2006-06-07 08:00 | 2006-06-10 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 10 a piso 11 torre 1 | 2006-06-12 09:00 | 2006-06-15 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 11 torre 1 | 2006-06-13 08:00 | 2006-06-16 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 11 a piso 12 torre 1 | 2006-06-17 09:00 | 2006-06-22 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 12 torre 1 | 2006-06-20 08:00 | 2006-06-23 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 12 a piso 13 torre 1 | 2006-06-24 09:00 | 2006-06-29 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 13 torre 1 | 2006-06-27 08:00 | 2006-06-30 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 13 a piso 14 torre 1 | 2006-07-01 09:00 | 2006-07-06 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 14 torre 1 | 2006-07-04 08:00 | 2006-07-07 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 14 a piso 15 torre 1 | 2006-07-08 09:00 | 2006-07-12 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 15 torre 1 | 2006-07-10 09:00 | 2006-07-13 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 15 a piso 16 torre 1 | 2006-07-14 08:00 | 2006-07-18 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 16 torre 1 | 2006-07-15 09:00 | 2006-07-19 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 16 a piso 17 torre 1 | 2006-07-21 08:00 | 2006-07-26 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 17 torre 1 | 2006-07-22 09:00 | 2006-07-27 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 18 a piso 19 torre 1 | 2006-07-28 08:00 | 2006-08-02 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 19 torre 1 | 2006-07-29 09:00 | 2006-08-03 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 19 a piso 20 torre 1 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-10 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 20 torre 1 | 2006-08-05 09:00 | 2006-08-11 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 20 a piso 21 torre 1 | 2006-08-12 09:00 | 2006-08-17 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 21 torre 1 | 2006-08-14 09:00 | 2006-08-19 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 21 a piso 22 torre 1 | 2006-08-22 08:00 | 2006-08-28 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso 22 a torre 1 | 2006-08-23 08:00 | 2006-08-29 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de entrepiso 22 a cubierta torre 1 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso cubierta torre 1 | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-08 17:00 | 8.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de CUBIERTA torre 1 | 2006-09-09 09:00 | 2006-09-13 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa cuartos de MA1UINAScubierta torre 1 | 2006-09-14 08:00 | 2006-09-18 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | OBRA GRIS | 2006-04-22 09:00 | 2006-11-28 17:00 | 220.3333
|  | 1 | PROLONGACIONES.ELECT. E HIDROSANITARIAS | 2006-04-22 09:00 | 2006-09-25 19:00 | 156.4167
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 1 | 2006-04-22 09:00 | 2006-04-25 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 2 | 2006-05-02 08:00 | 2006-05-04 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 3 | 2006-05-09 08:00 | 2006-05-11 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 4 | 2006-05-16 08:00 | 2006-05-18 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 5 | 2006-05-23 08:00 | 2006-05-25 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 6 | 2006-05-31 08:00 | 2006-06-02 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 7 | 2006-06-06 08:00 | 2006-06-08 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 8 | 2006-06-12 09:00 | 2006-06-14 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 9 | 2006-06-17 09:00 | 2006-06-21 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 10 | 2006-06-24 09:00 | 2006-06-28 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 11 | 2006-07-01 09:00 | 2006-07-05 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 12 | 2006-07-08 09:00 | 2006-07-11 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 13 | 2006-07-14 08:00 | 2006-07-17 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 14 | 2006-07-21 08:00 | 2006-07-24 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 15 | 2006-07-28 08:00 | 2006-07-31 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 16 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-08 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 17 | 2006-08-12 09:00 | 2006-08-15 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 18 | 2006-08-22 08:00 | 2006-08-24 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 19 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-01 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 20 | 2006-09-09 09:00 | 2006-09-12 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 21 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-21 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONESELECT. E HIDR. PISO 22 | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-25 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | MAMPOSTERIAS | 2006-05-02 08:00 | 2006-10-19 17:00 | 170.375
|  | 1 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS (INCLUYE ENCHAPES FACHADAS) | 2006-05-09 08:00 | 2006-10-19 17:00 | 163.375
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 1 | 2006-05-09 08:00 | 2006-05-22 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 2 | 2006-05-23 08:00 | 2006-05-27 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 3 | 2006-05-30 08:00 | 2006-06-03 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 4 | 2006-06-05 09:00 | 2006-06-09 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 5 | 2006-06-10 09:00 | 2006-06-15 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 6 | 2006-06-16 08:00 | 2006-06-22 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 7 | 2006-06-23 08:00 | 2006-06-29 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 8 | 2006-06-30 08:00 | 2006-07-06 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 9 | 2006-07-07 08:00 | 2006-07-12 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 10 | 2006-07-13 08:00 | 2006-07-18 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 11 | 2006-07-19 08:00 | 2006-07-25 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 12 | 2006-07-26 08:00 | 2006-07-31 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 13 | 2006-08-01 08:00 | 2006-08-05 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 14 | 2006-08-08 08:00 | 2006-08-12 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 15 | 2006-08-14 09:00 | 2006-08-18 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 16 | 2006-08-22 08:00 | 2006-08-26 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 17 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-04 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 18 | 2006-09-09 09:00 | 2006-09-14 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 19 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-23 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 20 | 2006-09-26 08:00 | 2006-09-30 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 21 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-06 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 22 | 2006-10-07 09:00 | 2006-10-12 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE REMATE FACHADAS | 2006-10-13 08:00 | 2006-10-19 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | MAMPOSTERIA INTERNA | 2006-05-02 08:00 | 2006-10-09 19:00 | 160.4583
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 1ER PISO | 2006-05-02 08:00 | 2006-05-06 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 2DO PISO | 2006-05-08 09:00 | 2006-05-12 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 3ER PISO | 2006-05-13 09:00 | 2006-05-18 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 4TO PISO | 2006-05-19 08:00 | 2006-05-24 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 5TO PISO | 2006-05-26 08:00 | 2006-06-01 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 6TO PISO | 2006-06-03 09:00 | 2006-06-08 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 7 PISO | 2006-06-09 08:00 | 2006-06-14 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 8 PISO | 2006-06-15 08:00 | 2006-06-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 9 PISO | 2006-06-22 08:00 | 2006-06-28 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 10 PISO | 2006-06-29 08:00 | 2006-07-05 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 11 PISO | 2006-07-06 08:00 | 2006-07-11 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 12 PISO | 2006-07-12 08:00 | 2006-07-17 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 13 PISO | 2006-07-18 08:00 | 2006-07-24 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 14 PISO | 2006-07-25 08:00 | 2006-07-29 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 15 PISO | 2006-08-01 08:00 | 2006-08-05 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 16 PISO | 2006-08-09 08:00 | 2006-08-14 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 17 PISO | 2006-08-16 08:00 | 2006-08-22 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 18 PISO | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-30 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 19 PISO | 2006-09-02 09:00 | 2006-09-07 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 20 PISO | 2006-09-13 08:00 | 2006-09-18 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 21 PISO | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-27 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 22 PISO | 2006-09-28 08:00 | 2006-10-03 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | 2006-10-04 08:00 | 2006-10-09 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TRABAJOS EN CUBIERTA | 2006-10-20 08:00 | 2006-11-18 19:00 | 29.4583
|  | 0 | AFINADO | 2006-10-20 08:00 | 2006-11-02 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | IMPERMEABILIZACION | 2006-11-03 08:00 | 2006-11-18 19:00 | 15.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.15% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PRUEBAS HIDRAULICAS | 2006-05-08 09:00 | 2006-10-04 17:00 | 149.3333
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 1 | 2006-05-08 09:00 | 2006-05-08 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 2 | 2006-05-13 09:00 | 2006-05-13 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 3 | 2006-05-19 08:00 | 2006-05-19 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 4 | 2006-05-25 08:00 | 2006-05-25 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 5 | 2006-06-02 08:00 | 2006-06-02 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 6 | 2006-06-09 08:00 | 2006-06-09 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 7 | 2006-06-15 08:00 | 2006-06-15 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 8 | 2006-06-22 08:00 | 2006-06-22 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 9 | 2006-06-29 08:00 | 2006-06-29 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 10 | 2006-07-06 08:00 | 2006-07-06 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 11 | 2006-07-12 08:00 | 2006-07-12 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 12 | 2006-07-18 08:00 | 2006-07-18 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 13 | 2006-07-25 08:00 | 2006-07-25 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 14 | 2006-07-31 09:00 | 2006-07-31 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 15 | 2006-08-08 08:00 | 2006-08-08 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 16 | 2006-08-15 08:00 | 2006-08-15 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 17 | 2006-08-23 08:00 | 2006-08-23 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 18 | 2006-08-31 08:00 | 2006-08-31 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 19 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-08 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 20 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 21 | 2006-09-28 08:00 | 2006-09-28 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 22 | 2006-10-04 08:00 | 2006-10-04 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | REPELLO ACRILICO MUROS | 2006-05-23 08:00 | 2006-11-08 17:00 | 169.375
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 1ER PISO | 2006-05-23 08:00 | 2006-05-30 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 2DO PISO | 2006-05-31 08:00 | 2006-06-07 10:48 | 7.1167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 3ER PISO | 2006-06-07 10:48 | 2006-06-14 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICOS MUROS 4TO PISO | 2006-06-14 10:48 | 2006-06-22 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 5TO PISO | 2006-06-22 10:48 | 2006-06-30 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 6TO PISO | 2006-06-30 10:48 | 2006-07-08 11:48 | 8.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 7 PISO | 2006-07-08 11:48 | 2006-07-15 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 8 PISO | 2006-07-15 11:48 | 2006-07-24 11:48 | 9 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 9 PISO | 2006-07-24 11:48 | 2006-07-31 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 10 PISO | 2006-07-31 11:48 | 2006-08-08 10:48 | 7.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.1% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 11 PISO | 2006-08-08 10:48 | 2006-08-15 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 12 PISO | 2006-08-15 10:48 | 2006-08-23 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 13 PISO | 2006-08-23 10:48 | 2006-08-30 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 14 PISO | 2006-08-30 10:48 | 2006-09-06 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 15 PISO | 2006-09-06 10:48 | 2006-09-13 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 16 PISO | 2006-09-13 10:48 | 2006-09-20 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 17 PISO | 2006-09-20 10:48 | 2006-09-27 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 18 PISO | 2006-10-03 08:00 | 2006-10-09 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 19 PISO | 2006-10-10 08:00 | 2006-10-17 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 20 PISO | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-24 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 21 PISO | 2006-10-25 08:00 | 2006-10-31 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 22 PISO | 2006-11-01 08:00 | 2006-11-08 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO CUARTO MAQUINAS | 2006-10-20 08:00 | 2006-10-26 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESTUCO Y PRIMERA MANO PINTURA | 2006-05-31 08:00 | 2006-11-14 17:00 | 167.375
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 1 | 2006-05-31 08:00 | 2006-06-03 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 2 | 2006-06-07 10:48 | 2006-06-12 11:48 | 5.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 3 | 2006-06-14 10:48 | 2006-06-20 10:48 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 4 | 2006-06-22 10:48 | 2006-06-28 10:48 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 5 | 2006-06-30 10:48 | 2006-07-06 10:48 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 6 | 2006-07-08 11:48 | 2006-07-13 10:48 | 4.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 7 | 2006-07-15 11:48 | 2006-07-21 10:48 | 5.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 8 | 2006-07-24 11:48 | 2006-07-28 10:48 | 3.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 9 | 2006-07-31 11:48 | 2006-08-04 10:48 | 3.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 10 | 2006-08-08 10:48 | 2006-08-12 11:48 | 4.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 11 | 2006-08-15 10:48 | 2006-08-19 11:48 | 4.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 12 | 2006-08-23 10:48 | 2006-08-28 11:48 | 5.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 13 | 2006-08-30 10:48 | 2006-09-04 11:48 | 5.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 14 | 2006-09-06 10:48 | 2006-09-11 11:48 | 5.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PIOS 15 | 2006-09-13 10:48 | 2006-09-18 11:48 | 5.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 16 | 2006-09-20 10:48 | 2006-09-25 11:48 | 5.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 17 | 2006-09-27 10:48 | 2006-10-02 11:48 | 5.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 18 | 2006-10-10 08:00 | 2006-10-13 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 19 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-21 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 20 | 2006-10-25 08:00 | 2006-10-28 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 21 | 2006-11-01 08:00 | 2006-11-04 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 22 | 2006-11-09 08:00 | 2006-11-14 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | AFINADO PISOS | 2006-06-05 09:00 | 2006-11-21 17:00 | 169.3333
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 1 | 2006-06-05 09:00 | 2006-06-10 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 2 | 2006-06-12 11:48 | 2006-06-20 10:48 | 7.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.1% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 3 | 2006-06-20 10:48 | 2006-06-28 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 4 | 2006-06-28 10:48 | 2006-07-06 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 5 | 2006-07-06 10:48 | 2006-07-13 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 6 | 2006-07-13 10:48 | 2006-07-21 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 7 | 2006-07-21 10:48 | 2006-07-28 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 8 | 2006-07-28 10:48 | 2006-08-04 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 9 | 2006-08-04 10:48 | 2006-08-12 11:48 | 8.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 10 | 2006-08-12 11:48 | 2006-08-19 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 11 | 2006-08-19 11:48 | 2006-08-28 11:48 | 9 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 12 | 2006-08-28 11:48 | 2006-09-04 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 13 | 2006-09-04 11:48 | 2006-09-11 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 14 | 2006-09-11 11:48 | 2006-09-18 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 15 | 2006-09-18 11:48 | 2006-09-25 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 16 | 2006-09-25 11:48 | 2006-10-02 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 17 | 2006-10-02 11:48 | 2006-10-09 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 18 | 2006-10-14 09:00 | 2006-10-21 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 19 | 2006-10-23 09:00 | 2006-10-28 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 20 | 2006-10-30 09:00 | 2006-11-04 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 21 | 2006-11-07 08:00 | 2006-11-14 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 22 | 2006-11-15 08:00 | 2006-11-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ENCHAPES MUROS | 2006-06-12 09:00 | 2006-11-28 17:00 | 169.3333
|  | 0 | ENCH. MUROS WC Y COCINAS 1ER PISO | 2006-06-12 09:00 | 2006-06-17 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS WC Y COCINAS PISO 2 | 2006-06-20 10:48 | 2006-06-28 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS WC Y COCINAS PISO 3 | 2006-06-28 10:48 | 2006-07-06 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 4 | 2006-07-06 10:48 | 2006-07-13 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 5 | 2006-07-13 10:48 | 2006-07-21 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 6 | 2006-07-21 10:48 | 2006-07-28 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 7 | 2006-07-28 10:48 | 2006-08-04 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 8 | 2006-08-04 10:48 | 2006-08-12 11:48 | 8.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 9 | 2006-08-12 11:48 | 2006-08-19 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 10 | 2006-08-19 11:48 | 2006-08-28 11:48 | 9 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 11 | 2006-08-28 11:48 | 2006-09-04 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 12 | 2006-09-04 11:48 | 2006-09-11 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 13 | 2006-09-11 11:48 | 2006-09-18 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 14 | 2006-09-18 11:48 | 2006-09-25 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 15 | 2006-09-25 11:48 | 2006-10-02 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 16 | 2006-10-02 11:48 | 2006-10-09 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 17 | 2006-10-09 11:48 | 2006-10-17 10:48 | 7.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.1% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 18 | 2006-10-23 09:00 | 2006-10-28 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 19 | 2006-10-30 09:00 | 2006-11-04 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 20 | 2006-11-07 08:00 | 2006-11-14 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 21 | 2006-11-15 08:00 | 2006-11-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 22 | 2006-11-22 08:00 | 2006-11-28 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | OBRA BLANCA | 2006-06-20 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 249.4583
|  | 1 | ACABADOS FACHADA | 2006-10-20 08:00 | 2006-11-25 19:00 | 36.4583
|  | 1 | LAVADO FACHADA | 2006-10-20 08:00 | 2006-11-10 17:00 | 21.375
|  | 0 | LAVADO DE FACHADA ESTE | 2006-10-20 08:00 | 2006-11-10 17:00 | 21.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.91% | 51.66% | 84.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | LAVADO FACHADA OESTE | 2006-10-20 08:00 | 2006-11-10 17:00 | 21.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.91% | 51.66% | 84.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | LAVADO FACHADA NORTE | 2006-10-20 08:00 | 2006-11-10 17:00 | 21.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.91% | 51.66% | 84.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | LAVADO FACHADA SUR | 2006-10-20 08:00 | 2006-11-10 17:00 | 21.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.91% | 51.66% | 84.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | APLICACIÓN HIDROFUGO | 2006-11-11 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 14.4167
|  | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA ESTE | 2006-11-11 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA OESTE | 2006-11-11 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA NORTE | 2006-11-11 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA SUR | 2006-11-11 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PINTURA SEGUNDA MANO. | 2006-06-20 08:00 | 2006-12-05 17:00 | 168.375
|  | 1 | SEGUNDA MANO DE PINTURA | 2006-06-20 08:00 | 2006-12-05 17:00 | 168.375
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 1 | 2006-06-20 08:00 | 2006-06-27 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 2 | 2006-06-28 10:48 | 2006-07-06 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 3 | 2006-07-06 10:48 | 2006-07-13 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 4 | 2006-07-13 10:48 | 2006-07-21 10:48 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 5 | 2006-07-21 10:48 | 2006-07-28 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 6 | 2006-07-28 10:48 | 2006-08-04 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 7 | 2006-08-04 10:48 | 2006-08-12 11:48 | 8.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 8 | 2006-08-12 11:48 | 2006-08-19 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 9 | 2006-08-19 11:48 | 2006-08-28 11:48 | 9 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 10 | 2006-08-28 11:48 | 2006-09-04 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 11 | 2006-09-04 11:48 | 2006-09-11 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 12 | 2006-09-11 11:48 | 2006-09-18 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 13 | 2006-09-18 11:48 | 2006-09-25 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 14 | 2006-09-25 11:48 | 2006-10-02 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 15 | 2006-10-02 11:48 | 2006-10-09 11:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 16 | 2006-10-09 11:48 | 2006-10-17 10:48 | 7.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.1% | 99.06% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 17 | 2006-10-17 10:48 | 2006-10-24 10:48 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 18 | 2006-10-30 09:00 | 2006-11-04 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 19 | 2006-11-07 08:00 | 2006-11-14 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 20 | 2006-11-15 08:00 | 2006-11-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 21 | 2006-11-22 08:00 | 2006-11-28 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 22 | 2006-11-29 08:00 | 2006-12-05 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PISOS CERAMICA BANOS Y COCINAS | 2006-06-28 08:00 | 2006-12-18 19:00 | 173.4583
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 1 | 2006-06-28 08:00 | 2006-07-10 19:00 | 12.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 2 | 2006-07-06 10:48 | 2006-07-18 10:48 | 12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.04% | 99.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 3 | 2006-07-13 10:48 | 2006-07-26 10:48 | 13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.88% | 91.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 4 | 2006-07-21 10:48 | 2006-08-02 10:48 | 12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.71% | 91.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 5 | 2006-07-28 10:48 | 2006-08-10 10:48 | 13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.19% | 84.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 6 | 2006-08-04 10:48 | 2006-08-17 10:48 | 13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.19% | 84.04% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 7 | 2006-08-12 11:48 | 2006-08-25 10:48 | 12.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.25% | 76.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 8 | 2006-08-19 11:48 | 2006-09-01 10:48 | 12.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.25% | 76.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 9 | 2006-08-28 11:48 | 2006-09-08 10:48 | 10.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.061% | 71.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 10 | 2006-09-04 11:48 | 2006-09-15 10:48 | 10.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.061% | 71.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 11 | 2006-09-11 11:48 | 2006-09-22 10:48 | 10.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.061% | 71.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 12 | 2006-09-18 11:48 | 2006-09-29 10:48 | 10.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.061% | 71.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 13 | 2006-09-25 11:48 | 2006-10-06 10:48 | 10.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.061% | 71.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 14 | 2006-10-02 11:48 | 2006-10-13 10:48 | 10.9583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.061% | 71.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 15 | 2006-10-09 11:48 | 2006-10-21 11:48 | 12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.361% | 65.69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 16 | 2006-10-17 10:48 | 2006-10-28 11:48 | 11.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 17 | 2006-10-24 10:48 | 2006-11-04 11:48 | 11.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 18 | 2006-11-07 08:00 | 2006-11-18 19:00 | 11.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3636% | 61.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 19 | 2006-11-15 08:00 | 2006-11-25 19:00 | 10.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 20 | 2006-11-22 08:00 | 2006-12-02 19:00 | 10.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 21 | 2006-11-29 08:00 | 2006-12-11 19:00 | 12.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 22 | 2006-12-06 08:00 | 2006-12-18 19:00 | 12.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | CARPINTERIA ALUMINIO- VENTANERIA | 2006-07-19 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 135.375
|  | 1 | VENTANERIA | 2006-07-19 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 135.375
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 1 | 2006-07-19 08:00 | 2006-07-22 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 2 | 2006-07-26 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 3 | 2006-08-01 08:00 | 2006-08-03 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 4 | 2006-08-08 08:00 | 2006-08-10 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 5 | 2006-08-14 09:00 | 2006-08-16 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 6 | 2006-08-19 09:00 | 2006-08-23 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 7 | 2006-08-28 09:00 | 2006-08-30 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 8 | 2006-09-05 08:00 | 2006-09-07 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 9 | 2006-09-15 08:00 | 2006-09-18 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 10 | 2006-09-25 09:00 | 2006-09-27 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 11 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-04 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 12 | 2006-10-07 09:00 | 2006-10-10 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 13 | 2006-10-13 08:00 | 2006-10-17 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 14 | 2006-10-20 08:00 | 2006-10-23 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 15 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-27 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 16 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-01 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 17 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-07 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 18 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-11 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 19 | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-17 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 20 | 2006-11-18 09:00 | 2006-11-22 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 21 | 2006-11-23 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 22 | 2006-11-28 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | CARPINTERIA ALUMINIO- PUERTA SALIDA A BALCON | 2006-07-24 09:00 | 2006-12-21 17:00 | 150.3333
|  | 1 | PUERTA SALIDA A BALCON | 2006-07-24 09:00 | 2006-12-21 17:00 | 150.3333
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-07-24 09:00 | 2006-07-26 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-07-29 09:00 | 2006-08-01 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-08 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-14 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-19 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-26 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-02 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-11 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-21 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-09-28 08:00 | 2006-09-30 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-05 08:00 | 2006-10-07 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-13 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-26 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-01 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-07 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-11 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-11-20 09:00 | 2006-11-23 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-11-27 09:00 | 2006-11-30 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-07 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-15 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-12-18 09:00 | 2006-12-21 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PISOS TERRAZAS(Cordones balcones,Afinado, impermeabilizacion y piso) | 2006-07-27 08:00 | 2007-01-06 19:00 | 163.4583
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 1 | 2006-07-27 08:00 | 2006-08-10 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 2 | 2006-08-02 08:00 | 2006-08-16 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 90.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 3 | 2006-08-09 08:00 | 2006-08-23 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 90.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 4 | 2006-08-15 08:00 | 2006-08-29 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2899% | 48.99% | 97.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 5 | 2006-08-22 08:00 | 2006-09-04 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 6 | 2006-08-28 09:00 | 2006-09-09 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 7 | 2006-09-04 09:00 | 2006-09-16 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 8 | 2006-09-12 08:00 | 2006-09-25 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 9 | 2006-09-22 08:00 | 2006-10-05 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 10 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-14 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 11 | 2006-10-09 09:00 | 2006-10-23 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.936% | 55.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 12 | 2006-10-14 09:00 | 2006-10-28 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 13 | 2006-10-21 09:00 | 2006-11-03 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 14 | 2006-10-27 08:00 | 2006-11-10 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 15 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-17 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.79% | 78.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 16 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-22 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 90.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 17 | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 18 | 2006-11-24 08:00 | 2006-12-07 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 19 | 2006-12-01 08:00 | 2006-12-15 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 20 | 2006-12-09 09:00 | 2006-12-22 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 21 | 2006-12-16 09:00 | 2006-12-30 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 22 | 2006-12-22 08:00 | 2007-01-06 19:00 | 15.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.15% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | BARANDAS EN BALCONES | 2006-08-11 08:00 | 2007-01-12 17:00 | 154.375
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 1 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-15 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 2 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-22 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 3 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-28 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 4 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-02 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 5 | 2006-09-05 08:00 | 2006-09-08 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 6 | 2006-09-11 09:00 | 2006-09-14 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 7 | 2006-09-18 09:00 | 2006-09-21 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 8 | 2006-09-26 08:00 | 2006-09-29 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 9 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 10 | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 11 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-27 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 12 | 2006-10-30 09:00 | 2006-11-02 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 13 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 14 | 2006-11-11 09:00 | 2006-11-16 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 15 | 2006-11-18 09:00 | 2006-11-22 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 16 | 2006-11-23 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 17 | 2006-11-28 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 18 | 2006-12-09 09:00 | 2006-12-13 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 19 | 2006-12-16 09:00 | 2006-12-20 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 20 | 2006-12-23 09:00 | 2006-12-28 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 21 | 2007-01-02 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 22 | 2007-01-09 08:00 | 2007-01-12 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | CARPINTERIA MADERA | 2006-07-24 09:00 | 2007-02-08 17:00 | 199.3333
|  | 1 | MARCOS Y PUERTAS (excepto la de acceso) | 2006-07-24 09:00 | 2006-12-21 17:00 | 150.3333
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1 | 2006-07-24 09:00 | 2006-07-29 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2 | 2006-07-29 09:00 | 2006-08-04 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-11 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-17 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-24 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-30 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7 | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-14 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-25 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10 | 2006-09-28 08:00 | 2006-10-04 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11 | 2006-10-05 08:00 | 2006-10-11 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-18 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-24 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-03 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18 | 2006-11-20 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19 | 2006-11-27 09:00 | 2006-12-02 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20 | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-11 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-18 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22 | 2006-12-15 08:00 | 2006-12-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | INSTALACIONES MUEBLES DE COCINAS | 2006-07-24 09:00 | 2007-01-05 17:00 | 165.3333
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 1 | 2006-07-24 09:00 | 2006-08-05 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 2 | 2006-07-29 09:00 | 2006-08-12 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 3 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-18 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 4 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-25 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 5 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-31 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 6 | 2006-08-24 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.69% | 90.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 7 | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-13 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.69% | 90.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 8 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-21 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 9 | 2006-09-19 08:00 | 2006-10-02 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 10 | 2006-09-28 08:00 | 2006-10-11 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.69% | 90.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 11 | 2006-10-05 08:00 | 2006-10-19 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 12 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 90.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 13 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-31 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 14 | 2006-10-24 08:00 | 2006-11-07 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2899% | 48.99% | 97.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 15 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-11 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 16 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-17 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.79% | 78.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 17 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-22 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 90.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 18 | 2006-11-20 09:00 | 2006-12-02 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 19 | 2006-11-27 09:00 | 2006-12-11 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.936% | 55.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 20 | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-18 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.936% | 55.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 21 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-26 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2899% | 48.99% | 97.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 22 | 2006-12-21 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.79% | 78.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | INSTALACIONES MUEBLES DE BAÑOS | 2006-07-24 09:00 | 2006-12-21 17:00 | 150.3333
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 1 | 2006-07-24 09:00 | 2006-07-29 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 2 | 2006-07-29 09:00 | 2006-08-04 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 3 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-11 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 4 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-17 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 5 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-24 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 6 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-30 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 7 | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 8 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-14 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 9 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-25 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 10 | 2006-09-28 08:00 | 2006-10-04 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 11 | 2006-10-05 08:00 | 2006-10-11 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 12 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-18 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 13 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-24 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 14 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 15 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-03 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 16 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 17 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 18 | 2006-11-20 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 19 | 2006-11-27 09:00 | 2006-12-02 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 20 | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-11 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 21 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-18 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 22 | 2006-12-15 08:00 | 2006-12-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 2006-07-31 09:00 | 2006-12-23 19:00 | 145.4167
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1 | 2006-07-31 09:00 | 2006-08-01 17:00 | 1.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2 | 2006-08-05 09:00 | 2006-08-08 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3 | 2006-08-12 09:00 | 2006-08-14 19:00 | 2.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4 | 2006-08-18 08:00 | 2006-08-19 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5 | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-26 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6 | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-01 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7 | 2006-09-07 08:00 | 2006-09-08 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8 | 2006-09-15 08:00 | 2006-09-16 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9 | 2006-09-26 08:00 | 2006-09-27 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10 | 2006-10-05 08:00 | 2006-10-06 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11 | 2006-10-12 08:00 | 2006-10-13 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12 | 2006-10-19 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13 | 2006-10-25 08:00 | 2006-10-26 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-01 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-07 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-11 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-17 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18 | 2006-11-27 09:00 | 2006-11-28 17:00 | 1.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19 | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-05 17:00 | 1.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-13 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21 | 2006-12-19 08:00 | 2006-12-20 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22 | 2006-12-22 08:00 | 2006-12-23 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | INST. PISO EN MADERA y ALFOMBRA | 2006-08-17 08:00 | 2007-01-30 17:00 | 166.375
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 1 (Incluye guardaescoba) | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-31 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 2 (Incluye guardaescoba) | 2006-08-24 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.69% | 90.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 3 (Incluye guardaescoba) | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-12 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 4 (Incluye guardaescoba) | 2006-09-05 08:00 | 2006-09-18 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 5 (Incluye guardaescoba) | 2006-09-11 09:00 | 2006-09-23 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 6 (Incluye guardaescoba) | 2006-09-16 09:00 | 2006-09-29 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 7 (Incluye guardaescoba) | 2006-09-23 09:00 | 2006-10-06 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 8 (Incluye guardaescoba) | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-14 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 9 (Incluye guardaescoba) | 2006-10-12 08:00 | 2006-10-26 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 10 (Incluye guardaescoba) | 2006-10-23 09:00 | 2006-11-04 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 11(Incluye guardaescoba) | 2006-10-30 09:00 | 2006-11-14 17:00 | 15.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.522% | 52.17% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 12 (Incluye guardaescoba) | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-20 19:00 | 16.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.27% | 60.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 13 (Incluye guardaescoba) | 2006-11-11 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 14 (Incluye guardaescoba) | 2006-11-18 09:00 | 2006-12-01 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 15 (Incluye guardaescoba) | 2006-11-23 08:00 | 2006-12-06 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.69% | 90.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 16 (Incluye guardaescoba) | 2006-11-28 08:00 | 2006-12-12 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2899% | 48.99% | 97.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 17(Incluye guardaescoba) | 2006-12-02 09:00 | 2006-12-16 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 18 (Incluye guardaescoba) | 2006-12-14 08:00 | 2006-12-28 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 19 (Incluye guardaescoba) | 2006-12-21 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.79% | 78.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 20 (Incluye guardaescoba) | 2006-12-29 08:00 | 2007-01-13 19:00 | 15.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.15% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 21 (Incluye guardaescoba) | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-20 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 22 (Incluye guardaescoba) | 2007-01-17 08:00 | 2007-01-30 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | INST. CLOSET | 2006-09-01 08:00 | 2007-02-08 17:00 | 160.375
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 1 | 2006-09-01 08:00 | 2006-09-09 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 2 | 2006-09-07 08:00 | 2006-09-15 17:00 | 8.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 3 | 2006-09-13 08:00 | 2006-09-21 17:00 | 8.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 4 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-27 17:00 | 8.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4975% | 84.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 5 | 2006-09-25 09:00 | 2006-10-03 17:00 | 8.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 6 | 2006-09-30 09:00 | 2006-10-09 19:00 | 9.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 7 | 2006-10-07 09:00 | 2006-10-17 17:00 | 10.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.03% | 96.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 8 | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 8.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4975% | 84.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 9 | 2006-10-27 08:00 | 2006-11-04 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 10 | 2006-11-07 08:00 | 2006-11-16 17:00 | 9.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4444% | 75.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 11 | 2006-11-15 08:00 | 2006-11-23 17:00 | 8.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 12 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-29 17:00 | 8.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4975% | 84.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 13 | 2006-11-27 09:00 | 2006-12-05 17:00 | 8.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 14 | 2006-12-02 09:00 | 2006-12-12 17:00 | 10.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.03% | 96.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 15 | 2006-12-07 08:00 | 2006-12-16 19:00 | 9.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 16 | 2006-12-13 08:00 | 2006-12-21 17:00 | 8.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 17 | 2006-12-18 09:00 | 2006-12-27 17:00 | 9.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.71% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 18 | 2006-12-29 08:00 | 2007-01-09 17:00 | 11.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.53% | 97.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 19 | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-16 17:00 | 10.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.03% | 96.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 20 | 2007-01-15 09:00 | 2007-01-23 17:00 | 8.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 21 | 2007-01-22 09:00 | 2007-01-30 17:00 | 8.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 22 | 2007-01-31 08:00 | 2007-02-08 17:00 | 8.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.14% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | INSTALACION GUARDESCOBA | 2006-07-24 09:00 | 2006-12-21 17:00 | 150.3333
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 1 | 2006-07-24 09:00 | 2006-07-29 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 2 | 2006-07-29 09:00 | 2006-08-04 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 3 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-11 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 4 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-17 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 5 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-24 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 6 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-30 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 7 | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 8 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-14 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 9 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-25 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 10 | 2006-09-28 08:00 | 2006-10-04 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 11 | 2006-10-05 08:00 | 2006-10-11 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 12 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-18 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 13 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-24 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 14 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 15 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-03 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 16 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 17 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 18 | 2006-11-20 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 19 | 2006-11-27 09:00 | 2006-12-02 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 20 | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-11 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 21 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-18 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 22 | 2006-12-15 08:00 | 2006-12-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | MESONES EN MARMOL | 2006-07-31 09:00 | 2007-01-11 17:00 | 164.3333
|  | 1 | MESONES BANOS | 2006-07-31 09:00 | 2006-12-27 17:00 | 149.3333
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 1 | 2006-07-31 09:00 | 2006-08-03 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 2 | 2006-08-05 09:00 | 2006-08-10 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 3 | 2006-08-12 09:00 | 2006-08-16 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 4 | 2006-08-18 08:00 | 2006-08-23 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 5 | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-29 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 6 | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-04 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 7 | 2006-09-07 08:00 | 2006-09-11 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 8 | 2006-09-15 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 9 | 2006-09-26 08:00 | 2006-09-29 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 10 | 2006-10-05 08:00 | 2006-10-09 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 11 | 2006-10-12 08:00 | 2006-10-17 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 12 | 2006-10-19 08:00 | 2006-10-23 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 13 | 2006-10-25 08:00 | 2006-10-28 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 14 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 15 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 16 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 17 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-20 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 18 | 2006-11-27 09:00 | 2006-11-30 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 19 | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-07 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 20 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-15 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 21 | 2006-12-19 08:00 | 2006-12-22 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 22 | 2006-12-22 08:00 | 2006-12-27 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | MESONES COCINA | 2006-08-08 08:00 | 2007-01-11 17:00 | 156.375
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 1 | 2006-08-08 08:00 | 2006-08-11 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 2 | 2006-08-14 09:00 | 2006-08-17 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 3 | 2006-08-19 09:00 | 2006-08-24 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 4 | 2006-08-26 09:00 | 2006-08-30 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 5 | 2006-09-01 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 6 | 2006-09-07 08:00 | 2006-09-11 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 7 | 2006-09-14 08:00 | 2006-09-18 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 8 | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-26 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 9 | 2006-10-03 08:00 | 2006-10-06 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 10 | 2006-10-12 08:00 | 2006-10-17 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 11 | 2006-10-20 08:00 | 2006-10-24 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 12 | 2006-10-26 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 13 | 2006-11-01 08:00 | 2006-11-04 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 14 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-11 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 15 | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-17 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 16 | 2006-11-18 09:00 | 2006-11-22 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 17 | 2006-11-23 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 18 | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-07 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 19 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-15 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 20 | 2006-12-19 08:00 | 2006-12-22 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 21 | 2006-12-27 08:00 | 2006-12-30 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 22 | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-11 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | DIVISIONES BAÑOS | 2006-08-04 08:00 | 2007-01-02 17:00 | 151.375
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P1 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-09 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P2 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-15 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P3 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-22 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P4 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-28 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P5 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-02 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P6 | 2006-09-05 08:00 | 2006-09-08 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P7 | 2006-09-12 08:00 | 2006-09-15 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P8 | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-23 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P9 | 2006-09-30 08:00 | 2006-10-04 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P10 | 2006-10-10 08:00 | 2006-10-13 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P11 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-21 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P12 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-27 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P13 | 2006-10-30 08:00 | 2006-11-02 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P14 | 2006-11-04 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P15 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P16 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-20 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P17 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P18 | 2006-12-01 08:00 | 2006-12-05 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P19 | 2006-12-09 08:00 | 2006-12-13 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P20 | 2006-12-16 08:00 | 2006-12-20 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P21 | 2006-12-23 08:00 | 2006-12-28 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P22 | 2006-12-28 08:00 | 2007-01-02 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | APARATOS Y GRIFERIAS BAÑOS | 2006-08-04 08:00 | 2007-01-02 17:00 | 151.375
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 1 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-09 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 2 | 2006-08-11 08:00 | 2006-08-15 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 3 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-22 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. IPSO 4 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-28 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 5 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-02 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 6 | 2006-09-05 08:00 | 2006-09-08 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 7 | 2006-09-12 08:00 | 2006-09-15 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 8 | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-23 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 9 | 2006-09-30 08:00 | 2006-10-04 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 10 | 2006-10-10 08:00 | 2006-10-13 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 11 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-21 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 12 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-27 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 13 | 2006-10-30 08:00 | 2006-11-02 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 14 | 2006-11-04 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 14 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 16 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-20 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 17 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 18 | 2006-12-01 08:00 | 2006-12-05 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 19 | 2006-12-09 08:00 | 2006-12-13 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 20 | 2006-12-16 08:00 | 2006-12-20 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 21 | 2006-12-23 08:00 | 2006-12-28 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 22 | 2006-12-28 08:00 | 2007-01-02 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | APARATOS COCINAS (estufa, calentador) | 2006-08-12 09:00 | 2007-01-16 17:00 | 157.3333
|  | 0 | APARATOS COCINA P1 | 2006-08-12 09:00 | 2006-08-16 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P2 | 2006-08-18 08:00 | 2006-08-23 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P3 | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-29 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P4 | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-04 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P5 | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-09 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P6 | 2006-09-12 08:00 | 2006-09-15 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P7 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-22 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P8 | 2006-09-27 08:00 | 2006-09-30 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P9 | 2006-10-07 09:00 | 2006-10-11 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P10 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-21 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P11 | 2006-10-25 08:00 | 2006-10-28 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P12 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P13 | 2006-11-07 08:00 | 2006-11-10 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P14 | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-17 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P15 | 2006-11-18 09:00 | 2006-11-22 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P16 | 2006-11-23 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P17 | 2006-11-28 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P18 | 2006-12-09 09:00 | 2006-12-13 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P19 | 2006-12-16 09:00 | 2006-12-20 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P20 | 2006-12-23 09:00 | 2006-12-28 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P21 | 2007-01-02 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P22 | 2007-01-12 08:00 | 2007-01-16 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESPEJOS | 2006-08-10 08:00 | 2007-01-09 17:00 | 152.375
|  | 0 | ESPEJOS P1 | 2006-08-10 08:00 | 2006-08-16 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P2 | 2006-08-16 08:00 | 2006-08-23 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P3 | 2006-08-23 08:00 | 2006-08-29 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P4 | 2006-08-28 17:00 | 2006-09-04 17:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.524% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P5 | 2006-09-02 17:00 | 2006-09-09 17:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P6 | 2006-09-09 09:00 | 2006-09-14 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P7 | 2006-09-16 09:00 | 2006-09-21 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P8 | 2006-09-23 17:00 | 2006-09-29 14:00 | 5.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P9 | 2006-10-05 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P10 | 2006-10-14 09:00 | 2006-10-20 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P11 | 2006-10-21 17:00 | 2006-10-27 14:00 | 5.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P12 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-02 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P13 | 2006-11-03 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P14 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-16 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P15 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-21 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P16 | 2006-11-20 17:00 | 2006-11-25 17:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P917 | 2006-11-25 09:00 | 2006-11-30 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P18 | 2006-12-06 08:00 | 2006-12-12 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P19 | 2006-12-14 08:00 | 2006-12-19 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P20 | 2006-12-21 08:00 | 2006-12-27 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P21 | 2006-12-29 08:00 | 2007-01-04 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P22 | 2007-01-03 08:00 | 2007-01-09 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | APARATOS ELECTRICOS (tapas de tomas, interruptores balas) | 2006-08-17 08:00 | 2007-01-20 19:00 | 156.4583
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P1 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-22 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P2 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-28 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P3 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-02 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P4 | 2006-09-05 08:00 | 2006-09-08 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P5 | 2006-09-11 09:00 | 2006-09-14 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P6 | 2006-09-16 09:00 | 2006-09-20 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P7 | 2006-09-23 09:00 | 2006-09-27 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P8 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-05 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P9 | 2006-10-12 08:00 | 2006-10-17 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P10 | 2006-10-23 09:00 | 2006-10-26 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P11 | 2006-10-30 09:00 | 2006-11-02 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P12 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P13 | 2006-11-11 09:00 | 2006-11-16 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P14 | 2006-11-18 09:00 | 2006-11-22 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P15 | 2006-11-23 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P16 | 2006-11-28 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P17 | 2006-12-02 09:00 | 2006-12-06 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P18 | 2006-12-14 08:00 | 2006-12-18 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P19 | 2006-12-21 08:00 | 2006-12-26 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P20 | 2006-12-29 08:00 | 2007-01-03 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P21 | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-11 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P22 | 2007-01-17 08:00 | 2007-01-20 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TERCERA MANO DE PINTURA | 2006-09-01 08:00 | 2007-01-27 19:00 | 148.4583
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 1 | 2006-09-01 08:00 | 2006-09-07 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 2 | 2006-09-07 08:00 | 2006-09-13 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 3 | 2006-09-13 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 4 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-25 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 5 | 2006-09-25 09:00 | 2006-09-30 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 6 | 2006-09-30 09:00 | 2006-10-06 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 7 | 2006-10-07 09:00 | 2006-10-13 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 8 | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-23 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 9 | 2006-10-27 08:00 | 2006-11-02 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 10 | 2006-11-07 08:00 | 2006-11-14 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 11 | 2006-11-15 08:00 | 2006-11-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 12 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 13 | 2006-11-27 09:00 | 2006-12-02 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 14 | 2006-12-02 09:00 | 2006-12-09 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 15 | 2006-12-07 08:00 | 2006-12-14 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 16 | 2006-12-13 08:00 | 2006-12-19 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 17 | 2006-12-18 09:00 | 2006-12-23 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 18 | 2006-12-29 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 19 | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-13 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 20 | 2007-01-04 08:00 | 2007-01-11 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 21 | 2007-01-15 09:00 | 2007-01-20 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 22 | 2007-01-22 09:00 | 2007-01-27 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | OBRAS EXTERIORES | 2006-11-11 09:00 | 2007-01-25 17:00 | 75.3333
|  | 0 | FILTRO PERIMETRAL | 2006-11-11 09:00 | 2006-12-02 19:00 | 21.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.01% | 46.69% | 79.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | RELLENO EXTERIOR | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-18 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.936% | 55.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISOS Y PAVIMENTOS | 2006-12-19 08:00 | 2007-01-03 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.271% | 45.8% | 91.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | JARDINES | 2007-01-04 08:00 | 2007-01-18 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO EXTERIORES Y ZONAS COMUNES | 2007-01-19 08:00 | 2007-01-25 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PROGRAMA PUNTO FIJO | 2006-10-30 15:00 | 2007-02-24 19:00 | 117.1667
|  | 1 | SHUT DE BASURAS | 2006-10-30 15:00 | 2006-12-15 12:00 | 45.875
|  | 0 | SHUT DE BASURAS SEMISOTANO | 2006-10-30 15:00 | 2006-10-31 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 1 | 2006-10-31 12:00 | 2006-11-01 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 2 | 2006-11-01 12:00 | 2006-11-02 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 3 | 2006-11-02 12:00 | 2006-11-03 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 4 | 2006-11-03 12:00 | 2006-11-04 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 5 | 2006-11-04 15:00 | 2006-11-07 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 6 | 2006-11-07 12:00 | 2006-11-08 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 7 | 2006-11-08 12:00 | 2006-11-09 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 8 | 2006-11-09 12:00 | 2006-11-10 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 9 | 2006-11-10 12:00 | 2006-11-11 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 10 | 2006-11-11 15:00 | 2006-11-14 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 11 | 2006-11-14 12:00 | 2006-11-15 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 12 | 2006-11-15 12:00 | 2006-11-16 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 13 | 2006-11-16 12:00 | 2006-11-17 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 14 | 2006-11-17 12:00 | 2006-11-18 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 15 | 2006-11-18 15:00 | 2006-11-20 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 16 | 2006-11-22 12:00 | 2006-11-23 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 17 | 2006-11-25 15:00 | 2006-11-27 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 18 | 2006-11-29 12:00 | 2006-11-30 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 19 | 2006-12-02 15:00 | 2006-12-04 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 20 | 2006-12-06 12:00 | 2006-12-07 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 21 | 2006-12-11 15:00 | 2006-12-12 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 22 | 2006-12-14 12:00 | 2006-12-15 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PUNTO FIJO DESDE CUBIERTA HASTA PISO 15 | 2006-11-20 15:00 | 2007-02-06 17:00 | 78.0833
|  | 1 | MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS. | 2006-11-20 15:00 | 2006-12-18 13:00 | 27.9167
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 15 | 2006-11-20 15:00 | 2006-11-22 12:00 | 1.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 16 | 2006-11-23 12:00 | 2006-11-25 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 17 | 2006-11-27 15:00 | 2006-11-29 12:00 | 1.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 18 | 2006-11-30 12:00 | 2006-12-02 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 19 | 2006-12-04 15:00 | 2006-12-06 12:00 | 1.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 20 | 2006-12-07 12:00 | 2006-12-11 13:00 | 4.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 21 | 2006-12-12 12:00 | 2006-12-14 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 22 | 2006-12-15 12:00 | 2006-12-18 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESTUCO ACRILICO | 2006-11-22 12:00 | 2006-12-21 12:00 | 29
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 15 | 2006-11-22 12:00 | 2006-11-25 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 16 | 2006-11-25 15:00 | 2006-11-29 12:00 | 3.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 17 | 2006-11-29 12:00 | 2006-12-02 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 18 | 2006-12-02 15:00 | 2006-12-06 12:00 | 3.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 19 | 2006-12-06 12:00 | 2006-12-11 13:00 | 5.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 20 | 2006-12-11 15:00 | 2006-12-14 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 21 | 2006-12-14 12:00 | 2006-12-18 13:00 | 4.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 22 | 2006-12-18 15:00 | 2006-12-21 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES | 2006-12-21 12:00 | 2007-01-02 12:00 | 12
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 15 | 2006-12-21 12:00 | 2006-12-22 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 16 | 2006-12-22 12:00 | 2006-12-23 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 17 | 2006-12-23 15:00 | 2006-12-26 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 18 | 2006-12-26 12:00 | 2006-12-27 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 19 | 2006-12-27 12:00 | 2006-12-28 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 20 | 2006-12-28 12:00 | 2006-12-29 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 21 | 2006-12-29 12:00 | 2006-12-30 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 22 | 2006-12-30 15:00 | 2007-01-02 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | AFINADO DE PISOS HALL | 2007-01-02 12:00 | 2007-01-12 12:00 | 10
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 22 | 2007-01-02 12:00 | 2007-01-03 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 21 | 2007-01-03 12:00 | 2007-01-04 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 20 | 2007-01-04 12:00 | 2007-01-05 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 19 | 2007-01-05 12:00 | 2007-01-06 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 18 | 2007-01-06 15:00 | 2007-01-09 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 17 | 2007-01-09 12:00 | 2007-01-10 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 16 | 2007-01-10 12:00 | 2007-01-11 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 15 | 2007-01-11 12:00 | 2007-01-12 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | BARANDA ESCALERA | 2007-01-03 12:00 | 2007-01-23 12:00 | 20
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 22 | 2007-01-03 12:00 | 2007-01-05 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 21 | 2007-01-05 12:00 | 2007-01-09 12:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 20 | 2007-01-09 12:00 | 2007-01-11 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 19 | 2007-01-11 12:00 | 2007-01-13 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 18 | 2007-01-13 15:00 | 2007-01-16 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 17 | 2007-01-16 12:00 | 2007-01-18 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 16 | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-20 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 15 | 2007-01-20 15:00 | 2007-01-23 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ACABADOS PISOS GRADAS | 2007-01-05 12:00 | 2007-01-30 12:00 | 25
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 22 | 2007-01-05 12:00 | 2007-01-13 13:00 | 8.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 21 | 2007-01-09 12:00 | 2007-01-16 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 20 | 2007-01-11 12:00 | 2007-01-18 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 19 | 2007-01-13 15:00 | 2007-01-20 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 18 | 2007-01-16 12:00 | 2007-01-23 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 17 | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 16 | 2007-01-20 15:00 | 2007-01-27 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 15 | 2007-01-23 12:00 | 2007-01-30 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PISOS HALL DE ACCESO | 2007-01-13 15:00 | 2007-02-01 12:00 | 18.875
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 22 | 2007-01-13 15:00 | 2007-01-16 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 21 | 2007-01-16 12:00 | 2007-01-18 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 20 | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-20 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 19 | 2007-01-20 15:00 | 2007-01-23 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 18 | 2007-01-23 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 17 | 2007-01-25 12:00 | 2007-01-27 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 16 | 2007-01-27 15:00 | 2007-01-30 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 15 | 2007-01-30 12:00 | 2007-02-01 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 2007-01-16 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 18.0417
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22 | 2007-01-16 12:00 | 2007-01-18 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21 | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-20 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20 | 2007-01-20 15:00 | 2007-01-23 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19 | 2007-01-23 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18 | 2007-01-25 12:00 | 2007-01-27 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17 | 2007-01-27 15:00 | 2007-01-30 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16 | 2007-01-30 12:00 | 2007-02-01 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15 | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA | 2007-01-18 12:00 | 2007-02-06 17:00 | 19.2083
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 22 | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-20 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 21 | 2007-01-20 15:00 | 2007-01-23 17:00 | 3.0833 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 20 | 2007-01-23 12:00 | 2007-01-25 17:00 | 2.2083 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 19 | 2007-01-25 12:00 | 2007-01-27 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 18 | 2007-01-27 15:00 | 2007-01-30 17:00 | 3.0833 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.19% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 17 | 2007-01-30 12:00 | 2007-02-01 17:00 | 2.2083 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 16 | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-03 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 15 | 2007-02-03 15:00 | 2007-02-06 17:00 | 3.0833 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.19% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PUNTO FIJO DESDE PISO 14 A PISO 7 | 2006-12-09 15:00 | 2007-02-24 19:00 | 77.1667
|  | 1 | MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS. | 2006-12-09 15:00 | 2007-01-09 12:00 | 30.875
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 7 | 2006-12-09 15:00 | 2006-12-12 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 8 | 2006-12-13 12:00 | 2006-12-15 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 9 | 2006-12-16 15:00 | 2006-12-19 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 10 | 2006-12-20 12:00 | 2006-12-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 11 | 2006-12-23 15:00 | 2006-12-27 12:00 | 3.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 12 | 2006-12-28 12:00 | 2006-12-30 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 13 | 2007-01-02 12:00 | 2007-01-04 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 14 | 2007-01-05 12:00 | 2007-01-09 12:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESTUCO ACRILICO | 2006-12-12 12:00 | 2007-01-12 12:00 | 31
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 7 | 2006-12-12 12:00 | 2006-12-15 12:00 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 8 | 2006-12-15 12:00 | 2006-12-19 12:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 9 | 2006-12-19 12:00 | 2006-12-22 12:00 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 10 | 2006-12-22 12:00 | 2006-12-27 12:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 11 | 2006-12-27 12:00 | 2006-12-30 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 12 | 2006-12-30 15:00 | 2007-01-04 12:00 | 4.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 13 | 2007-01-04 12:00 | 2007-01-09 12:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 14 | 2007-01-09 12:00 | 2007-01-12 12:00 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES | 2007-01-12 12:00 | 2007-01-22 13:00 | 10.0417
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 7 | 2007-01-12 12:00 | 2007-01-13 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 8 | 2007-01-13 15:00 | 2007-01-15 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 9 | 2007-01-15 15:00 | 2007-01-16 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 10 | 2007-01-16 12:00 | 2007-01-17 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 11 | 2007-01-17 12:00 | 2007-01-18 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 12 | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-19 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 13 | 2007-01-19 12:00 | 2007-01-20 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 14 | 2007-01-20 15:00 | 2007-01-22 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | AFINADO DE PISOS HALL | 2007-01-22 15:00 | 2007-01-31 12:00 | 8.875
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 7 | 2007-01-22 15:00 | 2007-01-23 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 8 | 2007-01-23 12:00 | 2007-01-24 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 9 | 2007-01-24 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 10 | 2007-01-25 12:00 | 2007-01-26 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 11 | 2007-01-26 12:00 | 2007-01-27 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 12 | 2007-01-27 15:00 | 2007-01-29 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 13 | 2007-01-29 15:00 | 2007-01-30 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 14 | 2007-01-30 12:00 | 2007-01-31 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | BARANDA ESCALERA | 2007-01-23 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 18.0417
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 14 | 2007-01-23 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 13 | 2007-01-25 12:00 | 2007-01-27 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 12 | 2007-01-27 15:00 | 2007-01-30 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 11 | 2007-01-30 12:00 | 2007-02-01 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 10 | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 9 | 2007-02-03 15:00 | 2007-02-06 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 8 | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 7 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ACABADOS PISOS GRADAS | 2007-01-25 12:00 | 2007-02-17 13:00 | 23.0417
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 14 | 2007-01-25 12:00 | 2007-02-01 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.64% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 13 | 2007-01-27 15:00 | 2007-02-03 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 12 | 2007-01-30 12:00 | 2007-02-06 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 11 | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.64% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 10 | 2007-02-03 15:00 | 2007-02-10 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 9 | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-13 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 8 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-15 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.64% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 7 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 1 | PISOS HALL DE ACCESO | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 19
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 14 | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 13 | 2007-02-03 15:00 | 2007-02-06 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 12 | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 11 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 10 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-13 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 9 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-15 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 8 | 2007-02-15 12:00 | 2007-02-17 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 7 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 1 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 2007-02-03 15:00 | 2007-02-22 12:00 | 18.875
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14 | 2007-02-03 15:00 | 2007-02-06 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13 | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-13 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-15 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9 | 2007-02-15 12:00 | 2007-02-17 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 18.2917
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 14 | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-08 17:00 | 2.2083 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 13 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-10 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 12 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-13 17:00 | 3.0833 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.19% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 11 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-15 17:00 | 2.2083 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 10 | 2007-02-15 12:00 | 2007-02-17 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 9 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 17:00 | 3.0833 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.19% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 8 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 17:00 | 2.2083 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 7 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PUNTO FIJO DESDE PISO 6 A SEMISOTANO | 2006-12-27 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 59.2917
|  | 1 | MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS. | 2006-12-27 12:00 | 2007-01-22 13:00 | 26.0417
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA SEMISOTANO | 2006-12-27 12:00 | 2006-12-29 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 1 | 2006-12-30 15:00 | 2007-01-03 12:00 | 3.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 2 | 2007-01-04 12:00 | 2007-01-06 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 3 | 2007-01-09 12:00 | 2007-01-11 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 4 | 2007-01-12 12:00 | 2007-01-15 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 5 | 2007-01-16 12:00 | 2007-01-18 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 6 | 2007-01-19 12:00 | 2007-01-22 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESTUCO ACRILICO | 2006-12-29 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 27
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO SEMISOTANO | 2006-12-29 12:00 | 2007-01-03 12:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 1 | 2007-01-03 12:00 | 2007-01-06 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 2 | 2007-01-06 15:00 | 2007-01-11 12:00 | 4.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 3 | 2007-01-11 12:00 | 2007-01-15 13:00 | 4.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 4 | 2007-01-15 15:00 | 2007-01-18 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 5 | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-22 13:00 | 4.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 6 | 2007-01-22 15:00 | 2007-01-25 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-26 12:00 | 8
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES SEMISOTANO | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-19 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 1 | 2007-01-19 12:00 | 2007-01-20 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 2 | 2007-01-20 15:00 | 2007-01-22 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 3 | 2007-01-22 15:00 | 2007-01-23 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 4 | 2007-01-23 12:00 | 2007-01-24 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 5 | 2007-01-24 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 6 | 2007-01-25 12:00 | 2007-01-26 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | AFINADO DE PISOS HALL | 2007-01-26 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 8.0417
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 6 | 2007-01-26 12:00 | 2007-01-27 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 5 | 2007-01-27 15:00 | 2007-01-29 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 4 | 2007-01-29 15:00 | 2007-01-30 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 3 | 2007-01-30 12:00 | 2007-01-31 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 2 | 2007-01-31 12:00 | 2007-02-01 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 1 | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-02 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO SEMISOTANO | 2007-02-02 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | BARANDA ESCALERA | 2007-01-27 15:00 | 2007-02-13 12:00 | 16.875
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 6 | 2007-01-27 15:00 | 2007-01-30 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 5 | 2007-01-30 12:00 | 2007-02-01 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 4 | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 3 | 2007-02-03 15:00 | 2007-02-06 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 2 | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 1 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA SEMISOTANO | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-13 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100%
|  | 1 | ACABADOS PISOS GRADAS | 2007-01-30 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 21
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 6 | 2007-01-30 12:00 | 2007-02-06 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 5 | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.64% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 4 | 2007-02-03 15:00 | 2007-02-10 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 3 | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-13 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 2 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-15 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.64% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 1 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA SEMISOTANO | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100%
|  | 1 | PISOS HALL DE ACCESO | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 16
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 6 | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 5 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 4 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-13 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 3 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-15 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 2 | 2007-02-15 12:00 | 2007-02-17 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 1 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO NIVEL SE SEMISOTANO | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 16
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO SEMISOTANO | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-13 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-15 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4 | 2007-02-15 12:00 | 2007-02-17 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 16.2917
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 6 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-10 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 5 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-13 17:00 | 3.0833 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.19% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 4 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-15 17:00 | 2.2083 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 3 | 2007-02-15 12:00 | 2007-02-17 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 2 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 17:00 | 3.0833 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.19% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 1 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 17:00 | 2.2083 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMISOTANO | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | EQUIPOS ESPECIALES | 2006-03-14 08:00 | 2006-12-13 17:00 | 274.375
|  | 1 | INSTALACION DE ASCENSORES | 2006-03-14 08:00 | 2006-12-13 17:00 | 274.375
|  | 0 | FABRICACION | 2006-03-14 08:00 | 2006-10-09 17:00 | 209.375 |  | 0.0199% | 3.363% | 6.706% | 10.05% | 13.39% | 16.74% | 20.08% | 23.42% | 26.77% | 30.11% | 33.45% | 36.8% | 40.14% | 43.48% | 46.83% | 50.17% | 53.51% | 56.86% | 60.2% | 63.54% | 66.89% | 70.23% | 73.57% | 76.92% | 80.26% | 83.6% | 86.95% | 90.29% | 93.63% | 96.98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MONTAJE | 2006-10-10 08:00 | 2006-12-04 17:00 | 55.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07524% | 12.72% | 25.36% | 38% | 50.64% | 63.28% | 75.92% | 88.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBAS | 2006-12-05 08:00 | 2006-12-13 17:00 | 8.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4975% | 84.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGAS A GERENCIA | 2006-10-13 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 134.4583
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 1 | 2006-10-13 08:00 | 2006-11-07 17:00 | 25.375
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-10-13 08:00 | 2006-10-13 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-10-14 09:00 | 2006-10-28 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-10-30 09:00 | 2006-11-04 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 1 | 2006-11-07 08:00 | 2006-11-07 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 2 | 2006-10-19 08:00 | 2006-11-11 19:00 | 23.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-10-19 08:00 | 2006-10-19 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-10-20 08:00 | 2006-11-02 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-11-03 08:00 | 2006-11-10 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 2 | 2006-11-11 09:00 | 2006-11-11 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 3 | 2006-10-24 08:00 | 2006-11-17 17:00 | 24.375
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-24 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-10-25 08:00 | 2006-11-08 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 90.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-11-09 08:00 | 2006-11-16 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 3 | 2006-11-17 08:00 | 2006-11-17 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 4 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-22 17:00 | 25.3333
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-10-28 09:00 | 2006-10-28 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-10-30 09:00 | 2006-11-14 17:00 | 15.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.522% | 52.17% | 97.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-11-15 08:00 | 2006-11-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 4 | 2006-11-22 08:00 | 2006-11-22 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 5 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 25.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-02 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-11-03 08:00 | 2006-11-18 19:00 | 15.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.15% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-11-20 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 5 | 2006-11-27 09:00 | 2006-11-27 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 6 | 2006-11-08 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 23.375
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-08 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-11-09 08:00 | 2006-11-23 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-11-24 08:00 | 2006-11-30 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 6 | 2006-12-01 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 7 | 2006-11-14 08:00 | 2006-12-06 17:00 | 22.375
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-14 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-11-15 08:00 | 2006-11-28 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-11-29 08:00 | 2006-12-05 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 7 | 2006-12-06 08:00 | 2006-12-06 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 8 | 2006-11-18 09:00 | 2006-12-12 17:00 | 24.3333
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-18 09:00 | 2006-11-18 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-11-20 09:00 | 2006-12-02 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-11 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 8 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-12 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 9 | 2006-11-23 08:00 | 2006-12-16 19:00 | 23.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-23 08:00 | 2006-11-23 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-11-24 08:00 | 2006-12-07 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-12-09 09:00 | 2006-12-15 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 9 | 2006-12-16 09:00 | 2006-12-16 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 10 | 2006-11-28 08:00 | 2006-12-21 17:00 | 23.375
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-28 08:00 | 2006-11-28 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-11-29 08:00 | 2006-12-13 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 90.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-12-14 08:00 | 2006-12-20 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 10 | 2006-12-21 08:00 | 2006-12-21 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 11 | 2006-12-02 09:00 | 2006-12-27 17:00 | 25.3333
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-02 09:00 | 2006-12-02 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-18 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.936% | 55.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-12-19 08:00 | 2006-12-26 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 11 | 2006-12-27 08:00 | 2006-12-27 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 12 | 2006-12-07 08:00 | 2007-01-02 17:00 | 26.375
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-07 08:00 | 2006-12-07 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-12-09 09:00 | 2006-12-22 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-12-23 09:00 | 2006-12-30 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 12 | 2007-01-02 08:00 | 2007-01-02 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 13 | 2006-12-13 08:00 | 2007-01-06 19:00 | 24.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-13 08:00 | 2006-12-13 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-12-14 08:00 | 2006-12-28 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2006-12-29 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 13 | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-06 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 14 | 2006-12-18 09:00 | 2007-01-12 17:00 | 25.3333
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-18 09:00 | 2006-12-18 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-12-19 08:00 | 2007-01-03 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.271% | 45.8% | 91.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-01-04 08:00 | 2007-01-11 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 14 | 2007-01-12 08:00 | 2007-01-12 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 15 | 2006-12-22 08:00 | 2007-01-17 17:00 | 26.375
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-22 08:00 | 2006-12-22 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-12-23 09:00 | 2007-01-09 17:00 | 17.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.31% | 57.69% | 98.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-01-10 08:00 | 2007-01-16 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 15 | 2007-01-17 08:00 | 2007-01-17 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 16 | 2006-12-28 08:00 | 2007-01-22 19:00 | 25.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-28 08:00 | 2006-12-28 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2006-12-29 08:00 | 2007-01-13 19:00 | 15.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.15% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-01-15 09:00 | 2007-01-20 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 16 | 2007-01-22 09:00 | 2007-01-22 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 17 | 2007-01-03 08:00 | 2007-01-26 17:00 | 23.375
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-01-03 08:00 | 2007-01-03 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-01-04 08:00 | 2007-01-18 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-01-19 08:00 | 2007-01-25 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 17 | 2007-01-26 08:00 | 2007-01-26 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 18 | 2007-01-10 08:00 | 2007-02-01 17:00 | 22.375
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-01-10 08:00 | 2007-01-10 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-01-11 08:00 | 2007-01-24 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.69% | 90.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-01-25 08:00 | 2007-01-31 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 18 | 2007-02-01 08:00 | 2007-02-01 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 19 | 2007-01-16 08:00 | 2007-02-07 17:00 | 22.375
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-01-16 08:00 | 2007-01-16 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-01-17 08:00 | 2007-01-30 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-01-31 08:00 | 2007-02-06 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 19 | 2007-02-07 08:00 | 2007-02-07 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 20 | 2007-01-22 09:00 | 2007-02-13 17:00 | 22.3333
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-01-22 09:00 | 2007-01-22 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-01-23 08:00 | 2007-02-05 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-06 08:00 | 2007-02-12 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 20 | 2007-02-13 08:00 | 2007-02-13 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 21 | 2007-01-27 09:00 | 2007-02-19 19:00 | 23.4167
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-01-27 09:00 | 2007-01-27 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-01-29 09:00 | 2007-02-10 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-12 09:00 | 2007-02-17 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 21 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-19 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 22 | 2007-02-02 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 22.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-02-02 08:00 | 2007-02-02 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 22 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%

## Hoja1 (hidden)
ACTUAL |  | ORIGINAL
PARQUES DE PONTEVEDRA ETAPA 1 TORRE 1 | 0 | PARQUES DE PONTEVEDRA ETAPA 1 TORRE 1
TORRE 1 | 0 | TORRE 1
CIMENTACION | 0 | CIMENTACION
CIMENTACION BAJO LA TORRE | 0 | CIMENTACION BAJO LA TORRE
TORRE 1 | 0 | TORRE 1
ENCOFRADO LATERALES Y CASETONES | 0 | ENCOFRADO LATERALES Y CASETONES
FUNDICION PLACA | 0 | FUNDICION PLACA
CIMENTACION ZONA TUNEL PUNTO FIJO HASTA NIVEL DE CIMENTACION TORRE | 0 | CIMENTACION ZONA TUNEL PUNTO FIJO HASTA NIVEL DE CIMENTACION TORRE
TRAMO 1 | 0 | TRAMO 1
EXCAVACION | 0 | EXCAVACION
ARMADO Y FUNDICIONFUNDICION MURO | 0 | ARMADO Y FUNDICIONFUNDICION MURO
TRAMO 2 | 0 | TRAMO 2
EXCAVACION | 0 | EXCAVACION
ARMADO Y FUNDICION MURO | 0 | ARMADO Y FUNDICION MURO
TRAMO 3 | 0 | TRAMO 3
EXCAVACION | 0 | EXCAVACION
ARMADO Y FUNDICION | 0 | ARMADO Y FUNDICION
LOSAS EN EL TUNEL | 0 | LOSAS EN EL TUNEL
LOSAS HASTA PRIMER PISO | 0 | LOSAS HASTA PRIMER PISO
LOSA SOTANO 2 (Incluye grada Y Muros ascensor) | 0 | LOSA SOTANO 2 (Incluye grada Y Muros ascensor)
LOSA SOTANO 1 (Incluye grada y muros ascensor) | 0 | LOSA SOTANO 1 (Incluye grada y muros ascensor)
LOSA A NIVEL PRIMER PISO (Incluye grada y muros ascensor) | 0 | LOSA A NIVEL PRIMER PISO (Incluye grada y muros ascensor)
LOSAS HASTA EMPALMAR CON PLACAS AEREAS YA ADELANTADAS | 0 | LOSAS HASTA EMPALMAR CON PLACAS AEREAS YA ADELANTADAS
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO 2(2 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO 2(2 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO 3(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO 3(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO4(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO4(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO5(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO5(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO6(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO6(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO7(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO7(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO8(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO8(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO9(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO9(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO10(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO10(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO11(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO11(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO12(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO12(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO513(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO513(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO14(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO14(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO15(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO15(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO16(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO16(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO17(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO17(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO18(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO18(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO19(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO19(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO20(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO20(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO21(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO21(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO22(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO22(1.5 DIAS)
COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA cubierta(1.5 DIAS) | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO22(1.5 DIAS)
ESTRUCTURA | 0 | ESTRUCTURA
ESTRUCTURA | 0 | ESTRUCTURA
Muros semisotano a piso 1 torre 1 | 0 | Muros semisotano a piso 1 torre 1
Placa de entrepiso de primer piso torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de primer piso torre 1
Muros piso 1 a piso 2 torre 1 | 0 | Muros piso 1 a piso 2 torre 1
Placa de entrepiso de piso 2 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 2 torre 1
Muros de piso 2 a piso 3 torre 1 | 0 | Muros de piso 2 a piso 3 torre 1
Placa de entrepiso de piso 3 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 3 torre 1
Muros de piso 3 a piso 4 torre 1 | 0 | Muros de piso 3 a piso 4 torre 1
Placa de entrepiso de piso 4 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 4 torre 1
Muros de piso 4 a piso 5 torre 1 | 0 | Muros de piso 4 a piso 5 torre 1
Placa de entrepiso de piso 5 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 5 torre 1
Muros de piso 5 a piso 6 torre 1 | 0 | Muros de piso 5 a piso 6 torre 1
Placa de entrepiso de piso 6 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 6 torre 1
Muros de piso 6 a piso 7 torre 1 | 0 | Muros de piso 6 a piso 7 torre 1
Placa de entrepiso de piso 7 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 7 torre 1
Muros de piso 7 a piso 8 torre 1 | 0 | Muros de piso 7 a piso 8 torre 1
Placa de entrepiso de piso 8 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 8 torre 1
Muros de piso 8 a piso 9 torre 1 | 0 | Muros de piso 8 a piso 9 torre 1
Placa de entrepiso de piso 9 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 9 torre 1
Muros de piso 9 a piso 10 torre 1 | 0 | Muros de piso 9 a piso 10 torre 1
Placa de entrepiso de piso 10 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 10 torre 1
Muros de piso 10 a piso 11 torre 1 | 0 | Muros de piso 10 a piso 11 torre 1
Placa de entrepiso de piso 11 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 11 torre 1
Muros de piso 11 a piso 12 torre 1 | 0 | Muros de piso 11 a piso 12 torre 1
Placa de entrepiso de piso 12 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 12 torre 1
Muros de piso 12 a piso 13 torre 1 | 0 | Muros de piso 12 a piso 13 torre 1
Placa de entrepiso de piso 13 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 13 torre 1
Muros de piso 13 a piso 14 torre 1 | 0 | Muros de piso 13 a piso 14 torre 1
Placa de entrepiso de piso 14 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 14 torre 1
Muros de piso 14 a piso 15 torre 1 | 0 | Muros de piso 14 a piso 15 torre 1
Placa de entrepiso de piso 15 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 15 torre 1
Muros de piso 15 a piso 16 torre 1 | 0 | Muros de piso 15 a piso 16 torre 1
Placa de entrepiso de piso 16 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 16 torre 1
Muros de piso 16 a piso 17 torre 1 | 0 | Muros de piso 16 a piso 17 torre 1
Placa de entrepiso de piso 17 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 17 torre 1
Muros de piso 17 a piso 18 torre 1 | 0 | Muros de piso 17 a piso 18 torre 1
Placa de entrepiso de piso 18 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 18 torre 1
Muros de piso 18 a piso 19 torre 1 | 0 | Muros de piso 18 a piso 19 torre 1
Placa de entrepiso de piso 19 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 19 torre 1
Muros de piso 19 a piso 20 torre 1 | 0 | Muros de piso 19 a piso 20 torre 1
Placa de entrepiso de piso 20 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 20 torre 1
Muros de piso 20 a piso 21 torre 1 | 0 | Muros de piso 20 a piso 21 torre 1
Placa de entrepiso de piso 21 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso de piso 21 torre 1
Muros de piso 21 a piso 22 torre 1 | 0 | Muros de piso 21 a piso 22 torre 1
Placa de entrepiso de piso 22 torre 1 | 0 | Placa de entrepiso 22 a torre 1
Muros de entrepiso 22 a cubierta torre 1 | 0 | Muros de entrepiso 22 a cubierta torre 1
Placa de entrepiso cubierta torre 1 | 0 | Placa de entrepiso cubierta torre 1
Vigas de Cubierta | 1 | Muros de CUBIERTA torre 1
Muros Cuarto de maquinas torre 1 | 1 | Placa cuartos de MA1UINAScubierta torre 1
Placa cuartos de MAQUINAScubierta torre 1 | 1
OBRA GRIS | 0 | OBRA GRIS
PROLONGACIONES.ELECT. E HIDROSANITARIAS | 0 | PROLONGACIONES.ELECT. E HIDROSANITARIAS
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 1 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 1
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 2 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 2
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 3 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 3
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 4 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 4
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 5 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 5
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 6 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 6
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 7 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 7
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 8 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 8
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 9 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 9
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 10 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 10
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 11 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 11
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 12 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 12
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 13 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 13
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 14 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 14
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 15 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 15
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 16 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 16
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 17 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 17
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 18 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 18
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 19 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 19
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 20 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 20
PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 21 | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 21
PROLONGACIONESELECT. E HIDR. PISO 22 | 0 | PROLONGACIONESELECT. E HIDR. PISO 22
MAMPOSTERIAS | 0 | MAMPOSTERIAS
MAMPOSTERIA DE FACHADAS (INCLUYE ENCHAPES FACHADAS) | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS (INCLUYE ENCHAPES FACHADAS)
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 1 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 1
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 2 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 2
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 3 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 3
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 4 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 4
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 5 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 5
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 6 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 6
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 7 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 7
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 8 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 8
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 9 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 9
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 10 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 10
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 11 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 11
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 12 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 12
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 13 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 13
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 14 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 14
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 15 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 15
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 16 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 16
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 17 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 17
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 18 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 18
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 19 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 19
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 20 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 20
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 21 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 21
MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 22 | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 22
MAMPOSTERIA DE REMATE FACHADAS ( ATICOS) | 0 | MAMPOSTERIA DE REMATE FACHADAS
MAMPOSTERIA INTERNA | 0 | MAMPOSTERIA INTERNA
MAMPOSTERIA INTERIOR 1ER PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 1ER PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 2DO PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 2DO PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 3ER PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 3ER PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 4TO PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 4TO PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 5TO PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 5TO PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 6TO PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 6TO PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 7 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 7 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 8 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 8 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 9 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 9 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 10 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 10 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 11 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 11 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 12 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 12 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 13 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 13 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 14 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 14 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 15 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 15 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 16 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 16 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 17 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 17 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 18 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 18 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 19 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 19 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 20 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 20 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 21 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 21 PISO
MAMPOSTERIA INTERIOR 22 PISO | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 22 PISO
MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | 0 | MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS
TRABAJOS EN CUBIERTA | 0 | TRABAJOS EN CUBIERTA
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA( INCLUYE CANALES) | 0 | AFINADO
CUBIERTA | 0 | IMPERMEABILIZACION
PRUEBAS HIDRAULICAS | 0 | PRUEBAS HIDRAULICAS
PRUEBA HIDRAULICA PISO 1 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 1
PRUEBA HIDRAULICA PISO 2 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 2
PRUEBA HIDRAULICA PISO 3 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 3
PRUEBA HIDRAULICA PISO 4 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 4
PRUEBA HIDRAULICA PISO 5 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 5
PRUEBA HIDRAULICA PISO 6 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 6
PRUEBA HIDRAULICA PISO 7 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 7
PRUEBA HIDRAULICA PISO 8 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 8
PRUEBA HIDRAULICA PISO 9 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 9
PRUEBA HIDRAULICA PISO 10 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 10
PRUEBA HIDRAULICA PISO 11 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 11
PRUEBA HIDRAULICA PISO 12 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 12
PRUEBA HIDRAULICA PISO 13 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 13
PRUEBA HIDRAULICA PISO 14 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 14
PRUEBA HIDRAULICA PISO 15 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 15
PRUEBA HIDRAULICA PISO 16 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 16
PRUEBA HIDRAULICA PISO 17 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 17
PRUEBA HIDRAULICA PISO 18 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 18
PRUEBA HIDRAULICA PISO 19 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 19
PRUEBA HIDRAULICA PISO 20 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 20
PRUEBA HIDRAULICA PISO 21 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 21
PRUEBA HIDRAULICA PISO 22 | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 22
REPELLO MUROS (Acrilico y con mortero) | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 1ER PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 1ER PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 2DO PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 2DO PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 3ER PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 3ER PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 4TO PISO | 0 | REPELLO ACRILICOS MUROS 4TO PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 5TO PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 5TO PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 6TO PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 6TO PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 7 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 7 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 8 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 8 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 9 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 9 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 10 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 10 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 11 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 11 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 12 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 12 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 13 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 13 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 14 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 14 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 15 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 15 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 16 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 16 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 17 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 17 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 18 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 18 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 19 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 19 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 20 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 20 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 21 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 21 PISO
REPELLO Acrilico y con mortero MUROS 22 PISO | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 22 PISO
REPELLO CUARTO MAQUINAS | 0 | REPELLO CUARTO MAQUINAS
ESTUCO Y PRIMERA MANO PINTURA | 0 | ESTUCO Y PRIMERA MANO PINTURA
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 1 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 1
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 2 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 2
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 3 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 3
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 4 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 4
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 5 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 5
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 6 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 6
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 7 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 7
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 8 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 8
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 9 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 9
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 10 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 10
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 11 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 11
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 12 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 12
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 13 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 13
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 14 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 14
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PIOS 15 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PIOS 15
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 16 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 16
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 17 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 17
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 18 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 18
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 19 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 19
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 20 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 20
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 21 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 21
ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 22 | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 22
AFINADO PISOS | 0 | AFINADO PISOS
AFINADOS DE PISOS PISO 1 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 1
AFINADOS DE PISOS PISO 2 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 2
AFINADOS DE PISOS PISO 3 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 3
AFINADOS DE PISOS PISO 4 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 4
AFINADOS DE PISOS PISO 5 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 5
AFINADOS DE PISOS PISO 6 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 6
AFINADOS DE PISOS PISO 7 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 7
AFINADOS DE PISOS PISO 8 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 8
AFINADOS DE PISOS PISO 9 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 9
AFINADOS DE PISOS PISO 10 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 10
AFINADOS DE PISOS PISO 11 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 11
AFINADOS DE PISOS PISO 12 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 12
AFINADOS DE PISOS PISO 13 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 13
AFINADOS DE PISOS PISO 14 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 14
AFINADOS DE PISOS PISO 15 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 15
AFINADOS DE PISOS PISO 16 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 16
AFINADOS DE PISOS PISO 17 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 17
AFINADOS DE PISOS PISO 18 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 18
AFINADOS DE PISOS PISO 19 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 19
AFINADOS DE PISOS PISO 20 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 20
AFINADOS DE PISOS PISO 21 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 21
AFINADOS DE PISOS PISO 22 | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 22
ENCHAPES MUROS | 0 | ENCHAPES MUROS
ENCH. MUROS WC Y COCINAS 1ER PISO | 0 | ENCH. MUROS WC Y COCINAS 1ER PISO
ENCH. MUROS WC Y COCINAS PISO 2 | 0 | ENCH. MUROS WC Y COCINAS PISO 2
ENCH. MUROS WC Y COCINAS PISO 3 | 0 | ENCH. MUROS WC Y COCINAS PISO 3
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 4 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 4
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 5 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 5
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 6 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 6
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 7 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 7
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 8 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 8
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 9 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 9
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 10 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 10
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 11 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 11
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 12 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 12
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 13 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 13
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 14 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 14
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 15 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 15
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 16 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 16
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 17 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 17
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 18 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 18
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 19 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 19
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 20 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 20
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 21 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 21
ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 22 | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 22
OBRA BLANCA | 0 | OBRA BLANCA
ACABADOS FACHADA | 0 | ACABADOS FACHADA
LAVADO FACHADA | 0 | LAVADO FACHADA
LAVADO DE FACHADA ESTE | 0 | LAVADO DE FACHADA ESTE
LAVADO FACHADA OESTE | 0 | LAVADO FACHADA OESTE
LAVADO FACHADA NORTE | 0 | LAVADO FACHADA NORTE
LAVADO FACHADA SUR | 0 | LAVADO FACHADA SUR
APLICACIÓN HIDROFUGO | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO
APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA ESTE | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA ESTE
APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA OESTE | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA OESTE
APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA NORTE | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA NORTE
APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA SUR | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA SUR
PINTURA SEGUNDA MANO. | 0 | PINTURA SEGUNDA MANO.
SEGUNDA MANO DE PINTURA | 0 | SEGUNDA MANO DE PINTURA
PINTURA MUROS 2ª PISO 1 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 1
PINTURA MUROS 2ª PISO 2 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 2
PINTURA MUROS 2ª PISO 3 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 3
PINTURA MUROS 2ª PISO 4 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 4
PINTURA MUROS 2ª PISO 5 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 5
PINTURA MUROS 2ª PISO 6 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 6
PINTURA MUROS 2ª PISO 7 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 7
PINTURA MUROS 2ª PISO 8 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 8
PINTURA MUROS 2ª PISO 9 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 9
PINTURA MUROS 2ª PISO 10 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 10
PINTURA MUROS 2ª PISO 11 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 11
PINTURA MUROS 2ª PISO 12 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 12
PINTURA MUROS 2ª PISO 13 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 13
PINTURA MUROS 2ª PISO 14 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 14
PINTURA MUROS 2ª PISO 15 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 15
PINTURA MUROS 2ª PISO 16 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 16
PINTURA MUROS 2ª PISO 17 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 17
PINTURA MUROS 2ª PISO 18 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 18
PINTURA MUROS 2ª PISO 19 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 19
PINTURA MUROS 2ª PISO 20 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 20
PINTURA MUROS 2ª PISO 21 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 21
PINTURA MUROS 2ª PISO 22 | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 22
PISOS CERAMICA BANOS Y COCINAS | 0 | PISOS CERAMICA BANOS Y COCINAS
INST.PISOS CERAMICA PISO 1 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 1
INST.PISOS CERAMICA PISO 2 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 2
INST.PISOS CERAMICA PISO 3 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 3
INST.PISOS CERAMICA PISO 4 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 4
INST.PISOS CERAMICA PISO 5 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 5
INST.PISOS CERAMICA PISO 6 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 6
INST.PISOS CERAMICA PISO 7 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 7
INST.PISOS CERAMICA PISO 8 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 8
INST.PISOS CERAMICA PISO 9 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 9
INST.PISOS CERAMICA PISO 10 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 10
INST.PISOS CERAMICA PISO 11 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 11
INST.PISOS CERAMICA PISO 12 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 12
INST.PISOS CERAMICA PISO 13 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 13
INST.PISOS CERAMICA PISO 14 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 14
INST.PISOS CERAMICA PISO 15 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 15
INST.PISOS CERAMICA PISO 16 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 16
INST.PISOS CERAMICA PISO 17 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 17
INST.PISOS CERAMICA PISO 18 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 18
INST.PISOS CERAMICA PISO 19 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 19
INST.PISOS CERAMICA PISO 20 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 20
INST.PISOS CERAMICA PISO 21 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 21
INST.PISOS CERAMICA PISO 22 | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 22
CARPINTERIA ALUMINIO- VENTANERIA | 0 | CARPINTERIA ALUMINIO- VENTANERIA
VENTANERIA | 0 | VENTANERIA
INST. VENTANAS PISO 1 | 0 | INST. VENTANAS PISO 1
INST. VENTANAS PISO 2 | 0 | INST. VENTANAS PISO 2
INST. VENTANAS PISO 3 | 0 | INST. VENTANAS PISO 3
INST. VENTANAS PISO 4 | 0 | INST. VENTANAS PISO 4
INST. VENTANAS PISO 5 | 0 | INST. VENTANAS PISO 5
INST. VENTANAS PISO 6 | 0 | INST. VENTANAS PISO 6
INST. VENTANAS PISO 7 | 0 | INST. VENTANAS PISO 7
INST. VENTANAS PISO 8 | 0 | INST. VENTANAS PISO 8
INST. VENTANAS PISO 9 | 0 | INST. VENTANAS PISO 9
INST. VENTANAS PISO 10 | 0 | INST. VENTANAS PISO 10
INST. VENTANAS PISO 11 | 0 | INST. VENTANAS PISO 11
INST. VENTANAS PISO 12 | 0 | INST. VENTANAS PISO 12
INST. VENTANAS PISO 13 | 0 | INST. VENTANAS PISO 13
INST. VENTANAS PISO 14 | 0 | INST. VENTANAS PISO 14
INST. VENTANAS PISO 15 | 0 | INST. VENTANAS PISO 15
INST. VENTANAS PISO 16 | 0 | INST. VENTANAS PISO 16
INST. VENTANAS PISO 17 | 0 | INST. VENTANAS PISO 17
INST. VENTANAS PISO 18 | 0 | INST. VENTANAS PISO 18
INST. VENTANAS PISO 19 | 0 | INST. VENTANAS PISO 19
INST. VENTANAS PISO 20 | 0 | INST. VENTANAS PISO 20
INST. VENTANAS PISO 21 | 0 | INST. VENTANAS PISO 21
INST. VENTANAS PISO 22 | 0 | INST. VENTANAS PISO 22
CARPINTERIA ALUMINIO- PUERTA SALIDA A BALCON | 0 | CARPINTERIA ALUMINIO- PUERTA SALIDA A BALCON
PUERTA SALIDA A BALCON | 0 | PUERTA SALIDA A BALCON
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 2 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 3 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 4 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 5 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 6 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 7 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 8 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 9 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 10 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 11 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 12 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 13 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 14 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 15 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 16 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 17 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 18 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 19 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 20 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 21 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 22 | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1
PISOS TERRAZAS(Cordones balcones,Afinado, impermeabilizacion y piso acabado) | 0 | PISOS TERRAZAS(Cordones balcones,Afinado, impermeabilizacion y piso)
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 1 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 1
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 2 | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 2
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 3 | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 3
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 4 | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 4
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 5 | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 5
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 6 | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 6
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 7 | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 7
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 8 | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 8
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 9 | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 9
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 10 | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 10
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 11 | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 11
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 12 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 12
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 13 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 13
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 14 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 14
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 15 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 15
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 16 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 16
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 17 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 17
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 18 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 18
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 19 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 19
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 20 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 20
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 21 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 21
CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 22 | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 22
BARANDAS EN BALCONES | 0 | BARANDAS EN BALCONES
BARANDAS BALCONES PISO 1 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 1
BARANDAS BALCONES PISO 2 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 2
BARANDAS BALCONES PISO 3 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 3
BARANDAS BALCONES PISO 4 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 4
BARANDAS BALCONES PISO 5 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 5
BARANDAS BALCONES PISO 6 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 6
BARANDAS BALCONES PISO 7 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 7
BARANDAS BALCONES PISO 8 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 8
BARANDAS BALCONES PISO 9 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 9
BARANDAS BALCONES PISO 10 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 10
BARANDAS BALCONES PISO 11 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 11
BARANDAS BALCONES PISO 12 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 12
BARANDAS BALCONES PISO 13 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 13
BARANDAS BALCONES PISO 14 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 14
BARANDAS BALCONES PISO 15 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 15
BARANDAS BALCONES PISO 16 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 16
BARANDAS BALCONES PISO 17 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 17
BARANDAS BALCONES PISO 18 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 18
BARANDAS BALCONES PISO 19 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 19
BARANDAS BALCONES PISO 20 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 20
BARANDAS BALCONES PISO 21 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 21
BARANDAS BALCONES PISO 22 | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 22
CARPINTERIA MADERA | 0 | CARPINTERIA MADERA
MARCOS Y PUERTAS (excepto la de acceso) | 0 | MARCOS Y PUERTAS (excepto la de acceso)
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22
INSTALACIONES MUEBLES DE COCINAS | 0 | INSTALACIONES MUEBLES DE COCINAS
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 1 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 1
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 2 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 2
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 3 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 3
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 4 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 4
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 5 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 5
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 6 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 6
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 7 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 7
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 8 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 8
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 9 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 9
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 10 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 10
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 11 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 11
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 12 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 12
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 13 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 13
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 14 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 14
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 15 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 15
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 16 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 16
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 17 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 17
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 18 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 18
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 19 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 19
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 20 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 20
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 21 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 21
INST.MUEBLES DE COCINA PISO 22 | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 22
INSTALACIONES MUEBLES DE BAÑOS | 0 | INSTALACIONES MUEBLES DE BAÑOS
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 1 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 1
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 2 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 2
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 3 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 3
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 4 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 4
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 5 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 5
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 6 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 6
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 7 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 7
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 8 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 8
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 9 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 9
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 10 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 10
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 11 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 11
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 12 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 12
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 13 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 13
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 14 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 14
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 15 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 15
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 16 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 16
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 17 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 17
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 18 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 18
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 19 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 19
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 20 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 20
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 21 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 21
INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 22 | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 22
INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 0 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22
INST. PISO EN MADERA y ALFOMBRA | 0 | INST. PISO EN MADERA y ALFOMBRA
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 1 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 1 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 2 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 2 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 3 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 3 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 4 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 4 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 5 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 5 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 6 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 6 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 7 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 7 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 8 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 8 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 9 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 9 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 10 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 10 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 11(Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 11(Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 12 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 12 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 13 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 13 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 14 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 14 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 15 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 15 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 16 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 16 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 17(Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 17(Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 18 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 18 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 19 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 19 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 20 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 20 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 21 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 21 (Incluye guardaescoba)
INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 22 (Incluye guardaescoba) | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 22 (Incluye guardaescoba)
INST. CLOSET | 0 | INST. CLOSET
INST. CLOSET PISO 1 | 0 | INST. CLOSET PISO 1
INST. CLOSET PISO 2 | 0 | INST. CLOSET PISO 2
INST. CLOSET PISO 3 | 0 | INST. CLOSET PISO 3
INST. CLOSET PISO 4 | 0 | INST. CLOSET PISO 4
INST. CLOSET PISO 5 | 0 | INST. CLOSET PISO 5
INST. CLOSET PISO 6 | 0 | INST. CLOSET PISO 6
INST. CLOSET PISO 7 | 0 | INST. CLOSET PISO 7
INST. CLOSET PISO 8 | 0 | INST. CLOSET PISO 8
INST. CLOSET PISO 9 | 0 | INST. CLOSET PISO 9
INST. CLOSET PISO 10 | 0 | INST. CLOSET PISO 10
INST. CLOSET PISO 11 | 0 | INST. CLOSET PISO 11
INST. CLOSET PISO 12 | 0 | INST. CLOSET PISO 12
INST. CLOSET PISO 13 | 0 | INST. CLOSET PISO 13
INST. CLOSET PISO 14 | 0 | INST. CLOSET PISO 14
INST. CLOSET PISO 15 | 0 | INST. CLOSET PISO 15
INST. CLOSET PISO 16 | 0 | INST. CLOSET PISO 16
INST. CLOSET PISO 17 | 0 | INST. CLOSET PISO 17
INST. CLOSET PISO 18 | 0 | INST. CLOSET PISO 18
INST. CLOSET PISO 19 | 0 | INST. CLOSET PISO 19
INST. CLOSET PISO 20 | 0 | INST. CLOSET PISO 20
INST. CLOSET PISO 21 | 0 | INST. CLOSET PISO 21
INST. CLOSET PISO 22 | 0 | INST. CLOSET PISO 22
MESONES EN MARMOL | 0 | MESONES EN MARMOL
MESONES BANOS | 0 | MESONES BANOS
MESONES BANOS PISO 1 | 0 | MESONES BANOS PISO 1
MESONES BANOS PISO 2 | 0 | MESONES BANOS PISO 2
MESONES BANOS PISO 3 | 0 | MESONES BANOS PISO 3
MESONES BANOS PISO 4 | 0 | MESONES BANOS PISO 4
MESONES BANOS PISO 5 | 0 | MESONES BANOS PISO 5
MESONES BANOS PISO 6 | 0 | MESONES BANOS PISO 6
MESONES BANOS PISO 7 | 0 | MESONES BANOS PISO 7
MESONES BANOS PISO 8 | 0 | MESONES BANOS PISO 8
MESONES BANOS PISO 9 | 0 | MESONES BANOS PISO 9
MESONES BANOS PISO 10 | 0 | MESONES BANOS PISO 10
MESONES BANOS PISO 11 | 0 | MESONES BANOS PISO 11
MESONES BANOS PISO 12 | 0 | MESONES BANOS PISO 12
MESONES BANOS PISO 13 | 0 | MESONES BANOS PISO 13
MESONES BANOS PISO 14 | 0 | MESONES BANOS PISO 14
MESONES BANOS PISO 15 | 0 | MESONES BANOS PISO 15
MESONES BANOS PISO 16 | 0 | MESONES BANOS PISO 16
MESONES BANOS PISO 17 | 0 | MESONES BANOS PISO 17
MESONES BANOS PISO 18 | 0 | MESONES BANOS PISO 18
MESONES BANOS PISO 19 | 0 | MESONES BANOS PISO 19
MESONES BANOS PISO 20 | 0 | MESONES BANOS PISO 20
MESONES BANOS PISO 21 | 0 | MESONES BANOS PISO 21
MESONES BANOS PISO 22 | 0 | MESONES BANOS PISO 22
MESONES COCINA | 0 | MESONES COCINA
MESONES COCINA PISO 1 | 0 | MESONES COCINA PISO 1
MESONES COCINA PISO 2 | 0 | MESONES COCINA PISO 2
MESONES COCINA PISO 3 | 0 | MESONES COCINA PISO 3
MESONES COCINA PISO 4 | 0 | MESONES COCINA PISO 4
MESONES COCINA PISO 5 | 0 | MESONES COCINA PISO 5
MESONES COCINA PISO 6 | 0 | MESONES COCINA PISO 6
MESONES COCINA PISO 7 | 0 | MESONES COCINA PISO 7
MESONES COCINA PISO 8 | 0 | MESONES COCINA PISO 8
MESONES COCINA PISO 9 | 0 | MESONES COCINA PISO 9
MESONES COCINA PISO 10 | 0 | MESONES COCINA PISO 10
MESONES COCINA PISO 11 | 0 | MESONES COCINA PISO 11
MESONES COCINA PISO 12 | 0 | MESONES COCINA PISO 12
MESONES COCINA PISO 13 | 0 | MESONES COCINA PISO 13
MESONES COCINA PISO 14 | 0 | MESONES COCINA PISO 14
MESONES COCINA PISO 15 | 0 | MESONES COCINA PISO 15
MESONES COCINA PISO 16 | 0 | MESONES COCINA PISO 16
MESONES COCINA PISO 17 | 0 | MESONES COCINA PISO 17
MESONES COCINA PISO 18 | 0 | MESONES COCINA PISO 18
MESONES COCINA PISO 19 | 0 | MESONES COCINA PISO 19
MESONES COCINA PISO 20 | 0 | MESONES COCINA PISO 20
MESONES COCINA PISO 21 | 0 | MESONES COCINA PISO 21
MESONES COCINA PISO 22 | 0 | MESONES COCINA PISO 22
DIVISIONES BAÑOS | 0 | DIVISIONES BAÑOS
DIVISIONES BAÑOS P1 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P1
DIVISIONES BAÑOS P2 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P2
DIVISIONES BAÑOS P3 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P3
DIVISIONES BAÑOS P4 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P4
DIVISIONES BAÑOS P5 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P5
DIVISIONES BAÑOS P6 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P6
DIVISIONES BAÑOS P7 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P7
DIVISIONES BAÑOS P8 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P8
DIVISIONES BAÑOS P9 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P9
DIVISIONES BAÑOS P10 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P10
DIVISIONES BAÑOS P11 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P11
DIVISIONES BAÑOS P12 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P12
DIVISIONES BAÑOS P13 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P13
DIVISIONES BAÑOS P14 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P14
DIVISIONES BAÑOS P15 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P15
DIVISIONES BAÑOS P16 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P16
DIVISIONES BAÑOS P17 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P17
DIVISIONES BAÑOS P18 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P18
DIVISIONES BAÑOS P19 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P19
DIVISIONES BAÑOS P20 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P20
DIVISIONES BAÑOS P21 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P21
DIVISIONES BAÑOS P22 | 0 | DIVISIONES BAÑOS P22
APARATOS Y GRIFERIAS BAÑOS | 0 | APARATOS Y GRIFERIAS BAÑOS
APARATOS Y GRIF. PISO 1 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 1
APARATOS Y GRIF. PISO 2 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 2
APARATOS Y GRIF. PISO 3 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 3
APARATOS Y GRIF. IPSO 4 | 0 | APARATOS Y GRIF. IPSO 4
APARATOS Y GRIF. PISO 5 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 5
APARATOS Y GRIF. PISO 6 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 6
APARATOS Y GRIF. PISO 7 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 7
APARATOS Y GRIF. PISO 8 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 8
APARATOS Y GRIF. PISO 9 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 9
APARATOS Y GRIF. PISO 10 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 10
APARATOS Y GRIF. PISO 11 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 11
APARATOS Y GRIF. PISO 12 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 12
APARATOS Y GRIF. PISO 13 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 13
APARATOS Y GRIF. PISO 14 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 14
APARATOS Y GRIF. PISO 14 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 14
APARATOS Y GRIF. PISO 16 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 16
APARATOS Y GRIF. PISO 17 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 17
APARATOS Y GRIF. PISO 18 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 18
APARATOS Y GRIF. PISO 19 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 19
APARATOS Y GRIF. PISO 20 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 20
APARATOS Y GRIF. PISO 21 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 21
APARATOS Y GRIF. PISO 22 | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 22
APARATOS COCINAS (estufa, calentador) | 0 | APARATOS COCINAS (estufa, calentador)
APARATOS COCINA P1 | 0 | APARATOS COCINA P1
APARATOS COCINA P2 | 0 | APARATOS COCINA P2
APARATOS COCINA P3 | 0 | APARATOS COCINA P3
APARATOS COCINA P4 | 0 | APARATOS COCINA P4
APARATOS COCINA P5 | 0 | APARATOS COCINA P5
APARATOS COCINA P6 | 0 | APARATOS COCINA P6
APARATOS COCINA P7 | 0 | APARATOS COCINA P7
APARATOS COCINA P8 | 0 | APARATOS COCINA P8
APARATOS COCINA P9 | 0 | APARATOS COCINA P9
APARATOS COCINA P10 | 0 | APARATOS COCINA P10
APARATOS COCINA P11 | 0 | APARATOS COCINA P11
APARATOS COCINA P12 | 0 | APARATOS COCINA P12
APARATOS COCINA P13 | 0 | APARATOS COCINA P13
APARATOS COCINA P14 | 0 | APARATOS COCINA P14
APARATOS COCINA P15 | 0 | APARATOS COCINA P15
APARATOS COCINA P16 | 0 | APARATOS COCINA P16
APARATOS COCINA P17 | 0 | APARATOS COCINA P17
APARATOS COCINA P18 | 0 | APARATOS COCINA P18
APARATOS COCINA P19 | 0 | APARATOS COCINA P19
APARATOS COCINA P20 | 0 | APARATOS COCINA P20
APARATOS COCINA P21 | 0 | APARATOS COCINA P21
APARATOS COCINA P22 | 0 | APARATOS COCINA P22
ESPEJOS | 0 | ESPEJOS
ESPEJOS P1 | 0 | ESPEJOS P1
ESPEJOS P2 | 0 | ESPEJOS P2
ESPEJOS P3 | 0 | ESPEJOS P3
ESPEJOS P4 | 0 | ESPEJOS P4
ESPEJOS P5 | 0 | ESPEJOS P5
ESPEJOS P6 | 0 | ESPEJOS P6
ESPEJOS P7 | 0 | ESPEJOS P7
ESPEJOS P8 | 0 | ESPEJOS P8
ESPEJOS P9 | 0 | ESPEJOS P9
ESPEJOS P10 | 0 | ESPEJOS P10
ESPEJOS P11 | 0 | ESPEJOS P11
ESPEJOS P12 | 0 | ESPEJOS P12
ESPEJOS P13 | 0 | ESPEJOS P13
ESPEJOS P14 | 0 | ESPEJOS P14
ESPEJOS P15 | 0 | ESPEJOS P15
ESPEJOS P16 | 0 | ESPEJOS P16
ESPEJOS P917 | 0 | ESPEJOS P917
ESPEJOS P18 | 0 | ESPEJOS P18
ESPEJOS P19 | 0 | ESPEJOS P19
ESPEJOS P20 | 0 | ESPEJOS P20
ESPEJOS P21 | 0 | ESPEJOS P21
ESPEJOS P22 | 0 | ESPEJOS P22
APARATOS ELECTRICOS (tapas de tomas, interruptores balas) | 0 | APARATOS ELECTRICOS (tapas de tomas, interruptores balas)
APARATOS ELECTRICOS P1 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P1
APARATOS ELECTRICOS P2 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P2
APARATOS ELECTRICOS P3 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P3
APARATOS ELECTRICOS P4 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P4
APARATOS ELECTRICOS P5 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P5
APARATOS ELECTRICOS P6 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P6
APARATOS ELECTRICOS P7 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P7
APARATOS ELECTRICOS P8 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P8
APARATOS ELECTRICOS P9 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P9
APARATOS ELECTRICOS P10 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P10
APARATOS ELECTRICOS P11 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P11
APARATOS ELECTRICOS P12 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P12
APARATOS ELECTRICOS P13 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P13
APARATOS ELECTRICOS P14 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P14
APARATOS ELECTRICOS P15 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P15
APARATOS ELECTRICOS P16 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P16
APARATOS ELECTRICOS P17 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P17
APARATOS ELECTRICOS P18 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P18
APARATOS ELECTRICOS P19 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P19
APARATOS ELECTRICOS P20 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P20
APARATOS ELECTRICOS P21 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P21
APARATOS ELECTRICOS P22 | 0 | APARATOS ELECTRICOS P22
TERCERA MANO DE PINTURA | 0 | TERCERA MANO DE PINTURA
PINTURA MUROS 3ª PISO 1 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 1
PINTURA MUROS 3ª PISO 2 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 2
PINTURA MUROS 3ª PISO 3 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 3
PINTURA MUROS 3ª PISO 4 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 4
PINTURA MUROS 3ª PISO 5 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 5
PINTURA MUROS 3ª PISO 6 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 6
PINTURA MUROS 3ª PISO 7 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 7
PINTURA MUROS 3ª PISO 8 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 8
PINTURA MUROS 3ª PISO 9 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 9
PINTURA MUROS 3ª PISO 10 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 10
PINTURA MUROS 3ª PISO 11 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 11
PINTURA MUROS 3ª PISO 12 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 12
PINTURA MUROS 3ª PISO 13 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 13
PINTURA MUROS 3ª PISO 14 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 14
PINTURA MUROS 3ª PISO 15 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 15
PINTURA MUROS 3ª PISO 16 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 16
PINTURA MUROS 3ª PISO 17 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 17
PINTURA MUROS 3ª PISO 18 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 18
PINTURA MUROS 3ª PISO 19 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 19
PINTURA MUROS 3ª PISO 20 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 20
PINTURA MUROS 3ª PISO 21 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 21
PINTURA MUROS 3ª PISO 22 | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 22
OBRAS EXTERIORES | 0 | OBRAS EXTERIORES
FILTRO PERIMETRAL | 0 | FILTRO PERIMETRAL
RELLENO EXTERIOR | 0 | RELLENO EXTERIOR
PISOS Y PAVIMENTOS | 0 | PISOS Y PAVIMENTOS
JARDINES | 0 | JARDINES
ASEO EXTERIORES Y ZONAS COMUNES | 0 | ASEO EXTERIORES Y ZONAS COMUNES
PROGRAMA PUNTO FIJO | 0 | PROGRAMA PUNTO FIJO
SHUT DE BASURAS | 0 | SHUT DE BASURAS
SHUT DE BASURAS SEMISOTANO | 0 | SHUT DE BASURAS SEMISOTANO
SHUT DE BASURAS PISO 1 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 1
SHUT DE BASURAS PISO 2 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 2
SHUT DE BASURAS PISO 3 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 3
SHUT DE BASURAS PISO 4 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 4
SHUT DE BASURAS PISO 5 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 5
SHUT DE BASURAS PISO 6 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 6
SHUT DE BASURAS PISO 7 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 7
SHUT DE BASURAS PISO 8 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 8
SHUT DE BASURAS PISO 9 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 9
SHUT DE BASURAS PISO 10 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 10
SHUT DE BASURAS PISO 11 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 11
SHUT DE BASURAS PISO 12 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 12
SHUT DE BASURAS PISO 13 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 13
SHUT DE BASURAS PISO 14 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 14
SHUT DE BASURAS PISO 15 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 15
SHUT DE BASURAS PISO 16 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 16
SHUT DE BASURAS PISO 17 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 17
SHUT DE BASURAS PISO 18 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 18
SHUT DE BASURAS PISO 19 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 19
SHUT DE BASURAS PISO 20 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 20
SHUT DE BASURAS PISO 21 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 21
SHUT DE BASURAS PISO 22 | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 22
PUNTO FIJO DESDE CUBIERTA HASTA PISO 15 | 0 | PUNTO FIJO DESDE CUBIERTA HASTA PISO 15
MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS. | 0 | MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS.
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 15 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 15
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 16 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 16
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 17 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 17
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 18 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 18
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 19 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 19
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 20 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 20
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 21 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 21
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 22 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 22
ESTUCO ACRILICO | 0 | ESTUCO ACRILICO
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 15 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 15
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 16 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 16
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 17 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 17
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 18 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 18
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 19 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 19
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 20 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 20
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 21 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 21
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 22 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 22
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 15 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 15
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 16 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 16
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 17 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 17
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 18 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 18
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 19 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 19
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 20 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 20
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 21 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 21
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 22 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 22
AFINADO DE PISOS HALL | 0 | AFINADO DE PISOS HALL
AFINADO HALL PISO 22 | 0 | AFINADO HALL PISO 22
AFINADO HALL PISO 21 | 0 | AFINADO HALL PISO 21
AFINADO HALL PISO 20 | 0 | AFINADO HALL PISO 20
AFINADO HALL PISO 19 | 0 | AFINADO HALL PISO 19
AFINADO HALL PISO 18 | 0 | AFINADO HALL PISO 18
AFINADO HALL PISO 17 | 0 | AFINADO HALL PISO 17
AFINADO HALL PISO 16 | 0 | AFINADO HALL PISO 16
AFINADO HALL PISO 15 | 0 | AFINADO HALL PISO 15
BARANDA ESCALERA | 0 | BARANDA ESCALERA
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 22 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 22
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 21 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 21
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 20 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 20
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 19 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 19
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 18 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 18
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 17 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 17
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 16 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 16
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 15 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 15
ACABADOS PISOS GRADAS | 0 | ACABADOS PISOS GRADAS
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 22 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 22
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 21 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 21
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 20 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 20
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 19 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 19
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 18 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 18
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 17 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 17
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 16 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 16
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 15 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 15
PISOS HALL DE ACCESO | 0 | PISOS HALL DE ACCESO
PISO HALL DE ACCESO PISO 22 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 22
PISO HALL DE ACCESO PISO 21 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 21
PISO HALL DE ACCESO PISO 20 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 20
PISO HALL DE ACCESO PISO 19 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 19
PISO HALL DE ACCESO PISO 18 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 18
PISO HALL DE ACCESO PISO 17 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 17
PISO HALL DE ACCESO PISO 16 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 16
PISO HALL DE ACCESO PISO 15 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 15
INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 0 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 22 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 22
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 21 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 21
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 20 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 20
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 19 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 19
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 18 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 18
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 17 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 17
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 16 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 16
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 15 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 15
PUNTO FIJO DESDE PISO 14 A PISO 7 | 0 | PUNTO FIJO DESDE PISO 14 A PISO 7
MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS. | 0 | MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS.
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 7 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 7
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 8 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 8
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 9 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 9
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 10 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 10
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 11 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 11
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 12 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 12
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 13 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 13
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 14 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 14
ESTUCO ACRILICO | 0 | ESTUCO ACRILICO
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 7 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 7
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 8 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 8
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 9 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 9
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 10 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 10
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 11 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 11
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 12 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 12
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 13 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 13
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 14 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 14
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 7 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 7
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 8 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 8
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 9 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 9
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 10 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 10
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 11 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 11
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 12 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 12
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 13 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 13
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 14 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 14
AFINADO DE PISOS HALL | 0 | AFINADO DE PISOS HALL
AFINADO HALL PISO 7 | 0 | AFINADO HALL PISO 7
AFINADO HALL PISO 8 | 0 | AFINADO HALL PISO 8
AFINADO HALL PISO 9 | 0 | AFINADO HALL PISO 9
AFINADO HALL PISO 10 | 0 | AFINADO HALL PISO 10
AFINADO HALL PISO 11 | 0 | AFINADO HALL PISO 11
AFINADO HALL PISO 12 | 0 | AFINADO HALL PISO 12
AFINADO HALL PISO 13 | 0 | AFINADO HALL PISO 13
AFINADO HALL PISO 14 | 0 | AFINADO HALL PISO 14
BARANDA ESCALERA | 0 | BARANDA ESCALERA
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 14 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 14
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 13 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 13
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 12 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 12
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 11 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 11
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 10 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 10
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 9 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 9
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 8 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 8
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 7 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 7
ACABADOS PISOS GRADAS | 0 | ACABADOS PISOS GRADAS
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 14 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 14
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 13 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 13
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 12 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 12
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 11 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 11
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 10 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 10
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 9 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 9
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 8 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 8
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 7 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 7
PISOS HALL DE ACCESO | 0 | PISOS HALL DE ACCESO
PISO HALL DE ACCESO PISO 14 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 14
PISO HALL DE ACCESO PISO 13 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 13
PISO HALL DE ACCESO PISO 12 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 12
PISO HALL DE ACCESO PISO 11 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 11
PISO HALL DE ACCESO PISO 10 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 10
PISO HALL DE ACCESO PISO 9 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 9
PISO HALL DE ACCESO PISO 8 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 8
PISO HALL DE ACCESO PISO 7 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 7
INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 0 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 14 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 14
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 13 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 13
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 12 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 12
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 11 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 11
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 10 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 10
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 9 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 9
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 8 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 8
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 7 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 7
PUNTO FIJO DESDE PISO 6 A SEMISOTANO | 0 | PUNTO FIJO DESDE PISO 6 A SEMISOTANO
MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS. | 0 | MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS.
CIERRE MAMPOSTERIA SEMISOTANO | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA SEMISOTANO
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 1 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 1
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 2 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 2
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 3 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 3
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 4 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 4
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 5 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 5
CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 6 | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 6
ESTUCO ACRILICO | 0 | ESTUCO ACRILICO
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO SEMISOTANO | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO SEMISOTANO
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 1 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 1
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 2 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 2
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 3 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 3
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 4 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 4
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 5 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 5
ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 6 | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 6
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES SEMISOTANO | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES SEMISOTANO
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 1 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 1
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 2 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 2
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 3 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 3
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 4 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 4
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 5 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 5
TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 6 | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 6
AFINADO DE PISOS HALL | 0 | AFINADO DE PISOS HALL
AFINADO HALL PISO 6 | 0 | AFINADO HALL PISO 6
AFINADO HALL PISO 5 | 0 | AFINADO HALL PISO 5
AFINADO HALL PISO 4 | 0 | AFINADO HALL PISO 4
AFINADO HALL PISO 3 | 0 | AFINADO HALL PISO 3
AFINADO HALL PISO 2 | 0 | AFINADO HALL PISO 2
AFINADO HALL PISO 1 | 0 | AFINADO HALL PISO 1
AFINADO HALL PISO SEMISOTANO | 0 | AFINADO HALL PISO SEMISOTANO
BARANDA ESCALERA | 0 | BARANDA ESCALERA
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 6 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 6
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 5 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 5
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 4 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 4
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 3 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 3
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 2 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 2
BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 1 | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 1
BARANDA ESCALERA SEMISOTANO | 0 | BARANDA ESCALERA SEMISOTANO
ACABADOS PISOS GRADAS | 0 | ACABADOS PISOS GRADAS
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 6 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 6
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 5 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 5
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 4 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 4
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 3 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 3
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 2 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 2
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 1 | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 1
AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA SEMISOTANO | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA SEMISOTANO
PISOS HALL DE ACCESO | 0 | PISOS HALL DE ACCESO
PISO HALL DE ACCESO PISO 6 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 6
PISO HALL DE ACCESO PISO 5 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 5
PISO HALL DE ACCESO PISO 4 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 4
PISO HALL DE ACCESO PISO 3 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 3
PISO HALL DE ACCESO PISO 2 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 2
PISO HALL DE ACCESO PISO 1 | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 1
PISO HALL DE ACCESO NIVEL SE SEMISOTANO | 0 | PISO HALL DE ACCESO NIVEL SE SEMISOTANO
INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 0 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO
INST MARCOS Y PUERTAS PISO SEMISOTANO | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO SEMISOTANO
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5
INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6 | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 6 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 6
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 5 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 5
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 4 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 4
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 3 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 3
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 2 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 2
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 1 | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 1
DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMISOTANO | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMISOTANO
EQUIPOS ESPECIALES | 0 | EQUIPOS ESPECIALES
INSTALACION DE ASCENSORES | 0 | INSTALACION DE ASCENSORES
FABRICACION | 0 | FABRICACION
MONTAJE | 0 | MONTAJE
PRUEBAS | 0 | PRUEBAS
PREENTREGAS A GERENCIA | 0 | PREENTREGAS A GERENCIA
PREENTREGA APTOS. PISO 1 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 1
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 1 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 1
PREENTREGA APTOS. PISO 2 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 2
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 2 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 2
PREENTREGA APTOS. PISO 3 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 3
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 3 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 3
PREENTREGA APTOS. PISO 4 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 4
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 4 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 4
PREENTREGA APTOS. PISO 5 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 5
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 5 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 5
PREENTREGA APTOS. PISO 6 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 6
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 6 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 6
PREENTREGA APTOS. PISO 7 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 7
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 7 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 7
PREENTREGA APTOS. PISO 8 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 8
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 8 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 8
PREENTREGA APTOS. PISO 9 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 9
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 9 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 9
PREENTREGA APTOS. PISO 10 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 10
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 10 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 10
PREENTREGA APTOS. PISO 11 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 11
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 11 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 11
PREENTREGA APTOS. PISO 12 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 12
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 12 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 12
PREENTREGA APTOS. PISO 13 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 13
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 13 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 13
PREENTREGA APTOS. PISO 14 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 14
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 14 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 14
PREENTREGA APTOS. PISO 15 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 15
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 15 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 15
PREENTREGA APTOS. PISO 16 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 16
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 16 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 16
PREENTREGA APTOS. PISO 17 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 17
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 17 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 17
PREENTREGA APTOS. PISO 18 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 18
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 18 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 18
PREENTREGA APTOS. PISO 19 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 19
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 19 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 19
PREENTREGA APTOS. PISO 20 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 20
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 20 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 20
PREENTREGA APTOS. PISO 21 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 21
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 21 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 21
PREENTREGA APTOS. PISO 22 | 0 | PREENTREGA APTOS. PISO 22
RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES
DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO
ASEO | 0 | ASEO
ENTREGA A GERENCIA PISO 22 | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 22

## % ESPERADOS FECHAS TARDIAS (hidden)
CORTE
 | time axis 2006-03-14 09:00 to 2007-02-27 09:00
|  |  |  | INICIO TARDIO | FIN TARDIO | DURACION | DIFERENCIA INICIOS | 0.001975% | 0.2331% | 0.354% | 0.789% | 1.249% | 1.473% | 1.736% | 2.107% | 2.495% | 2.731% | 3.088% | 3.664% | 4.306% | 5.106% | 5.913% | 6.657% | 7.377% | 8.214% | 9.034% | 9.757% | 10.88% | 11.75% | 13.18% | 14.5% | 15.95% | 17.73% | 19.47% | 21.55% | 24.84% | 27.69% | 31.42% | 34.06% | 36.96% | 40.19% | 43.66% | 46.6% | 49.91% | 53.34% | 56.33% | 58.93% | 62.06% | 64.29% | 66.6% | 69.19% | 71.74% | 74.72% | 76.57% | 78.67% | 81.44% | 87.99% | 100%
cap sub | item | 1 | PROGRAMA DE EJECUCION OBRA - | bar: 2006-03-14 09:00
|  | 1 | PARQUES DE PONTEVEDRA ETAPA 1 | 2006-03-14 07:00 | 2007-02-24 19:00 | 347.5
|  | 1 | TORRE 2 | 2006-03-14 07:00 | 2007-02-24 19:00 | 347.5
|  | 1 | CIMENTACION | 2006-03-14 07:00 | 2007-02-24 19:00 | 347.5
|  | 1 | CIMENTACION BAJO LA TORRE | 2006-03-14 08:00 | 2006-03-24 17:00 | 10.375
|  | 1 | TORRE 2 | 2006-03-14 08:00 | 2006-03-24 17:00 | 10.375
|  | 0 | ENCOFRADO LATERALES Y CASETONES | 2006-03-14 08:00 | 2006-03-18 19:00 | 4.4583 |  | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | FUNDICION PLACA | 2006-03-18 09:00 | 2006-03-24 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | CIMENTACION ZONA TUNEL PUNTO FIJO HASTA NIVEL DE CIMENTACION TORRE | 2006-03-14 07:00 | 2007-02-24 19:00 | 347.5
|  | 1 | MUROS PREEXCAVADOS | 2006-03-14 07:00 | 2007-02-20 17:00 | 343.4167
|  | 0 | EXCAVACION Y FUNDICION MUROS PREEXCAVADOS | 2006-03-14 07:00 | 2006-03-21 17:00 | 7.4167 |  | 1.124% | 95.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TRASLADO MAQUINA | 2007-02-19 08:00 | 2007-02-20 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.76% | 100%
|  | 1 | TRAMO 1 ( TUNEL) | 2007-02-21 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 3.4583
|  | 0 | EXCAVACION | 2007-02-21 08:00 | 2007-02-22 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | ARMADO Y FUNDICIONFUNDICION MURO | 2007-02-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | TRAMO 2 (TUNEL) | 2006-03-28 08:00 | 2006-03-31 17:00 | 3.375
|  | 0 | EXCAVACION | 2006-03-28 08:00 | 2006-03-29 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ARMADO Y FUNDICIONFUNDICION MURO | 2006-03-30 08:00 | 2006-03-31 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TRAMO 3 ( TUNEL) | 2006-04-01 09:00 | 2006-04-05 17:00 | 4.3333
|  | 0 | EXCAVACION | 2006-04-01 09:00 | 2006-04-03 19:00 | 2.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ARMADO Y FUNDICION MURO | 2006-04-04 08:00 | 2006-04-05 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TRAMO 4 ( TUNEL) | 2006-04-06 08:00 | 2006-04-10 19:00 | 4.4583
|  | 0 | EXCAVACION | 2006-04-06 08:00 | 2006-04-07 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ARMADO Y FUNDICION | 2006-04-08 09:00 | 2006-04-10 19:00 | 2.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | LOSAS EN EL TUNEL | 2006-04-11 08:00 | 2006-04-26 17:00 | 15.375
|  | 1 | LOSAS HASTA PRIMER PISO | 2006-04-11 08:00 | 2006-04-26 17:00 | 15.375
|  | 0 | LOSA SOTANO 2 (Incluye grada Y Muros ascensor) | 2006-04-11 08:00 | 2006-04-18 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | LOSA SOTANO 1 (Incluye grada y muros ascensor) | 2006-04-19 08:00 | 2006-04-22 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | LOSA A NIVEL PRIMER PISO (Incluye grada y muros ascensor) | 2006-04-24 09:00 | 2006-04-26 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | LOSAS HASTA EMPALMAR CON PLACAS AEREAS YA ADELANTADAS | 2006-04-27 08:00 | 2006-05-08 19:00 | 11.4583
|  | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO 2(2 DIAS) | 2006-04-27 08:00 | 2006-04-29 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO 3(1.5 DIAS) | 2006-04-30 08:00 | 2006-05-02 12:00 | 2.1667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO4(1.5 DIAS) | 2006-05-02 12:00 | 2006-05-04 17:00 | 2.2083 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | COMPLEMENTOS MUROS(1 DIA) Y LOSA PARA PLACA PISO5(1.5 DIAS) | 2006-05-05 08:00 | 2006-05-08 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESTRUCTURA | 2006-03-25 09:00 | 2006-09-19 17:00 | 178.3333
|  | 1 | ESTRUCTURA | 2006-03-25 09:00 | 2006-09-19 17:00 | 178.3333
|  | 0 | Muros semisotano a piso 1 torre 1 | 2006-03-25 09:00 | 2006-03-31 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de primer piso torre 1 | 2006-03-27 09:00 | 2006-04-01 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros piso 1 a piso 2 torre 1 | 2006-04-03 09:00 | 2006-04-08 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 2 torre 1 | 2006-04-04 08:00 | 2006-04-10 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 2 a piso 3 torre 1 | 2006-04-11 08:00 | 2006-04-20 17:00 | 9.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4444% | 75.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 3 torre 1 | 2006-04-12 08:00 | 2006-04-21 17:00 | 9.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 3 a piso 4 torre 1 | 2006-04-22 09:00 | 2006-04-28 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 4 torre 1 | 2006-04-24 09:00 | 2006-04-29 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 4 a piso 5 torre 1 | 2006-05-02 08:00 | 2006-05-06 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 5 torre 1 | 2006-05-03 08:00 | 2006-05-08 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 5 a piso 6 torre 1 | 2006-05-10 08:00 | 2006-05-15 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 6 torre 1 | 2006-05-11 08:00 | 2006-05-16 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 6 a piso 7 torre 1 | 2006-05-17 08:00 | 2006-05-22 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 7 torre 1 | 2006-05-18 08:00 | 2006-05-23 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 7 a piso 8 torre 1 | 2006-05-24 08:00 | 2006-05-30 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 8 torre 1 | 2006-05-25 08:00 | 2006-05-31 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 8 a piso 9 torre 1 | 2006-06-01 08:00 | 2006-06-05 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 9 torre 1 | 2006-06-02 08:00 | 2006-06-06 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 9 a piso 10 torre 1 | 2006-06-07 08:00 | 2006-06-10 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 10 torre 1 | 2006-06-08 08:00 | 2006-06-12 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 10 a piso 11 torre 1 | 2006-06-13 08:00 | 2006-06-16 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 11 torre 1 | 2006-06-14 08:00 | 2006-06-17 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 11 a piso 12 torre 1 | 2006-06-20 08:00 | 2006-06-23 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 12 torre 1 | 2006-06-21 08:00 | 2006-06-24 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 12 a piso 13 torre 1 | 2006-06-27 08:00 | 2006-06-30 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 13 torre 1 | 2006-06-28 08:00 | 2006-07-01 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 13 a piso 14 torre 1 | 2006-07-04 08:00 | 2006-07-07 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 14 torre 1 | 2006-07-05 08:00 | 2006-07-08 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 14 a piso 15 torre 1 | 2006-07-10 09:00 | 2006-07-13 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 15 torre 1 | 2006-07-11 08:00 | 2006-07-14 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 15 a piso 16 torre 1 | 2006-07-15 09:00 | 2006-07-19 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 16 torre 1 | 2006-07-17 09:00 | 2006-07-21 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 16 a piso 17 torre 1 | 2006-07-22 09:00 | 2006-07-27 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 17 torre 1 | 2006-07-24 09:00 | 2006-07-28 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 18 a piso 19 torre 1 | 2006-07-29 09:00 | 2006-08-03 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 19 torre 1 | 2006-07-31 09:00 | 2006-08-04 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 19 a piso 20 torre 1 | 2006-08-05 09:00 | 2006-08-11 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 20 torre 1 | 2006-08-08 08:00 | 2006-08-12 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 20 a piso 21 torre 1 | 2006-08-14 09:00 | 2006-08-18 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso de piso 21 torre 1 | 2006-08-15 08:00 | 2006-08-22 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de piso 21 a piso 22 torre 1 | 2006-08-23 08:00 | 2006-08-29 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso 22 a torre 1 | 2006-08-24 08:00 | 2006-08-30 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de entrepiso 22 a cubierta torre 1 | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa de entrepiso cubierta torre 1 | 2006-09-01 08:00 | 2006-09-09 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Muros de CUBIERTA torre 1 | 2006-09-11 09:00 | 2006-09-14 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | Placa cuartos de MA1UINAScubierta torre 1 | 2006-09-15 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | OBRA GRIS | 2006-05-09 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 291.4583
|  | 1 | PROLONGACIONES.ELECT. E HIDROSANITARIAS | 2006-05-18 08:00 | 2006-09-28 17:00 | 133.375
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 1 | 2006-05-18 08:00 | 2006-05-20 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 2 | 2006-05-24 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 3 | 2006-05-31 08:00 | 2006-06-02 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 4 | 2006-06-06 08:00 | 2006-06-08 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 5 | 2006-06-12 09:00 | 2006-06-14 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 6 | 2006-06-17 09:00 | 2006-06-21 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 7 | 2006-06-24 09:00 | 2006-06-28 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 8 | 2006-07-01 09:00 | 2006-07-05 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 9 | 2006-07-08 09:00 | 2006-07-11 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 10 | 2006-07-14 08:00 | 2006-07-17 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 11 | 2006-07-21 08:00 | 2006-07-24 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 12 | 2006-07-27 08:00 | 2006-07-29 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 13 | 2006-08-02 08:00 | 2006-08-04 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 14 | 2006-08-09 08:00 | 2006-08-11 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 15 | 2006-08-15 08:00 | 2006-08-17 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 16 | 2006-08-22 08:00 | 2006-08-24 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 17 | 2006-08-28 09:00 | 2006-08-30 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 18 | 2006-09-02 09:00 | 2006-09-05 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 19 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-11 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 20 | 2006-09-14 08:00 | 2006-09-16 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONES ELECT. E HIDR. PISO 21 | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-22 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PROLONGACIONESELECT. E HIDR. PISO 22 | 2006-09-26 08:00 | 2006-09-28 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | MAMPOSTERIAS | 2006-05-09 08:00 | 2007-02-20 17:00 | 287.375
|  | 1 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS (INCLUYE ENCHAPES FACHADAS) | 2006-05-09 08:00 | 2006-10-26 17:00 | 170.375
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 1 | 2006-05-09 08:00 | 2006-05-22 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 2 | 2006-05-23 08:00 | 2006-05-27 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 3 | 2006-05-30 08:00 | 2006-06-03 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 4 | 2006-06-05 09:00 | 2006-06-09 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 5 | 2006-06-10 09:00 | 2006-06-15 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 6 | 2006-06-16 08:00 | 2006-06-22 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 7 | 2006-06-23 08:00 | 2006-06-29 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 8 | 2006-06-30 08:00 | 2006-07-06 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 9 | 2006-07-07 08:00 | 2006-07-12 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 10 | 2006-07-13 08:00 | 2006-07-18 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 11 | 2006-08-09 08:00 | 2006-08-14 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 12 | 2006-08-16 08:00 | 2006-08-22 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 13 | 2006-08-23 08:00 | 2006-08-28 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 14 | 2006-08-29 08:00 | 2006-09-02 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 15 | 2006-09-04 09:00 | 2006-09-08 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 16 | 2006-09-09 09:00 | 2006-09-14 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 17 | 2006-09-15 08:00 | 2006-09-20 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 18 | 2006-09-21 08:00 | 2006-09-26 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 19 | 2006-09-27 08:00 | 2006-10-02 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 20 | 2006-10-03 08:00 | 2006-10-07 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 21 | 2006-10-09 09:00 | 2006-10-13 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE FACHADAS PISO 22 | 2006-10-14 09:00 | 2006-10-20 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA DE REMATE FACHADAS | 2006-10-21 09:00 | 2006-10-26 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | MAMPOSTERIA INTERNA | 2006-05-22 09:00 | 2007-02-20 17:00 | 274.3333
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 1ER PISO | 2006-05-22 09:00 | 2006-05-26 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 2DO PISO | 2006-05-27 09:00 | 2006-06-02 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 3ER PISO | 2006-06-03 09:00 | 2006-06-08 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 4TO PISO | 2006-06-09 08:00 | 2006-06-14 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 5TO PISO | 2006-06-15 08:00 | 2006-06-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 6TO PISO | 2006-06-22 08:00 | 2006-06-28 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 7 PISO | 2006-06-29 08:00 | 2006-07-05 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 8 PISO | 2006-07-06 08:00 | 2006-07-11 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 9 PISO | 2006-07-12 08:00 | 2006-07-17 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 10 PISO | 2006-07-18 08:00 | 2006-07-24 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 11 PISO | 2006-07-25 08:00 | 2006-07-29 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 12 PISO | 2006-07-31 09:00 | 2006-08-04 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 13 PISO | 2006-08-05 09:00 | 2006-08-11 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 14 PISO | 2006-08-12 09:00 | 2006-08-17 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 15 PISO | 2006-08-18 08:00 | 2006-08-24 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 16 PISO | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-30 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 17 PISO | 2006-08-31 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 18 PISO | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-11 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 19 PISO | 2006-09-12 08:00 | 2006-09-16 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 20 PISO | 2006-09-18 09:00 | 2006-09-22 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 21 PISO | 2006-09-23 09:00 | 2006-09-28 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA INTERIOR 22 PISO | 2006-09-29 08:00 | 2006-10-04 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MAMPOSTERIA CUARTO MAQUINAS | 2007-02-15 08:00 | 2007-02-20 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100%
|  | 1 | TRABAJOS EN CUBIERTA | 2007-01-29 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 26.4167
|  | 0 | AFINADO | 2007-01-29 09:00 | 2007-02-10 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | IMPERMEABILIZACION | 2007-02-12 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100%
|  | 1 | PRUEBAS HIDRAULICAS | 2006-05-27 16:12 | 2006-10-05 17:00 | 131.0333
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 1 | 2006-05-27 16:12 | 2006-05-30 13:12 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 2 | 2006-06-06 08:00 | 2006-06-06 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 3 | 2006-06-13 08:00 | 2006-06-13 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 4 | 2006-06-21 08:00 | 2006-06-21 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 5 | 2006-06-29 08:00 | 2006-06-29 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 6 | 2006-07-07 08:00 | 2006-07-07 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 7 | 2006-07-14 08:00 | 2006-07-14 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 8 | 2006-07-22 09:00 | 2006-07-22 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 9 | 2006-07-29 09:00 | 2006-07-29 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 10 | 2006-09-21 08:00 | 2006-09-21 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 11 | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-22 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 12 | 2006-09-23 09:00 | 2006-09-23 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 13 | 2006-09-25 09:00 | 2006-09-25 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 14 | 2006-09-26 08:00 | 2006-09-26 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 15 | 2006-09-27 08:00 | 2006-09-27 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 16 | 2006-09-28 08:00 | 2006-09-28 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 17 | 2006-09-29 08:00 | 2006-09-29 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 18 | 2006-09-30 09:00 | 2006-09-30 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 19 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-02 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 20 | 2006-10-03 08:00 | 2006-10-03 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 21 | 2006-10-04 08:00 | 2006-10-04 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBA HIDRAULICA PISO 22 | 2006-10-05 08:00 | 2006-10-05 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | REPELLO ACRILICO MUROS | 2006-05-30 13:12 | 2007-02-24 19:00 | 270.2417
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 1ER PISO | 2006-05-30 13:12 | 2006-06-06 13:12 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 2DO PISO | 2006-06-06 13:12 | 2006-06-13 17:00 | 7.1583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 3ER PISO | 2006-06-14 08:00 | 2006-06-21 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICOS MUROS 4TO PISO | 2006-06-22 08:00 | 2006-06-29 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 5TO PISO | 2006-06-30 08:00 | 2006-07-07 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 6TO PISO | 2006-07-08 09:00 | 2006-07-14 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 7 PISO | 2006-07-15 09:00 | 2006-07-22 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 8 PISO | 2006-07-24 09:00 | 2006-07-29 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 9 PISO | 2006-07-31 09:00 | 2006-08-05 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 10 PISO | 2006-08-08 08:00 | 2006-08-14 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 11 PISO | 2006-08-15 08:00 | 2006-08-22 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 12 PISO | 2006-08-23 08:00 | 2006-08-29 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 13 PISO | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 14 PISO | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-12 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 15 PISO | 2006-09-13 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 16 PISO | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-26 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 17 PISO | 2006-09-27 08:00 | 2006-10-03 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 18 PISO | 2006-10-04 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 19 PISO | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-18 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 20 PISO | 2006-10-23 09:00 | 2006-10-28 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 21 PISO | 2006-10-30 09:00 | 2006-11-04 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO ACRILICO MUROS 22 PISO | 2006-11-15 12:00 | 2006-11-22 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | REPELLO CUARTO MAQUINAS | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 1 | ESTUCO Y PRIMERA MANO PINTURA | 2006-06-12 09:00 | 2006-11-27 13:00 | 168.1667
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 1 | 2006-06-12 09:00 | 2006-06-15 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 2 | 2006-07-26 08:00 | 2006-07-29 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 3 | 2006-07-24 09:00 | 2006-07-27 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 4 | 2006-07-28 08:00 | 2006-08-01 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 5 | 2006-08-10 08:00 | 2006-08-14 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 6 | 2006-08-15 08:00 | 2006-08-18 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 7 | 2006-08-19 09:00 | 2006-08-24 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 8 | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-29 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 9 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-02 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 10 | 2006-09-04 09:00 | 2006-09-07 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 11 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-12 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 12 | 2006-09-13 08:00 | 2006-09-16 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 13 | 2006-09-18 09:00 | 2006-09-21 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 14 | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-26 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PIOS 15 | 2006-09-27 08:00 | 2006-09-30 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 16 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-05 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 17 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 18 | 2006-10-12 08:00 | 2006-10-17 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 19 | 2006-10-19 08:00 | 2006-10-23 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 20 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 21 | 2006-11-07 08:00 | 2006-11-10 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO Y 1ERA DE VINILO PISO 22 | 2006-11-22 12:00 | 2006-11-27 13:00 | 5.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | AFINADO PISOS | 2006-06-16 08:00 | 2006-12-04 13:00 | 171.2083
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 1 | 2006-06-16 08:00 | 2006-06-23 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 2 | 2006-07-31 09:00 | 2006-08-05 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 3 | 2006-07-28 08:00 | 2006-08-03 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 4 | 2006-08-02 08:00 | 2006-08-09 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 5 | 2006-08-15 08:00 | 2006-08-22 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 6 | 2006-08-19 09:00 | 2006-08-26 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 7 | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-31 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 8 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 9 | 2006-09-04 09:00 | 2006-09-09 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 10 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-14 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 11 | 2006-09-13 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 12 | 2006-09-18 09:00 | 2006-09-23 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 13 | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-28 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 14 | 2006-09-27 08:00 | 2006-10-03 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 15 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-07 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 16 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-12 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 17 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-18 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 18 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-24 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 19 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 20 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-11 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 21 | 2006-11-11 09:00 | 2006-11-18 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADOS DE PISOS PISO 22 | 2006-11-27 15:00 | 2006-12-04 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ENCHAPES MUROS | 2006-06-24 09:00 | 2006-12-12 12:00 | 171.125
|  | 0 | ENCH. MUROS WC Y COCINAS 1ER PISO | 2006-06-24 09:00 | 2006-07-01 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS WC Y COCINAS PISO 2 | 2006-08-08 08:00 | 2006-08-14 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS WC Y COCINAS PISO 3 | 2006-08-04 08:00 | 2006-08-11 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 4 | 2006-08-10 08:00 | 2006-08-16 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 5 | 2006-08-23 08:00 | 2006-08-29 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 6 | 2006-08-28 09:00 | 2006-09-02 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 7 | 2006-09-01 08:00 | 2006-09-07 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 8 | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-12 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 9 | 2006-09-11 09:00 | 2006-09-16 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 10 | 2006-09-15 08:00 | 2006-09-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 11 | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-26 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 12 | 2006-09-25 09:00 | 2006-09-30 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 13 | 2006-09-29 08:00 | 2006-10-05 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 14 | 2006-10-04 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 15 | 2006-10-09 09:00 | 2006-10-14 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 16 | 2006-10-13 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 17 | 2006-10-19 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 18 | 2006-10-25 08:00 | 2006-10-31 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 19 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-07 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 20 | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-20 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 21 | 2006-11-20 09:00 | 2006-11-25 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ENCH. MUROS S WC Y COCINAS PISO 22 | 2006-12-04 15:00 | 2006-12-12 12:00 | 7.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.524% | 98.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | OBRA BLANCA | 2006-07-04 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 235.4583
|  | 1 | ACABADOS FACHADA | 2006-11-22 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 94.4583
|  | 1 | LAVADO FACHADA | 2006-11-22 08:00 | 2007-02-10 19:00 | 80.4583
|  | 0 | LAVADO DE FACHADA ESTE | 2006-11-22 08:00 | 2006-12-13 17:00 | 21.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.27% | 61.01% | 93.76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | LAVADO FACHADA OESTE | 2007-01-22 09:00 | 2007-02-10 19:00 | 19.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.15% | 41.2% | 77.25% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | LAVADO FACHADA NORTE | 2007-01-22 09:00 | 2007-02-10 19:00 | 19.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.15% | 41.2% | 77.25% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | LAVADO FACHADA SUR | 2007-01-22 09:00 | 2007-02-10 19:00 | 19.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.15% | 41.2% | 77.25% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | APLICACIÓN HIDROFUGO | 2007-02-12 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 12.4167
|  | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA ESTE | 2007-02-12 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100%
|  | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA OESTE | 2007-02-12 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100%
|  | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA NORTE | 2007-02-12 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100%
|  | 0 | APLICACIÓN HIDROFUGO FACHADA SUR | 2007-02-12 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100%
|  | 1 | PINTURA SEGUNDA MANO. | 2006-07-04 08:00 | 2006-12-19 12:00 | 168.1667
|  | 1 | SEGUNDA MANO DE PINTURA | 2006-07-04 08:00 | 2006-12-19 12:00 | 168.1667
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 1 | 2006-07-04 08:00 | 2006-07-10 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 2 | 2006-08-15 08:00 | 2006-08-22 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 3 | 2006-08-12 09:00 | 2006-08-18 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 4 | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-24 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 5 | 2006-08-30 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 6 | 2006-09-04 09:00 | 2006-09-09 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 7 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-14 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 8 | 2006-09-13 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 9 | 2006-09-18 09:00 | 2006-09-23 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 10 | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-28 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 11 | 2006-09-27 08:00 | 2006-10-03 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 12 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-07 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 13 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-12 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 14 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-18 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 15 | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-23 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 16 | 2006-10-21 09:00 | 2006-10-27 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 17 | 2006-10-26 08:00 | 2006-11-01 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 18 | 2006-11-01 08:00 | 2006-11-08 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 19 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 20 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 21 | 2006-11-27 09:00 | 2006-12-02 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 2ª PISO 22 | 2006-12-12 12:00 | 2006-12-19 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PISOS CERAMICA BANOS Y COCINAS | 2006-07-11 08:00 | 2007-01-02 12:00 | 175.1667
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 1 | 2006-07-11 08:00 | 2006-07-22 19:00 | 11.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3636% | 61.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 2 | 2006-08-23 08:00 | 2006-09-02 19:00 | 10.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 3 | 2006-08-19 09:00 | 2006-08-31 17:00 | 12.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.32% | 81.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 4 | 2006-08-25 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 11.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.53% | 97.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 5 | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-16 19:00 | 10.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 6 | 2006-09-11 09:00 | 2006-09-21 17:00 | 10.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.677% | 77.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 7 | 2006-09-15 08:00 | 2006-09-26 17:00 | 11.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.53% | 97.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 8 | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-30 19:00 | 10.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 9 | 2006-09-25 09:00 | 2006-10-05 17:00 | 10.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.677% | 77.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 10 | 2006-09-29 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 11.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.53% | 97.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 11 | 2006-10-04 08:00 | 2006-10-14 19:00 | 10.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 12 | 2006-10-09 09:00 | 2006-10-20 17:00 | 11.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.824% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 13 | 2006-10-13 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 12.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.66% | 89.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 14 | 2006-10-19 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 11.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 15 | 2006-10-24 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 10.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4016% | 67.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 16 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 12.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.32% | 81.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 17 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.69% | 90.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 18 | 2006-11-09 08:00 | 2006-11-21 17:00 | 12.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.74% | 97.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 19 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 11.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 20 | 2006-11-28 08:00 | 2006-12-09 19:00 | 11.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3636% | 61.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 21 | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-15 17:00 | 11.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.824% | 70.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PISOS CERAMICA PISO 22 | 2006-12-19 12:00 | 2007-01-02 12:00 | 14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.11% | 99.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | CARPINTERIA ALUMINIO- VENTANERIA | 2006-07-19 08:00 | 2006-12-26 17:00 | 160.375
|  | 1 | VENTANERIA | 2006-07-19 08:00 | 2006-12-26 17:00 | 160.375
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 1 | 2006-07-19 08:00 | 2006-07-22 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 2 | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-28 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 3 | 2006-08-29 08:00 | 2006-08-31 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 4 | 2006-09-02 09:00 | 2006-09-05 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 5 | 2006-09-14 08:00 | 2006-09-16 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 6 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-21 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 7 | 2006-09-23 09:00 | 2006-09-26 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 8 | 2006-09-28 08:00 | 2006-09-30 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 9 | 2006-10-03 08:00 | 2006-10-05 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 10 | 2006-10-07 09:00 | 2006-10-10 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 11 | 2006-10-12 08:00 | 2006-10-14 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 12 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 13 | 2006-10-23 09:00 | 2006-10-25 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 14 | 2006-10-27 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 15 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 16 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 17 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 18 | 2006-11-17 08:00 | 2006-11-21 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 19 | 2006-11-23 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 20 | 2006-12-05 08:00 | 2006-12-09 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 21 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-15 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. VENTANAS PISO 22 | 2006-12-21 08:00 | 2006-12-26 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | CARPINTERIA ALUMINIO- PUERTA SALIDA A BALCON | 2006-07-25 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 164.375
|  | 1 | PUERTA SALIDA A BALCON | 2006-07-25 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 164.375
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-07-25 08:00 | 2006-07-27 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-09-05 08:00 | 2006-09-07 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-09-02 09:00 | 2006-09-05 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-09-07 08:00 | 2006-09-09 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-09-19 08:00 | 2006-09-21 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-09-23 09:00 | 2006-09-26 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-09-28 08:00 | 2006-09-30 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-03 08:00 | 2006-10-05 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.754% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-07 09:00 | 2006-10-10 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-12 08:00 | 2006-10-14 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-18 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-23 09:00 | 2006-10-25 17:00 | 2.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-10-27 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-11-01 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 2.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-20 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-11-22 08:00 | 2006-11-25 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-11-28 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-12-11 09:00 | 2006-12-14 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2006-12-16 09:00 | 2006-12-20 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.PUERTA SALIDA A BALCON PISO 1 | 2007-01-02 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PISOS TERRAZAS(Cordones balcones,Afinado, impermeabilizacion y piso) | 2006-07-28 08:00 | 2007-01-20 19:00 | 176.4583
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 1 | 2006-07-28 08:00 | 2006-08-11 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 2 | 2006-09-08 08:00 | 2006-09-21 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 3 | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 4 | 2006-09-11 09:00 | 2006-09-23 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 5 | 2006-09-22 08:00 | 2006-10-05 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 6 | 2006-09-27 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 7 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-14 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 8 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 9 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 90.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 10 | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 11 | 2006-10-21 09:00 | 2006-11-03 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 12 | 2006-10-26 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 13 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.271% | 45.8% | 91.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 14 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-20 19:00 | 16.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.27% | 60.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 15 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 16 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-29 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.69% | 90.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 17 | 2006-11-21 08:00 | 2006-12-04 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 18 | 2006-11-27 09:00 | 2006-12-11 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.936% | 55.49% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 19 | 2006-12-02 09:00 | 2006-12-16 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 20 | 2006-12-15 08:00 | 2006-12-29 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 21 | 2006-12-21 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.79% | 78.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CORDON,AFINADO,IMPERMEAB.PISO TERRAZA Y G.ESCOBA PISO 22 | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-20 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | BARANDAS EN BALCONES | 2006-08-12 09:00 | 2007-01-25 17:00 | 166.3333
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 1 | 2006-08-12 09:00 | 2006-08-16 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 2 | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-26 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 3 | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-23 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 4 | 2006-09-25 09:00 | 2006-09-28 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 5 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 6 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-14 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 7 | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 8 | 2006-10-21 09:00 | 2006-10-25 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 9 | 2006-10-26 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 10 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 11 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 12 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 13 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-20 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 14 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 15 | 2006-11-25 09:00 | 2006-11-29 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 16 | 2006-11-30 08:00 | 2006-12-04 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 17 | 2006-12-05 08:00 | 2006-12-09 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 18 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-15 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 19 | 2006-12-18 09:00 | 2006-12-21 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 20 | 2006-12-30 09:00 | 2007-01-04 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 21 | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-11 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDAS BALCONES PISO 22 | 2007-01-22 09:00 | 2007-01-25 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | CARPINTERIA MADERA | 2006-07-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 215.4167
|  | 1 | MARCOS Y PUERTAS (excepto la de acceso) | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22 | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 1 | INSTALACIONES MUEBLES DE COCINAS | 2006-07-24 09:00 | 2007-01-11 17:00 | 171.3333
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 1 | 2006-07-24 09:00 | 2006-08-05 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 2 | 2006-09-04 09:00 | 2006-09-16 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 3 | 2006-09-01 08:00 | 2006-09-14 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 4 | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 5 | 2006-09-18 09:00 | 2006-09-30 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 6 | 2006-09-22 08:00 | 2006-10-05 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 7 | 2006-09-27 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 8 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-14 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 9 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 10 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 90.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 11 | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 12 | 2006-10-21 09:00 | 2006-11-03 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 13 | 2006-10-26 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 14 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.271% | 45.8% | 91.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 15 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-20 19:00 | 16.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.27% | 60.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 16 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 17 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-29 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.69% | 90.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 18 | 2006-11-22 08:00 | 2006-12-05 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 19 | 2006-11-28 08:00 | 2006-12-12 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2899% | 48.99% | 97.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 20 | 2006-12-11 09:00 | 2006-12-23 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 21 | 2006-12-16 09:00 | 2006-12-30 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST.MUEBLES DE COCINA PISO 22 | 2006-12-27 08:00 | 2007-01-11 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.3% | 84.82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | INSTALACIONES MUEBLES DE BAÑOS | 2006-07-31 09:00 | 2007-01-12 09:00 | 165
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 1 | 2006-07-31 09:00 | 2006-08-05 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 2 | 2006-09-11 09:00 | 2006-09-16 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 3 | 2006-09-08 09:00 | 2006-09-15 09:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 4 | 2006-09-13 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 5 | 2006-09-25 09:00 | 2006-09-30 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 6 | 2006-09-29 08:00 | 2006-10-05 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 7 | 2006-10-04 09:00 | 2006-10-11 09:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 8 | 2006-10-09 09:00 | 2006-10-14 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 9 | 2006-10-13 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 10 | 2006-10-19 09:00 | 2006-10-26 09:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 11 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 12 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-03 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 13 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 14 | 2006-11-08 09:00 | 2006-11-16 09:00 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 15 | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-20 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 16 | 2006-11-18 09:00 | 2006-11-24 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 17 | 2006-11-23 09:00 | 2006-11-30 09:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 18 | 2006-11-29 09:00 | 2006-12-06 09:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 19 | 2006-12-05 08:00 | 2006-12-12 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 20 | 2006-12-18 09:00 | 2006-12-23 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 21 | 2006-12-23 09:00 | 2006-12-30 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. MUEBLES DE BAÑOS PISO 22 | 2007-01-04 09:00 | 2007-01-12 09:00 | 8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 2006-08-15 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 193.4583
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1 | 2006-08-15 08:00 | 2006-08-16 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2 | 2006-09-25 09:00 | 2006-09-26 17:00 | 1.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3 | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-23 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4 | 2006-09-27 08:00 | 2006-09-28 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5 | 2006-10-09 09:00 | 2006-10-10 17:00 | 1.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6 | 2006-10-13 08:00 | 2006-10-14 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7 | 2006-10-19 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9 | 2006-10-28 09:00 | 2006-10-30 19:00 | 2.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12 | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13 | 2006-11-18 09:00 | 2006-11-20 19:00 | 2.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14 | 2006-11-23 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15 | 2006-11-28 08:00 | 2006-11-29 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16 | 2006-12-07 08:00 | 2006-12-09 19:00 | 2.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17 | 2006-12-14 08:00 | 2006-12-15 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18 | 2006-12-20 08:00 | 2006-12-21 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19 | 2007-01-03 08:00 | 2007-01-04 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20 | 2007-01-10 08:00 | 2007-01-11 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21 | 2007-01-31 08:00 | 2007-02-01 17:00 | 1.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22 | 2007-02-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | INST. PISO EN MADERA y ALFOMBRA | 2006-08-17 08:00 | 2007-02-15 17:00 | 182.375
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 1 (Incluye guardaescoba) | 2006-08-17 08:00 | 2006-08-31 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 2 (Incluye guardaescoba) | 2006-09-27 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.17% | 97.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 3 (Incluye guardaescoba) | 2006-09-25 09:00 | 2006-10-07 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 4 (Incluye guardaescoba) | 2006-09-29 08:00 | 2006-10-12 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 5 (Incluye guardaescoba) | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.03% | 90.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 6 (Incluye guardaescoba) | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 7 (Incluye guardaescoba) | 2006-10-21 09:00 | 2006-11-03 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 8 (Incluye guardaescoba) | 2006-10-26 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 9 (Incluye guardaescoba) | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 15.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.271% | 45.8% | 91.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 10 (Incluye guardaescoba) | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-20 19:00 | 16.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.27% | 60.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 11(Incluye guardaescoba) | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 12 (Incluye guardaescoba) | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-29 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.69% | 90.03% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 13 (Incluye guardaescoba) | 2006-11-21 08:00 | 2006-12-04 19:00 | 13.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3096% | 52.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 14 (Incluye guardaescoba) | 2006-11-25 09:00 | 2006-12-09 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 15 (Incluye guardaescoba) | 2006-11-30 08:00 | 2006-12-14 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.07% | 83.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 16 (Incluye guardaescoba) | 2006-12-05 08:00 | 2006-12-19 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2899% | 48.99% | 97.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 17(Incluye guardaescoba) | 2006-12-11 09:00 | 2006-12-23 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 18 (Incluye guardaescoba) | 2006-12-16 09:00 | 2006-12-30 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 19 (Incluye guardaescoba) | 2006-12-22 08:00 | 2007-01-06 19:00 | 15.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.15% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 20 (Incluye guardaescoba) | 2007-01-05 08:00 | 2007-01-19 17:00 | 14.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.12% | 76.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 21 (Incluye guardaescoba) | 2007-01-12 08:00 | 2007-01-25 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. PISO EN MADERA Y ALFOMBRA PISO 22 (Incluye guardaescoba) | 2007-02-02 08:00 | 2007-02-15 17:00 | 13.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.22% | 82.55% | 100% | 100%
|  | 1 | INST. CLOSET | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 1 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 2 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 3 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 4 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 5 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 6 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 7 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 8 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 9 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 10 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 11 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 12 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 13 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 14 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 15 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 16 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 17 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 18 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 19 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 20 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 21 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 0 | INST. CLOSET PISO 22 | 2007-02-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 8.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.78% | 100%
|  | 1 | INSTALACION GUARDESCOBA | 2006-08-25 08:00 | 2007-01-25 17:00 | 153.375
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 1 | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-31 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 2 | 2006-10-04 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 3 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-07 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 4 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-12 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 5 | 2006-10-19 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 6 | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 7 | 2006-10-28 09:00 | 2006-11-03 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 8 | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 9 | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 10 | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-20 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 11 | 2006-11-18 09:00 | 2006-11-24 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 12 | 2006-11-23 08:00 | 2006-11-29 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 13 | 2006-11-28 08:00 | 2006-12-04 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 14 | 2006-12-02 09:00 | 2006-12-09 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 15 | 2006-12-07 08:00 | 2006-12-14 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 16 | 2006-12-13 08:00 | 2006-12-19 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 17 | 2006-12-18 09:00 | 2006-12-23 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 18 | 2006-12-23 09:00 | 2006-12-30 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 19 | 2006-12-30 09:00 | 2007-01-06 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 20 | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-13 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 21 | 2007-01-13 09:00 | 2007-01-19 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | INST. GUARDAESCOBA PISO 22 | 2007-01-19 08:00 | 2007-01-25 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | MESONES EN MARMOL | 2006-08-08 08:00 | 2007-01-17 09:00 | 162.0417
|  | 1 | MESONES BANOS | 2006-08-08 08:00 | 2007-01-17 09:00 | 162.0417
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 1 | 2006-08-08 08:00 | 2006-08-11 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 2 | 2006-09-18 09:00 | 2006-09-21 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 3 | 2006-09-15 09:00 | 2006-09-20 09:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 4 | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-23 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 5 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-05 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 6 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 7 | 2006-10-11 09:00 | 2006-10-17 09:00 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 8 | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 9 | 2006-10-21 09:00 | 2006-10-25 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 10 | 2006-10-26 09:00 | 2006-10-31 09:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 11 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 12 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 13 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 14 | 2006-11-16 09:00 | 2006-11-21 09:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 15 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 16 | 2006-11-25 09:00 | 2006-11-29 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 17 | 2006-11-30 09:00 | 2006-12-05 09:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 18 | 2006-12-06 09:00 | 2006-12-12 09:00 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 19 | 2006-12-13 08:00 | 2006-12-16 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 20 | 2006-12-26 08:00 | 2006-12-29 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 21 | 2007-01-02 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES BANOS PISO 22 | 2007-01-12 09:00 | 2007-01-17 09:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | MESONES COCINA | 2006-08-08 08:00 | 2007-01-16 17:00 | 161.375
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 1 | 2006-08-08 08:00 | 2006-08-11 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 2 | 2006-09-18 09:00 | 2006-09-21 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 3 | 2006-09-15 08:00 | 2006-09-19 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 4 | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-23 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 5 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-05 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 6 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 7 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-14 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 8 | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 9 | 2006-10-21 09:00 | 2006-10-25 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 10 | 2006-10-26 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 11 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 12 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 13 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 14 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-20 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 15 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 16 | 2006-11-25 09:00 | 2006-11-29 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 17 | 2006-11-30 08:00 | 2006-12-04 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 18 | 2006-12-06 08:00 | 2006-12-11 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 19 | 2006-12-13 08:00 | 2006-12-16 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 20 | 2006-12-26 08:00 | 2006-12-29 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 21 | 2007-01-02 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MESONES COCINA PISO 22 | 2007-01-12 08:00 | 2007-01-16 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | DIVISIONES BAÑOS | 2006-08-12 08:00 | 2007-01-25 17:00 | 166.375
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P1 | 2006-08-12 08:00 | 2006-08-16 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P2 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P3 | 2006-10-04 09:00 | 2006-10-09 09:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P4 | 2006-10-09 08:00 | 2006-10-12 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P5 | 2006-10-21 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P6 | 2006-10-26 08:00 | 2006-10-30 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P7 | 2006-10-31 09:00 | 2006-11-04 09:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P8 | 2006-11-04 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P9 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P10 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-20 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P11 | 2006-11-21 09:00 | 2006-11-25 09:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P12 | 2006-11-25 08:00 | 2006-11-29 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P13 | 2006-11-30 08:00 | 2006-12-04 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P14 | 2006-12-05 09:00 | 2006-12-11 09:00 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P15 | 2006-12-11 08:00 | 2006-12-14 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P16 | 2006-12-15 08:00 | 2006-12-19 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P17 | 2006-12-20 08:00 | 2006-12-23 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P18 | 2006-12-27 08:00 | 2006-12-30 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P19 | 2007-01-03 08:00 | 2007-01-06 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P20 | 2007-01-10 09:00 | 2007-01-15 09:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P21 | 2007-01-16 09:00 | 2007-01-20 09:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DIVISIONES BAÑOS P22 | 2007-01-22 08:00 | 2007-01-25 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | APARATOS Y GRIFERIAS BAÑOS | 2006-08-12 08:00 | 2007-01-22 09:00 | 163.0417
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 1 | 2006-08-12 08:00 | 2006-08-16 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 2 | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-26 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 3 | 2006-09-20 09:00 | 2006-09-25 09:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. IPSO 4 | 2006-09-25 08:00 | 2006-09-28 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 5 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 6 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-14 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 7 | 2006-10-17 09:00 | 2006-10-21 09:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 8 | 2006-10-21 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 9 | 2006-10-26 08:00 | 2006-10-30 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 10 | 2006-10-31 09:00 | 2006-11-04 09:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 11 | 2006-11-04 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 12 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 13 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-20 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 14 | 2006-11-21 09:00 | 2006-11-25 09:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 14 | 2006-11-25 08:00 | 2006-11-29 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 16 | 2006-11-30 08:00 | 2006-12-04 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 17 | 2006-12-05 09:00 | 2006-12-11 09:00 | 6 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 18 | 2006-12-12 09:00 | 2006-12-16 09:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 19 | 2006-12-18 08:00 | 2006-12-21 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 20 | 2006-12-30 08:00 | 2007-01-04 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 21 | 2007-01-06 08:00 | 2007-01-11 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS Y GRIF. PISO 22 | 2007-01-17 09:00 | 2007-01-22 09:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | APARATOS COCINAS (estufa, calentador) | 2006-08-12 09:00 | 2007-01-20 19:00 | 161.4167
|  | 0 | APARATOS COCINA P1 | 2006-08-12 09:00 | 2006-08-16 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P2 | 2006-09-22 08:00 | 2006-09-26 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P3 | 2006-09-20 08:00 | 2006-09-23 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P4 | 2006-09-25 09:00 | 2006-09-28 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P5 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P6 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-14 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P7 | 2006-10-17 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P8 | 2006-10-21 09:00 | 2006-10-25 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P9 | 2006-10-26 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P10 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P11 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P12 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P13 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-20 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P14 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P15 | 2006-11-25 09:00 | 2006-11-29 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P16 | 2006-11-30 08:00 | 2006-12-04 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P17 | 2006-12-05 08:00 | 2006-12-09 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P18 | 2006-12-12 08:00 | 2006-12-15 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P19 | 2006-12-18 09:00 | 2006-12-21 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P20 | 2006-12-30 09:00 | 2007-01-04 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P21 | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-11 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS COCINA P22 | 2007-01-17 08:00 | 2007-01-20 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESPEJOS | 2006-08-25 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 183.4583
|  | 0 | ESPEJOS P1 | 2006-08-25 08:00 | 2006-08-31 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P2 | 2006-10-04 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P3 | 2006-10-02 09:00 | 2006-10-07 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P4 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-12 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P5 | 2006-10-19 08:00 | 2006-10-25 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P6 | 2006-10-25 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P7 | 2006-10-30 09:00 | 2006-11-03 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P8 | 2006-11-03 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P9 | 2006-11-09 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P10 | 2006-11-15 08:00 | 2006-11-20 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P11 | 2006-11-20 09:00 | 2006-11-24 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P12 | 2006-11-24 08:00 | 2006-11-29 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P13 | 2006-11-29 08:00 | 2006-12-04 19:00 | 5.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P14 | 2006-12-04 09:00 | 2006-12-09 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P15 | 2006-12-09 09:00 | 2006-12-14 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P16 | 2006-12-14 08:00 | 2006-12-19 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P917 | 2006-12-19 08:00 | 2006-12-23 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P18 | 2006-12-26 08:00 | 2006-12-30 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P19 | 2007-01-02 08:00 | 2007-01-06 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P20 | 2007-01-09 08:00 | 2007-01-13 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P21 | 2007-01-15 09:00 | 2007-01-19 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESPEJOS P22 | 2007-02-20 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100%
|  | 1 | APARATOS ELECTRICOS (tapas de tomas, interruptores balas) | 2006-08-28 09:00 | 2007-01-25 17:00 | 150.3333
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P1 | 2006-08-28 09:00 | 2006-08-31 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P2 | 2006-10-06 08:00 | 2006-10-10 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P3 | 2006-10-04 08:00 | 2006-10-07 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P4 | 2006-10-09 09:00 | 2006-10-12 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P5 | 2006-10-21 09:00 | 2006-10-25 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P6 | 2006-10-26 08:00 | 2006-10-30 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P7 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P8 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-09 17:00 | 5.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P9 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-15 17:00 | 5.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P10 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-20 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P11 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-24 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P12 | 2006-11-25 09:00 | 2006-11-29 17:00 | 4.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P13 | 2006-11-30 08:00 | 2006-12-04 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P14 | 2006-12-05 08:00 | 2006-12-09 19:00 | 4.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9346% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P15 | 2006-12-11 09:00 | 2006-12-14 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P16 | 2006-12-15 08:00 | 2006-12-19 17:00 | 4.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P17 | 2006-12-20 08:00 | 2006-12-23 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P18 | 2006-12-27 08:00 | 2006-12-30 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P19 | 2007-01-03 08:00 | 2007-01-06 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P20 | 2007-01-10 08:00 | 2007-01-13 19:00 | 3.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P21 | 2007-01-16 08:00 | 2007-01-19 17:00 | 3.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.235% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | APARATOS ELECTRICOS P22 | 2007-01-22 09:00 | 2007-01-25 17:00 | 3.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TERCERA MANO DE PINTURA | 2006-09-01 08:00 | 2007-02-01 17:00 | 153.375
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 1 | 2006-09-01 08:00 | 2006-09-07 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 2 | 2006-10-11 08:00 | 2006-10-18 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 3 | 2006-10-09 09:00 | 2006-10-14 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 4 | 2006-10-13 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 5 | 2006-10-26 08:00 | 2006-11-01 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 6 | 2006-10-31 08:00 | 2006-11-07 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 7 | 2006-11-04 09:00 | 2006-11-11 19:00 | 7.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 8 | 2006-11-10 08:00 | 2006-11-17 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54.8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 9 | 2006-11-16 08:00 | 2006-11-22 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 10 | 2006-11-21 08:00 | 2006-11-27 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 11 | 2006-11-25 09:00 | 2006-12-01 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 12 | 2006-11-30 08:00 | 2006-12-06 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 79.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 13 | 2006-12-05 08:00 | 2006-12-12 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 14 | 2006-12-11 09:00 | 2006-12-16 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 15 | 2006-12-15 08:00 | 2006-12-21 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 16 | 2006-12-20 08:00 | 2006-12-27 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 17 | 2006-12-26 08:00 | 2007-01-02 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 18 | 2007-01-02 08:00 | 2007-01-09 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.565% | 95.48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 19 | 2007-01-09 08:00 | 2007-01-15 19:00 | 6.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6452% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 20 | 2007-01-15 09:00 | 2007-01-20 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 21 | 2007-01-20 09:00 | 2007-01-26 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PINTURA MUROS 3ª PISO 22 | 2007-01-26 08:00 | 2007-02-01 17:00 | 6.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.4% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | OBRAS EXTERIORES | 2006-12-14 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 72.4583
|  | 0 | FILTRO PERIMETRAL | 2006-12-14 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 22.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.53% | 53.82% | 85.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | RELLENO EXTERIOR | 2007-01-06 09:00 | 2007-01-20 19:00 | 14.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% | 69.36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | PISOS Y PAVIMENTOS | 2007-01-22 09:00 | 2007-02-03 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | JARDINES | 2007-02-05 09:00 | 2007-02-17 19:00 | 12.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.054% | 64.43% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO EXTERIORES Y ZONAS COMUNES | 2007-02-19 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 5.4167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.46% | 100%
|  | 1 | PROGRAMA PUNTO FIJO | 2006-10-30 15:00 | 2007-02-24 19:00 | 117.1667
|  | 1 | SHUT DE BASURAS | 2006-10-30 15:00 | 2006-12-15 12:00 | 45.875
|  | 0 | SHUT DE BASURAS SEMISOTANO | 2006-10-30 15:00 | 2006-10-31 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 1 | 2006-10-31 12:00 | 2006-11-01 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 2 | 2006-11-01 12:00 | 2006-11-02 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 3 | 2006-11-02 12:00 | 2006-11-03 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 4 | 2006-11-03 12:00 | 2006-11-04 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 5 | 2006-11-04 15:00 | 2006-11-07 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 6 | 2006-11-07 12:00 | 2006-11-08 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 7 | 2006-11-08 12:00 | 2006-11-09 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 8 | 2006-11-09 12:00 | 2006-11-10 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 9 | 2006-11-10 12:00 | 2006-11-11 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 10 | 2006-11-11 15:00 | 2006-11-14 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 11 | 2006-11-14 12:00 | 2006-11-15 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 12 | 2006-11-15 12:00 | 2006-11-16 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 13 | 2006-11-16 12:00 | 2006-11-17 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 14 | 2006-11-17 12:00 | 2006-11-18 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 15 | 2006-11-18 15:00 | 2006-11-20 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 16 | 2006-11-22 12:00 | 2006-11-23 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 17 | 2006-11-25 15:00 | 2006-11-27 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 18 | 2006-11-29 12:00 | 2006-11-30 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 19 | 2006-12-02 15:00 | 2006-12-04 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 20 | 2006-12-06 12:00 | 2006-12-07 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 21 | 2006-12-11 15:00 | 2006-12-12 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | SHUT DE BASURAS PISO 22 | 2006-12-14 12:00 | 2006-12-15 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | PUNTO FIJO DESDE CUBIERTA HASTA PISO 15 | 2006-11-20 15:00 | 2007-02-24 19:00 | 96.1667
|  | 1 | MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS. | 2006-11-20 15:00 | 2006-12-18 13:00 | 27.9167
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 15 | 2006-11-20 15:00 | 2006-11-22 12:00 | 1.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 16 | 2006-11-23 12:00 | 2006-11-25 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 17 | 2006-11-27 15:00 | 2006-11-29 12:00 | 1.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 18 | 2006-11-30 12:00 | 2006-12-02 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 19 | 2006-12-04 15:00 | 2006-12-06 12:00 | 1.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 20 | 2006-12-07 12:00 | 2006-12-11 13:00 | 4.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 21 | 2006-12-12 12:00 | 2006-12-14 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 22 | 2006-12-15 12:00 | 2006-12-18 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESTUCO ACRILICO | 2006-11-22 12:00 | 2006-12-21 12:00 | 29
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 15 | 2006-11-22 12:00 | 2006-11-25 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 16 | 2006-11-25 15:00 | 2006-11-29 12:00 | 3.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 17 | 2006-11-29 12:00 | 2006-12-02 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 18 | 2006-12-02 15:00 | 2006-12-06 12:00 | 3.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 19 | 2006-12-06 12:00 | 2006-12-11 13:00 | 5.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 20 | 2006-12-11 15:00 | 2006-12-14 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 21 | 2006-12-14 12:00 | 2006-12-18 13:00 | 4.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 22 | 2006-12-18 15:00 | 2006-12-21 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES | 2006-12-21 12:00 | 2007-01-02 12:00 | 12
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 15 | 2006-12-21 12:00 | 2006-12-22 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 16 | 2006-12-22 12:00 | 2006-12-23 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 17 | 2006-12-23 15:00 | 2006-12-26 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 18 | 2006-12-26 12:00 | 2006-12-27 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 19 | 2006-12-27 12:00 | 2006-12-28 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 20 | 2006-12-28 12:00 | 2006-12-29 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 21 | 2006-12-29 12:00 | 2006-12-30 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 22 | 2006-12-30 15:00 | 2007-01-02 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | AFINADO DE PISOS HALL | 2007-01-02 12:00 | 2007-01-20 13:00 | 18.0417
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 22 | 2007-01-02 12:00 | 2007-01-03 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 21 | 2007-01-04 12:00 | 2007-01-05 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 20 | 2007-01-06 15:00 | 2007-01-09 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 19 | 2007-01-10 12:00 | 2007-01-11 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 18 | 2007-01-12 12:00 | 2007-01-13 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 17 | 2007-01-15 15:00 | 2007-01-16 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 16 | 2007-01-17 12:00 | 2007-01-18 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 15 | 2007-01-19 12:00 | 2007-01-20 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | BARANDA ESCALERA | 2007-01-03 12:00 | 2007-01-23 12:00 | 20
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 22 | 2007-01-03 12:00 | 2007-01-05 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 21 | 2007-01-05 12:00 | 2007-01-09 12:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 20 | 2007-01-09 12:00 | 2007-01-11 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 19 | 2007-01-11 12:00 | 2007-01-13 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 18 | 2007-01-13 15:00 | 2007-01-16 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 17 | 2007-01-16 12:00 | 2007-01-18 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 16 | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-20 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 15 | 2007-01-20 15:00 | 2007-01-23 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ACABADOS PISOS GRADAS | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 22 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 21 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 20 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 19 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 18 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 17 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 16 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 15 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 1 | PISOS HALL DE ACCESO | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 22 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 21 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 20 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 19 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 18 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 17 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 16 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 15 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 1 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 22 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 21 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 20 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 19 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 18 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 17 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 16 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 15 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 22 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 21 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 20 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 19 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 18 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 17 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 16 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 15 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PUNTO FIJO DESDE PISO 14 A PISO 7 | 2006-12-09 15:00 | 2007-02-24 19:00 | 77.1667
|  | 1 | MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS. | 2006-12-09 15:00 | 2007-01-09 12:00 | 30.875
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 7 | 2006-12-09 15:00 | 2006-12-12 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 8 | 2006-12-13 12:00 | 2006-12-15 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 9 | 2006-12-16 15:00 | 2006-12-19 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 10 | 2006-12-20 12:00 | 2006-12-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 11 | 2006-12-23 15:00 | 2006-12-27 12:00 | 3.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 12 | 2006-12-28 12:00 | 2006-12-30 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 13 | 2007-01-02 12:00 | 2007-01-04 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 14 | 2007-01-05 12:00 | 2007-01-09 12:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESTUCO ACRILICO | 2006-12-12 12:00 | 2007-01-12 12:00 | 31
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 7 | 2006-12-12 12:00 | 2006-12-15 12:00 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 8 | 2006-12-15 12:00 | 2006-12-19 12:00 | 4 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96.88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 9 | 2006-12-19 12:00 | 2006-12-22 12:00 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 10 | 2006-12-22 12:00 | 2006-12-27 12:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 11 | 2006-12-27 12:00 | 2006-12-30 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 12 | 2006-12-30 15:00 | 2007-01-04 12:00 | 4.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 13 | 2007-01-04 12:00 | 2007-01-09 12:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 14 | 2007-01-09 12:00 | 2007-01-12 12:00 | 3 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES | 2007-01-12 12:00 | 2007-01-22 13:00 | 10.0417
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 7 | 2007-01-12 12:00 | 2007-01-13 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 8 | 2007-01-13 15:00 | 2007-01-15 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 9 | 2007-01-15 15:00 | 2007-01-16 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 10 | 2007-01-16 12:00 | 2007-01-17 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 11 | 2007-01-17 12:00 | 2007-01-18 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 12 | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-19 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 13 | 2007-01-19 12:00 | 2007-01-20 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 14 | 2007-01-20 15:00 | 2007-01-22 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | AFINADO DE PISOS HALL | 2007-01-22 15:00 | 2007-02-08 12:00 | 16.875
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 7 | 2007-01-22 15:00 | 2007-01-23 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 8 | 2007-01-24 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 9 | 2007-01-26 12:00 | 2007-01-27 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 10 | 2007-01-29 15:00 | 2007-01-30 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 11 | 2007-01-31 12:00 | 2007-02-01 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 12 | 2007-02-02 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 13 | 2007-02-05 15:00 | 2007-02-06 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 14 | 2007-02-07 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | BARANDA ESCALERA | 2007-01-23 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 18.0417
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 14 | 2007-01-23 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 13 | 2007-01-25 12:00 | 2007-01-27 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 12 | 2007-01-27 15:00 | 2007-01-30 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 11 | 2007-01-30 12:00 | 2007-02-01 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 10 | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 9 | 2007-02-03 15:00 | 2007-02-06 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 8 | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 7 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ACABADOS PISOS GRADAS | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 14 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 13 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 12 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 11 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 10 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 9 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 8 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 7 | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-17 13:00 | 6.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.76% | 100% | 100%
|  | 1 | PISOS HALL DE ACCESO | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 14 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 13 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 12 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 11 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 10 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 9 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 8 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 7 | 2007-02-17 15:00 | 2007-02-20 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100%
|  | 1 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 14 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 13 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 12 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 11 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 10 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 9 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 8 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 7 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 14 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 13 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 12 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 11 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 10 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 9 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 8 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 7 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PUNTO FIJO DESDE PISO 6 A SEMISOTANO | 2006-12-27 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 59.2917
|  | 1 | MAMPOSTERIA CIERRE DUCTOS. | 2006-12-27 12:00 | 2007-01-22 13:00 | 26.0417
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA SEMISOTANO | 2006-12-27 12:00 | 2006-12-29 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 1 | 2006-12-30 15:00 | 2007-01-03 12:00 | 3.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 2 | 2007-01-04 12:00 | 2007-01-06 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 3 | 2007-01-09 12:00 | 2007-01-11 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 4 | 2007-01-12 12:00 | 2007-01-15 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 5 | 2007-01-16 12:00 | 2007-01-18 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | CIERRE MAMPOSTERIA DUCTOS PISO 6 | 2007-01-19 12:00 | 2007-01-22 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | ESTUCO ACRILICO | 2006-12-29 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 27
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO SEMISOTANO | 2006-12-29 12:00 | 2007-01-03 12:00 | 5 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 1 | 2007-01-03 12:00 | 2007-01-06 13:00 | 3.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 2 | 2007-01-06 15:00 | 2007-01-11 12:00 | 4.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 3 | 2007-01-11 12:00 | 2007-01-15 13:00 | 4.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 4 | 2007-01-15 15:00 | 2007-01-18 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 5 | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-22 13:00 | 4.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | ESTUCO ACRILICO Y PRIMERA MANO PISO 6 | 2007-01-22 15:00 | 2007-01-25 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-26 12:00 | 8
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES SEMISOTANO | 2007-01-18 12:00 | 2007-01-19 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 1 | 2007-01-19 12:00 | 2007-01-20 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 2 | 2007-01-20 15:00 | 2007-01-22 13:00 | 1.9167 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 3 | 2007-01-22 15:00 | 2007-01-23 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 4 | 2007-01-23 12:00 | 2007-01-24 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 5 | 2007-01-24 12:00 | 2007-01-25 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | TAPAS DE CIERRES SHUT, DUCTOS Y CONTADORES PISO 6 | 2007-01-25 12:00 | 2007-01-26 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | AFINADO DE PISOS HALL | 2007-01-26 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 15.0417
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 6 | 2007-01-26 12:00 | 2007-01-27 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 5 | 2007-01-29 15:00 | 2007-01-30 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 4 | 2007-01-31 12:00 | 2007-02-01 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 3 | 2007-02-02 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 2 | 2007-02-05 15:00 | 2007-02-06 12:00 | 0.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO 1 | 2007-02-07 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | AFINADO HALL PISO SEMISOTANO | 2007-02-09 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 1.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 1 | BARANDA ESCALERA | 2007-01-27 15:00 | 2007-02-13 12:00 | 16.875
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 6 | 2007-01-27 15:00 | 2007-01-30 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 5 | 2007-01-30 12:00 | 2007-02-01 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 4 | 2007-02-01 12:00 | 2007-02-03 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 3 | 2007-02-03 15:00 | 2007-02-06 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 2 | 2007-02-06 12:00 | 2007-02-08 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA NIVEL PISO 1 | 2007-02-08 12:00 | 2007-02-10 13:00 | 2.0417 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | BARANDA ESCALERA SEMISOTANO | 2007-02-10 15:00 | 2007-02-13 12:00 | 2.875 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.65% | 100% | 100%
|  | 1 | ACABADOS PISOS GRADAS | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 7
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 6 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 5 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 4 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 3 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 2 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA PISO 1 | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100%
|  | 0 | AFINADO,DILATACION,ACABADO GRADA SEMISOTANO | 2007-02-13 12:00 | 2007-02-20 12:00 | 7 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98.21% | 100%
|  | 1 | PISOS HALL DE ACCESO | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 6 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 5 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 4 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 3 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 2 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO PISO 1 | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | PISO HALL DE ACCESO NIVEL SE SEMISOTANO | 2007-02-20 12:00 | 2007-02-22 12:00 | 2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | INSTALACION MARCOS Y PUERTAS HALL DE ACCESO | 2007-02-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 1.4583
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO SEMISOTANO | 2007-02-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 1 | 2007-02-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 2 | 2007-02-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 3 | 2007-02-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 4 | 2007-02-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 5 | 2007-02-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | INST MARCOS Y PUERTAS PISO 6 | 2007-02-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 1.4583 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 6 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 5 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 4 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 3 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 2 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA PISO 1 | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | DETALLADO Y SEGUNDA MANO DE PINTURA SEMISOTANO | 2007-02-22 12:00 | 2007-02-24 19:00 | 2.2917 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | EQUIPOS ESPECIALES | 2006-05-27 08:00 | 2007-02-24 17:00 | 273.375
|  | 1 | INSTALACION DE ASCENSORES | 2006-05-27 08:00 | 2007-02-24 17:00 | 273.375
|  | 0 | FABRICACION | 2006-05-27 08:00 | 2006-12-22 17:00 | 209.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.453% | 4.796% | 8.139% | 11.48% | 14.83% | 18.17% | 21.51% | 24.86% | 28.2% | 31.54% | 34.89% | 38.23% | 41.57% | 44.92% | 48.26% | 51.6% | 54.95% | 58.29% | 61.63% | 64.98% | 68.32% | 71.66% | 75% | 78.35% | 81.69% | 85.03% | 88.38% | 91.72% | 95.06% | 98.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | MONTAJE | 2006-12-23 08:00 | 2007-02-16 17:00 | 55.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.493% | 18.13% | 30.78% | 43.42% | 56.06% | 68.7% | 81.34% | 93.98% | 100% | 100%
|  | 0 | PRUEBAS | 2007-02-17 08:00 | 2007-02-24 17:00 | 7.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.24% | 100%
|  | 1 | PREENTREGAS A GERENCIA | 2006-10-13 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 134.4583
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 1 | 2006-10-13 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 134.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-10-13 08:00 | 2006-10-13 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 1 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 2 | 2006-10-19 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 128.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-10-19 08:00 | 2006-10-19 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 2 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 3 | 2006-10-24 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 123.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-10-24 08:00 | 2006-10-24 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 3 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 4 | 2006-10-28 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 119.4167
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-10-28 09:00 | 2006-10-28 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 4 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 5 | 2006-11-02 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 114.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-02 08:00 | 2006-11-02 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 5 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 6 | 2006-11-08 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 108.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-08 08:00 | 2006-11-08 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 6 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 7 | 2006-11-14 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 102.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-14 08:00 | 2006-11-14 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 7 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 8 | 2006-11-18 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 98.4167
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-18 09:00 | 2006-11-18 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 8 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 9 | 2006-11-23 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 93.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-23 08:00 | 2006-11-23 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 9 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 10 | 2006-11-28 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 88.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-11-28 08:00 | 2006-11-28 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 10 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 11 | 2006-12-02 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 84.4167
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-02 09:00 | 2006-12-02 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 11 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 12 | 2006-12-07 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 79.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-07 08:00 | 2006-12-07 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 12 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 13 | 2006-12-13 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 73.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-13 08:00 | 2006-12-13 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 13 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 14 | 2006-12-18 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 68.4167
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-18 09:00 | 2006-12-18 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 14 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 15 | 2006-12-22 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 64.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-22 08:00 | 2006-12-22 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 15 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 16 | 2006-12-28 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 58.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2006-12-28 08:00 | 2006-12-28 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 16 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 17 | 2007-01-03 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 52.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-01-03 08:00 | 2007-01-03 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 17 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 18 | 2007-01-10 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 45.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-01-10 08:00 | 2007-01-10 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 18 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 19 | 2007-01-16 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 39.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-01-16 08:00 | 2007-01-16 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 19 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 20 | 2007-01-22 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 33.4167
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-01-22 09:00 | 2007-01-22 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 20 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 21 | 2007-01-27 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 28.4167
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-01-27 09:00 | 2007-01-27 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 21 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1 | PREENTREGA APTOS. PISO 22 | 2007-02-02 08:00 | 2007-02-24 19:00 | 22.4583
|  | 0 | RECORRIDO Y OBSERVACIONES | 2007-02-02 08:00 | 2007-02-02 17:00 | 0.375 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 0 | DETALLADO OBSERVACIONES DEL LISTADO | 2007-02-03 09:00 | 2007-02-16 17:00 | 13.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 75% | 100% | 100%
|  | 0 | ASEO | 2007-02-17 09:00 | 2007-02-23 17:00 | 6.3333 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.37% | 100%
|  | 0 | ENTREGA A GERENCIA PISO 22 | 2007-02-24 09:00 | 2007-02-24 19:00 | 0.41667 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%

## DATOS
PROYECTO: MONTE RESERVA TORRE 2
INVERSIONES CANARIAS.
SEGUIMIENTO AVANCES DE OBRA - DATOS GRAFICO DE BALANCE. | [5 empty] | TEMPRANAS ORIGINALES | 0.0017376 | 0.0075968 | 0.013009 | 0.018316 | 0.023435 | 0.028395 | 0.033356 | 0.038316 | 0.043388 | 0.049126 | 0.056107 | 0.063892 | 0.071776 | 0.078281 | 0.084533 | 0.090608 | 0.096528 | 0.10117 | 0.10524 | 0.10925 | 0.1129 | 0.11613 | 0.12109 | 0.12585 | 0.13323 | 0.14201 | 0.15193 | 0.1629 | 0.17421 | 0.18903 | 0.20377 | 0.21856 | 0.23588 | 0.25483 | 0.2718 | 0.28576 | 0.30182 | 0.31813 | 0.33592 | 0.3536 | 0.37157 | 0.38965 | 0.40754 | 0.42585 | 0.44666 | 0.47262 | 0.4999 | 0.53161 | 0.56441 | 0.60011 | 0.63774 | 0.67656 | 0.71742 | 0.75459 | 0.78943 | 0.81867 | 0.8465 | 0.8728 | 0.89691 | 0.91979 | 0.94301 | 0.96562 | 0.98382 | 0.99268 | 0.99775 | 1 | 0.99983
[6 empty] | TARDIAS ORIGINALES | 0 | 0.00082445 | 0.001751 | 0.0035093 | 0.0063835 | 0.0087613 | 0.011278 | 0.01371 | 0.01547 | 0.017896 | 0.021463 | 0.025424 | 0.030271 | 0.0345 | 0.038264 | 0.040952 | 0.043491 | 0.045126 | 0.0459 | 0.047324 | 0.049308 | 0.050883 | 0.05286 | 0.055217 | 0.057974 | 0.06255 | 0.069909 | 0.0792 | 0.089668 | 0.10187 | 0.11216 | 0.12474 | 0.13654 | 0.15241 | 0.16642 | 0.18225 | 0.19583 | 0.20896 | 0.22117 | 0.23374 | 0.24607 | 0.25756 | 0.2696 | 0.28094 | 0.2943 | 0.30949 | 0.32727 | 0.34723 | 0.37274 | 0.40451 | 0.44062 | 0.47961 | 0.51852 | 0.5583 | 0.59863 | 0.63921 | 0.68492 | 0.72931 | 0.77495 | 0.82056 | 0.86886 | 0.91418 | 0.94872 | 0.97005 | 0.99128 | 1 | 0.97866
[7 empty] | TEMP ORIG | TARD ORIG
[7 empty] | 0.0017376 | 0
[7 empty] | 0.0075968 | 0.00082445
PROYECTO COMPLETO | [6 empty] | 0.013009 | 0.001751
[7 empty] | 0.018316 | 0.0035093
FECHA DE CORTE | % EJECUTADO | % ESPERADO CON FECHAS TEMPRANAS | % ESPERADO CON FECHAS TARDIAS | DIFERENCIA TEMP. Vs. EJECT. | % EJECUCIÓN ESPERADA POR SEMANA TEMPRANAS |  | 0.023435 | 0.0063835
2014-11-10 |  | 0.1738% | 0% |  |  |  | 0.028395 | 0.0087613
2014-11-17 |  | 0.7597% | 0.08245% |  |  |  | 0.033356 | 0.011278
2014-11-24 |  | 1.301% | 0.1751% |  |  |  | 0.038316 | 0.01371
2014-12-01 |  | 1.832% | 0.3509% |  |  |  | 0.043388 | 0.01547
2014-12-08 |  | 2.344% | 0.6383% |  |  |  | 0.049126 | 0.017896
2014-12-15 |  | 2.84% | 0.8761% |  |  |  | 0.056107 | 0.021463
2014-12-22 |  | 3.336% | 1.128% |  |  |  | 0.063892 | 0.025424
2014-12-29 |  | 3.832% | 1.371% |  |  |  | 0.071776 | 0.030271
2015-01-05 |  | 4.339% | 1.547% |  |  |  | 0.078281 | 0.0345
2015-01-12 |  | 4.913% | 1.79% |  |  |  | 0.084533 | 0.038264
2015-01-19 |  | 5.611% | 2.146% |  |  |  | 0.090608 | 0.040952
2015-01-26 |  | 6.389% | 2.542% |  |  |  | 0.096528 | 0.043491
2015-02-02 |  | 7.178% | 3.027% |  |  |  | 0.10117 | 0.045126
2015-02-09 |  | 7.828% | 3.45% |  |  |  | 0.10524 | 0.0459
2015-02-16 |  | 8.453% | 3.826% |  |  |  | 0.10925 | 0.047324
2015-02-23 |  | 9.061% | 4.095% |  |  |  | 0.1129 | 0.049308
2015-03-02 |  | 9.653% | 4.349% |  |  |  | 0.11613 | 0.050883
2015-03-09 |  | 10.12% | 4.513% |  |  |  | 0.12109 | 0.05286
2015-03-16 |  | 10.52% | 4.59% |  |  |  | 0.12585 | 0.055217
2015-03-23 |  | 10.93% | 4.732% |  |  |  | 0.13323 | 0.057974
2015-03-30 |  | 11.29% | 4.931% |  |  |  | 0.14201 | 0.06255
2015-04-06 |  | 11.61% | 5.088% |  |  |  | 0.15193 | 0.069909
2015-04-13 |  | 12.11% | 5.286% |  |  |  | 0.1629 | 0.0792
2015-04-20 |  | 12.58% | 5.522% |  |  |  | 0.17421 | 0.089668
2015-04-27 |  | 13.32% | 5.797% |  |  |  | 0.18903 | 0.10187
2015-05-04 |  | 14.2% | 6.255% |  |  |  | 0.20377 | 0.11216
2015-05-11 |  | 15.19% | 6.991% |  |  |  | 0.21856 | 0.12474
2015-05-18 |  | 16.29% | 7.92% |  |  |  | 0.23588 | 0.13654
2015-05-25 |  | 17.42% | 8.967% |  |  |  | 0.25483 | 0.15241
2015-06-01 |  | 18.9% | 10.19% |  |  |  | 0.2718 | 0.16642
2015-06-08 |  | 20.38% | 11.22% |  |  |  | 0.28576 | 0.18225
2015-06-15 |  | 21.86% | 12.47% |  |  |  | 0.30182 | 0.19583
2015-06-22 |  | 23.59% | 13.65% |  |  |  | 0.31813 | 0.20896
2015-06-29 |  | 25.48% | 15.24% |  |  |  | 0.33592 | 0.22117
2015-07-06 |  | 27.18% | 16.64% |  |  |  | 0.3536 | 0.23374
2015-07-13 |  | 28.58% | 18.23% |  |  |  | 0.37157 | 0.24607
2015-07-20 |  | 30.18% | 19.58% |  |  |  | 0.38965 | 0.25756
2015-07-27 |  | 31.81% | 20.9% |  |  |  | 0.40754 | 0.2696
2015-08-03 |  | 33.59% | 22.12% |  |  |  | 0.42585 | 0.28094
2015-08-10 |  | 35.36% | 23.37% |  |  |  | 0.44666 | 0.2943
2015-08-17 |  | 37.16% | 24.61% |  |  |  | 0.47262 | 0.30949
2015-08-24 |  | 38.97% | 25.76% |  |  |  | 0.4999 | 0.32727
2015-08-31 |  | 40.75% | 26.96% |  |  |  | 0.53161 | 0.34723
2015-09-07 |  | 42.58% | 28.09% |  |  |  | 0.56441 | 0.37274
2015-09-14 |  | 44.67% | 29.43% |  |  |  | 0.60011 | 0.40451
2015-09-21 |  | 47.26% | 30.95% |  |  |  | 0.63774 | 0.44062
2015-09-28 |  | 49.99% | 32.73% |  |  |  | 0.67656 | 0.47961
2015-10-05 |  | 53.16% | 34.72% |  |  |  | 0.71742 | 0.51852
2015-10-12 |  | 56.44% | 37.27% |  |  |  | 0.75459 | 0.5583
2015-10-19 |  | 60.01% | 40.45% |  |  |  | 0.78943 | 0.59863
2015-10-26 |  | 63.77% | 44.06% |  |  |  | 0.81867 | 0.63921
2015-11-02 |  | 67.66% | 47.96% |  |  |  | 0.8465 | 0.68492
2015-11-09 |  | 71.74% | 51.85% |  |  |  | 0.8728 | 0.72931
2015-11-16 |  | 75.46% | 55.83% |  |  |  | 0.89691 | 0.77495
2015-11-23 |  | 78.94% | 59.86% |  |  |  | 0.91979 | 0.82056
2015-11-30 |  | 81.87% | 63.92% |  |  |  | 0.94301 | 0.86886
2015-12-07 |  | 84.65% | 68.49% |  |  |  | 0.96562 | 0.91418
2015-12-14 |  | 87.28% | 72.93% |  |  |  | 0.98382 | 0.94872
2015-12-21 |  | 89.69% | 77.5% |  |  |  | 0.99268 | 0.97005
2015-12-28 |  | 91.98% | 82.06% |  |  |  | 0.99775 | 0.99128
2016-01-04 |  | 94.3% | 86.89% |  |  |  | 1 | 1
2016-01-11 |  | 96.56% | 91.42% |  |  |  | 0.99983 | 0.97866
2016-01-18 |  | 98.38% | 94.87%
2016-01-25 |  | 99.27% | 97%
2016-02-01 |  | 99.78% | 99.13%
2016-02-08 |  | 100% | 100%
ESPERADO TEMPRANAS 6%
ESPERADO TARDIAS 3%
PORCENTAJE EJECUTADO 3%