## Cultura del reciclaje
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Cultura de reciclaje y separación en la fuente en el sector residencial, educativo y empresarial.
POBLACIÓN BENEFICIADA |  |  | DIRECTOS | Habitantes de los barrios de la Localidad de Fontibón |  |  |  | INDIRECTOS |  | Recicladores de Oficio que transitan por la localidad.
OBJETIVOS |  |  | METAS | [5 empty] | INDICADORES
GENERAL | Fomentar hábitos de separación de residuos sólidos aprovechables en las zonas residenciales, educativas, comerciales, e industriales creando así una cultura de reciclaje en la Localidad de Fontibón. |  | Aumentar en un 30% la entrega de kilogramo de material reciclable en los diferentes sectores (educativo, residencial, comercial e industrial) | [5 empty] | (Kg de residuos sólidos aprovechables entregados/Kg de residuos sólidos aprovechables caracterizados) x 100
|  |  | Vinculación del 40% de la población recicladora de oficio en alguno de los sectores educativo, residencial o empresarial. | [5 empty] | (# de recicladores de oficio de la red bazero / total de recicladores caracterizados) x 100
|  |  | Cumplimiento de la ejecución de las actividades | [5 empty] | (Actividades ejecutas / actividades planeadas) x 100
ESPECÍFICOS | Orientar sobre la correcta separación de residuos domiciliarios en los hogares y centros educativos. |  | Informar al 50% de los residentes y el 30% de los centros educativos en el fomento de la cultura de separación en la fuente de residuos aprovechables. | [5 empty] | (# de residentes y centros educativos informados / total de residentes y centros educativos caracterizados) x 100
| Fortalecer el manejo adecuado de residuos sólidos aprovechables en las empresas a nivel comercial e industrial mediante la gestión ambiental empresarial. |  | Vincular el 50% de las empresas al sistema de gestión empresarial mediante el manejo adecuado de residuos sólidos. | [5 empty] | (# de Empresas (sector comercial o industrial) vinculadas / totalidad de empresas caracterizadas) x 100
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLES |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [8 empty] | PRESUPUESTO
|  |  | PRINCIPAL | APOYO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 |  | MES 6 | MES 7 | MES 8
FASE | ACCIÓN | ACTIVIDAD ESPECÍFICA
DIAGNÓSTICO | Caracterización Empresarial | Identificación de los establecimientos comerciales e industrias que se encuentran ubicados en la Localidad de Fontibón. | Bazero | Aguas de Bogotá | [9 empty] | 62957400
|  | Caracterización de los residuos sólidos generados. | Bazero | Reciclador de Oficio
|  | Evaluación del sistema de gestión de residuos actual. | Bazero | Aguas de Bogotá
| Caracterización Residentes y Centros educativos | Identificación de los Colegios Públicos y Privados de la Localidad. | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón
|  | Selección de los Colegios en donde el Proyecto tiene articulación con los Proyecto Ambientales Escolares. | Bazero | Secretaria de Educación
|  | Caracterización de los residuos sólidos generados. | Bazero | Reciclador de Oficio
|  | Caracterización de la zona residencial a trabajar, definidos por UPZ y barrios. | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón
|  | Elección de las zonas barriales a trabajar teniendo en cuenta la participación de las Junta de Acción Comunal. | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón
|  | Caracterización de los residuos sólidos generados. | Bazero | Reciclador de Oficio
| Caracterización de Recicladores | Aumentar la caracterización de los recicladores de oficio inscritos o no en el RURO que quieran participar en el proyecto tomando como base la realizada previamente. | Bazero | UAESP
PLANEACIÓN | Articulación Estratégica | Elaboración de planes de trabajo con los establecimientos comerciales e industrias que deseen participar en el proyecto a través del programa GAE de la Secretaria Distrital de Ambiente. | Bazero | Secretaria Distrital de Ambiente | [9 empty] | 26000000
|  | Elaboración de planes de trabajo con los residentes mediante la creación de un líder ambiental por cada junta de acción comunal que deseen participar en el proyecto. | Bazero | Juntas de Acción Comunal
|  | Elaboración de planes de trabajo con los colegios que deseen participar en el proyecto mediante la articulación del PRAE y una figura de vigía ambiental. | Bazero | Secretaria de Educación
|  | Elaboración de planes de trabajo con los recicladores de oficio que deseen participar en el proyecto. | Bazero | Reciclador de Oficio
|  | Solicitud de apoyo a las entidades competentes como UAESP, Aguas de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Policía Nacional y Alcaldía Local de Fontibón generando participación en los procesos planteados. | Bazero | Entidades mencionadas
IMPLEMENTACIÓN | Fundamento Pedagógico | Curso de Manejo de Residuos sólidos aprovechables dirigido a la comunidad. | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón | [9 empty] | 112875328
|  | Capacitación Puerta a Puerta a la comunidad interesada guiado por el líder ambiental y los recicladores de oficio. | Bazero | NA
|  | Ampliación de la Red bazero mediante la vinculación de más recicladores de oficio. | Bazero | Reciclador de Oficio
|  | Talleres “Re-educarte” en los centros educativos vinculados. | Bazero | Secretaria de Educación
|  | Capacitación especial a los vigías ambientales de cada centro educativo. | Bazero | Secretaria de Educación
|  | Reuniones a las empresas interesadas, o Visitas de “guianza ambiental” en los establecimientos comerciales. | Bazero | Secretaria Distrital de Ambiente
|  | Vinculación de las empresas con el programa de gestión ambiental empresarial –GEA de la secretaria de ambiente. | Bazero | Secretaria Distrital de Ambiente
|  | Taller de intercambio de saberes “¿Cómo es ser reciclador por un día?” (Diferentes actores y recicladores). | Bazero | Reciclador de Oficio
| Recolección del material aprovechable | Vinculación y presentación de las casas pertenecientes a la red Bazero y establecimiento del reciclador de oficio encargado. | Bazero | Reciclador de Oficio
| Componente Legal | Capacitación sobre el decreto 349 de 2014 en los centros comerciales y almacenes de cadena o grandes superficies de la localidad. | Policía Nacional | Bazero
|  | Entrega de certificados por la gestión ambiental empresarial del sector industrial o comercial vinculado por la entrega directa del material aprovechable. | Bazero | Secretaria Distrital de Ambiente
| Jornadas Ambientales | Impulsar entrega de materiales aprovechables mediante la “Reciclatón” una vez al mes. | Bazero | Reciclador de Oficio
|  | Taller usos alternativos de los residuos. | Bazero | NA
|  | Taller lúdico sobre separación en la fuente para niños y niñas. | Bazero | NA
|  | Salida Pedagógica “conociendo Doña Juana” para el sector educativo, residencial y empresarial. | UAESP | Bazero
|  | Observación de Video Foros Ambientales. | Bazero | NA
| Divulgación y convocatoria | Divulgación constante de las actividades a realizar mediante afiches, volantes, reuniones, emisoras y líderes para garantizar participación. | Bazero | Empresas
|  | Creación de un sistema de divulgación ambiental empresarial –DAE, donde se genere el espacio de comunicación a sus respectivos clientes del fomento de la separación de residuos sólidos aprovechables. | Bazero | Empresas
SEGUIMIENTO | Control de la ejecución | Jornada de seguimiento de la separación en la fuente en el sector residencial, educativo, comercial e industrial. | Bazero | UAESP | [9 empty] | 64691636.4
|  | Verificación en campo de la actividad de recolección de residuos por parte de los recicladores y el operador de aseo. | Bazero | UAESP
|  | Pesaje de residuos sólidos aprovechables entregados en el sector residencial, educativo, comercial e industrial. | Bazero | Reciclador de Oficio
|  | Verificación del cumplimiento de los planes de trabajo acordados con los diferentes actores | Bazero | NA
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | [13 empty] | 266524364.4

## Presupuesto Cultura del recicla
PRESUPUESTO DEL PROYECTO CULTURA DEL RECICLAJE
PERSONAL REQUERIDO
CARGO | EXPERIENCIA | VALOR MENSUAL | NÚMERO DE PERSONAS | TIEMPO (MESES) | TOTAL
DIRECTOR DE PROYECTO | Dirección de Proyectos de Manejo de Residuos Sólidos | 4000000 | 1 | 8 | 32000000
PROFESIONAL AMBIENTAL | Estudios ambientales y gestión integral de residuos, capacitación y sensibilización, trabajo con comunidades, establecimientos comerciales y empresas | 3000000 | 6 | 8 | 144000000
PROFESIONAL SOCIAL | Experiencia en manejo de comunidades y socialización | 2000000 | 2 | 8 | 32000000
AUXILIARES DE CAMPO TIPO I | Técnico o tecnólogo con experiencia en caracterización y manejo de residuos solidos y comunidades | 1400000 | 2 | 2 | 5600000
AUXILIARES DE CAMPO TIPO II | Bachiller con capacitación no formal en manejo de residuos | 1000000 | 2 | 2 | 4000000
TALLERISTA | educación y sensibilización ambiental | 689854 | 4 | 8 | 22075328
VALOR TOTAL PERSONAL |  |  |  |  | 239675328 | 62957400 | 1
INSUMOS | [5 empty] | 26000000 | 2
INSUMO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 112875328 | 3
CANECAS | Volumen de 55 galones, material plástico | 8 | 50000 | 400000 |  | 64691636.4 | 4
PLASTICO | polietileno de baja densidad por metro cuadrado | 100 | 3000 | 300000
BALANZA | electrónica, limite de pesaje 200 kg | 2 | 290000 | 580000
PIEZAS DE SENSIBILIZACIÓN | Afiches, volantes | 3000 | 800 | 2400000
PAPELERIA | Resmas de papel | 6 | 12900 | 77400
VALOR TOTAL INSUMOS |  |  |  | 3757400
SERVICIOS
SERVICIOS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Impresiones | Blanco y negro y a Color | No aplica | No aplica | 500000
Transporte | Bus de 40 pasajeros | 3 | 300000 | 900000
Refrigerios | Bebida y sólido | 3000 | 3000 | 9000000
VALOR TOTAL SERVICOS |  |  |  | 10400000
OTROS
CONCEPTO |  |  |  | VALOR TOTAL
PORCENTAJE DE IMPREVISTOS DEL AIU – ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD |  |  |  | 12691636.4
VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  | 266524364.4

## Manejo adecuado de RESPEL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Manejo adecuado de RESPEL en Fontibón
POBLACIÓN BENEFICIADA |  |  | DIRECTOS | Establecimientos educativos, industrias y barrios de la localidad de Fontibón |  |  |  | INDIRECTOS |  | Habitantes en general de la Localidad de Fontibón y Bogotá
OBJETIVOS |  |  | METAS | [5 empty] | INDICADORES
GENERAL | Fomentar hábitos de separación y disposición adecuada de residuos peligrosos y especiales en las zonas residenciales, educativas e industriales de la Localidad de Fontibón. |  | Aumentar en un 30% la entrega de residuos peligrosos y especiales en los diferentes sectores (educativo, residencial e industrial) | [5 empty] | (Kg de RESPEL entregados/Kg de RESPEL caracterizados) x 100
|  |  | 100 % de Cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas | [5 empty] | (Actividades ejecutas / actividades planeadas) x 100
ESPECÍFICOS | Orientar sobre la clasificación de residuos peligrosos y especiales que se pueden generar en la zona residencial e industrial |  | Informar al 50% de los residentes y el 30% de las industrias sobre la clasificación de los RESPEL | [5 empty] | (# de residentes e industrias informados / total de residentes e industrias caracterizados) x 100
| Fortalecer la disposición adecuada de residuos peligrosos y postconsumo en la zona residencial, colegios e industrias |  | Lograr que el 50% de las industrias participantes realicen la disposición final de RESPEL con gestores autorizados | [5 empty] | (# de industrias que cumplen con el requisito / total de industrias participantes) x 100
|  |  | Ubicar 10 puntos de recolección de residuos postconsumo en la Localidad de Fontibón | [5 empty] | (# puntos ubicados / # de puntos programados) x 100
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLES |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [8 empty] | PRESUPUESTO
|  |  | PRINCIPAL | APOYO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 |  | MES 6 | MES 7 | MES 8
FASE | ACCIÓN | ACTIVIDAD ESPECÍFICA
DIAGNÓSTICO | Caracterización de RESPEL | Caracterización de los tipos de RESPEL generados en las industrias. | Bazero | Aguas de Bogotá | [9 empty] | 21657400
|  | Evaluación del sistema de gestión ambiental, componente disposición final de RESPEL en las industrias. | Bazero | Aguas de Bogotá
|  | Caracterización de los tipos de RESPEL generados, definidos por UPZ y barrios. | Bazero | Aguas de Bogotá
PLANEACIÓN | Articulación Estratégica | Elaboración de planes de trabajo con las industrias que deseen participar en el proyecto a través del programa GAE de la Secretaria Distrital de Ambiente. | Bazero | Secretaria Distrital de Ambiente | [9 empty] | 15000000
|  | Elaboración de planes de trabajo con los residentes mediante la creación de un líder ambiental por cada junta de acción comunal que deseen participar en el proyecto. | Bazero | Juntas de Acción Comunal
|  | Solicitud de apoyo a las entidades competentes como UAESP, Aguas de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Policía Nacional, ANDI y Alcaldía Local de Fontibón generando participación en los procesos planteados. | Bazero | Entidades mencionadas
|  | Articulación con la actual prueba piloto programas postconsumo que está adelantando la ANDI en Fontibón. | Bazero | ANDI
IMPLEMENTACIÓN | Fundamento Pedagógico | Taller didáctico ¿Que es RESPEL, RAEE y POSTCONSUMO? Orientado a los residuos caracterizados en las industrias y barrios | Bazero | ANDI | [9 empty] | 153197080
|  | Taller didáctico sobre las alternativas de disposición final de RESPEL y puntos de recolección de residuos postconsumo en industrias, conjuntos residenciales y colegios | Bazero | ANDI
|  | Concurso "Conectado con el ambiente" recolección de residuos postconsumo en las industrias participantes (Cada trabajador entrega un RESPEL o RAEE proveniente de su casa) La empresa que mas kilogramos entregue será la ganadora | Bazero | ANDI
|  | Vinculación entre empresas y gestores autorizados de RESPEL | Bazero | Secretaria Distrital de Ambiente
|  | Concurso "Conectado con el ambiente" recolección de residuos postconsumo en los barrios participantes (Cada habitante entrega un RESPEL o RAEE proveniente de su casa) Se premiaran los 3 barrios con mayor cantidad recolectada | Bazero | ANDI
|  | Actividad lúdica en los parques de Fontibón y conjuntos residenciales ¨El que separa gana¨. Se premiara a los participantes con llaveros e imanes donde se encuentre la información correspondiente a los residuos postconsumo | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón
|  | Capacitación Puerta a Puerta a la comunidad interesada guiado por el líder ambiental. | Bazero | Juntas de Acción Comunal
|  | Visitas de “guianza ambiental” a las industrias | Bazero | NA
|  | Observación de videoforos ambientales en industrias, conjuntos residenciales y colegios | Bazero | ANDI
|  | Realización de actividades lúdicas en Colegios ¨El que separa gana¨. | Bazero | ANDI
|  | Concurso "Conectado con el ambiente" recolección de residuos postconsumo en los Colegios participantes (Cada estudiante entrega un RESPEL o RAEE proveniente de su casa) Se premiara el Colegio que recolecte la mayor cantidad | Bazero | ANDI
|  | Elaboración y divulgación del mapa de los puntos de recolección de residuos postconsumo ubicados en la Localidad de Fontibón | Bazero | ANDI
|  | Ubicación de recipientes recolectores de residuos postconsumo permanentes en los conjuntos residenciales, colegios e industrias con mayor participación en el proyecto. | Bazero | ANDI
| Jornadas ambientales | Gran evento de premiación de industrias, colegios y barrios | Alcaldía Local de Fontibón | ANDI
| Componente Legal | Capacitación sobre el decreto 4741 de 2005 en las industrias | Bazero | NA
|  | Capacitación sobre la Ley 1672 de 2013, resolución 1511 de 2010, resolución 1297 de 2010 y demás aplicables a residuos postconsumo para residentes e industrias. | Bazero | NA
| Divulgación y convocatoria | Divulgación constante de las actividades a realizar mediante afiches, volantes, reuniones, emisoras y líderes para garantizar participación. | Bazero | Empresas
|  | Creación de un sistema de divulgación ambiental empresarial –DAE, donde se genere el espacio de comunicación a sus respectivos clientes del fomento de la separación de residuos peligrosos y especiales | Bazero | Empresas
SEGUIMIENTO | Control de la ejecución | Pesaje de residuos peligrosos y especiales entregados en el sector residencial e industrial. | Bazero | ANDI | [9 empty] | 9492724
|  | Verificación del cumplimiento de los planes de trabajo acordados con los diferentes actores | Bazero | NA
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | [13 empty] | 199347204

## Presupuesto Manejo RESPEL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO MANEJO ADECUADO DE RESPEL
PERSONAL REQUERIDO
CARGO | EXPERIENCIA | VALOR MENSUAL | NÚMERO DE PERSONAS | TIEMPO (MESES) | TOTAL
DIRECTOR DE PROYECTO | Dirección de Proyectos de Manejo de Residuos Peligrosos y especiales | 4000000 | 1 | 8 | 32000000
PROFESIONAL AMBIENTAL | Estudios ambientales y gestión integral de residuos, capacitación y sensibilización, trabajo con comunidades, establecimientos comerciales y empresas | 3000000 | 3 | 8 | 72000000
PROFESIONAL SOCIAL | Experiencia en manejo de comunidades y socialización | 2000000 | 1 | 8 | 16000000
AUXILIARES DE CAMPO TIPO I | Técnico o tecnólogo con experiencia en caracterización y manejo de residuos solidos peligrosos y comunidades | 1400000 | 2 | 1 | 2800000 | 21657400 | 1
AUXILIARES DE CAMPO TIPO II | Bachiller con capacitación no formal en manejo de residuos peligrosos | 1000000 | 2 | 1 | 2000000 | 15000000 | 2
TALLERISTA | Educación y sensibilización ambiental | 689854 | 4 | 5 | 13797080 | 153197080 | 3
VALOR TOTAL PERSONAL |  |  |  |  | 138597080 | 9492724 | 4
INSUMOS
INSUMO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CANECAS | Volumen de 55 galones, material plástico | 8 | 50000 | 400000
PLASTICO | Polietileno de baja densidad por metro cuadrado | 100 | 3000 | 300000
BALANZA | Electrónica, limite de pesaje 200 kg | 2 | 290000 | 580000
PIEZAS DE SENSIBILIZACIÓN | Afiches, volantes, mapas | 8000 | 800 | 6400000
PIEZAS DE SENSIBILIZACIÓN | Llaveros, imanes para neveras | 8000 | 3000 | 24000000
PAPELERIA | Resmas de papel | 6 | 12900 | 77400
CONTENEDORES DE RESIDUOS POSTCONSUMO | Contenedor metálico para pilas, plaguicidas, contendor plástico para luminarias y bombillos, contenedor metálico para RAEE | 10 | 550000 | 5500000
VALOR TOTAL INSUMOS |  |  |  | 37257400
SERVICIOS
SERVICIOS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Impresiones | Blanco y negro y a Color | No aplica | No aplica | 500000
Evento de premiación | Alquiler salón, inmobiliario | 1 | 1500000 | 1500000
| Sonido | 1 | 500000 | 500000
| Refrigerios | 500 | 3000 | 1500000
| Premios (Trofeos) | 5 | 200000 | 1000000
Refrigerios para talleres | Bebida y sólido | 3000 | 3000 | 9000000
VALOR TOTAL SERVICOS |  |  |  | 14000000
OTROS
CONCEPTO |  |  |  | VALOR TOTAL
PORCENTAJE DE IMPREVISTOS DEL AIU – ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD |  |  |  | 9492724
VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  | 199347204

## Fortalecimiento de PP
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Fortalecimiento de procesos productivos para la recuperación de materiales aprovechables
POBLACIÓN BENEFICIADA |  | DIRECTOS | Recicladores de Oficio que transitan por la localidad de Fontibón - Plantas de aprovechamiento de materiales |  |  |  | INDIRECTOS |  |  | Habitantes de los barrios de la Localidad de Fontibón
OBJETIVOS |  |  | METAS | [5 empty] | INDICADORES
GENERAL | Incentivar la recolección de materiales aprovechables que actualmente no son recolectados por los recicladores de la Localidad de Fontibón porque no los compran en las plantas de aprovechamiento |  | Aumentar en un 40% el aprovechamiento de MPR que actualmente no se está recolectando | [5 empty] | ((Kg de MPR aprovechados después del proyecto - Kg de MPR aprovechados antes del proyecto) / Kg de MPR aprovechados después del proyecto) x 100
|  |  | Incrementar en un 20% el numero de plantas de aprovechamiento que actualmente no compran los MPR caracterizados | [5 empty] | ((# de PA finales - # de PA iniciales) / # de PA finales) x 100
|  |  | 100% de cumplimiento en la ejecución de actividades programadas | [5 empty] | (Actividades ejecutas / actividades planeadas) x 100
ESPECÍFICOS | Identificar los MPR que se generan en la localidad y que no son recolectados |  | Clasificar los MPR que actualmente no son aprovechados en el 80% de las UPZ de la localidad de Fontibón | [5 empty] | (# de UPZ caracterizadas / total de UPZ) x 100
| Elaborar una propuesta que permita aprovechar los MPR caracterizados por parte de las plantas de aprovechamiento |  | Incrementar en un 50% la recolección del MPR caracterizado | [5 empty] | ((Kg de MPR recolectado después del proyecto - Kg de MPR recolectados antes del proyecto) / Kg de MPR recolectados después del proyecto) x 100
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLES |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | PRESUPUESTO
|  |  | PRINCIPAL | APOYO | MES 1 | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 | MES 5 | MES 6
FASE | ACCIÓN | ACTIVIDAD ESPECÍFICA
DIAGNÓSTICO | Caracterización de actores | Caracterización de los materiales potencialmente aprovechables que se generan en la Localidad de Fontibón pero que los recicladores no recolectan | Bazero | Recicladores de Oficio | [8 empty] | 58357400
|  | Identificación de las principales plantas de aprovechamiento a las que venden los materiales los recicladores de oficio | Bazero | Recicladores de Oficio
|  | Evaluación de las razones por las cuales dichas plantas no aprovechan ese material | Bazero | Aguas de Bogotá
|  | Identificación de plantas de aprovechamiento donde si se compran los materiales caracterizados | Bazero | UAESP
PLANEACIÓN | Articulación Estratégica | Elaboración de planes de trabajo con las plantas de aprovechamiento de materiales reciclables | Bazero | UAESP | [8 empty] | 28000000
|  | Elaboración de planes de trabajo con los recicladores de oficio que deseen participar en el proyecto. | Bazero | Recicladores de Oficio
|  | Solicitud de apoyo a las entidades competentes como UAESP, Aguas de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Policía Nacional y Alcaldía Local de Fontibón generando participación en los procesos planteados. | Bazero | Entidades mencionadas
IMPLEMENTACIÓN | Fundamento Pedagógico | Taller de intercambio de saberes entre recicladores de oficio y representantes de las plantas de aprovechamiento de MPR | Bazero | UAESP | [8 empty] | 92118832
|  | Taller de procesos productivos relacionados con los MPR caracterizados dirigido a los representantes de las plantas de aprovechamiento | Bazero | UAESP
|  | Elaboración de una propuesta mediante la cual se determinen los usos y valores comerciales de los MPR que actualmente no se recolectan para que sea atractivo para los recicladores y plantas de aprovechamiento | Bazero | UAESP Plantas de aprovechamiento y Recicladores de Oficio
|  | Elaboración y divulgación de un directorio de plantas de aprovechamiento de materiales reciclables donde se especifiquen los residuos que se aprovechan en cada una | Bazero | UAESP
| Recolección del material aprovechable | Presentación de la propuesta a los representantes de las plantas de aprovechamiento y recicladores de oficio | Bazero | UAESP
|  | Capacitación puerta a puerta a las casas que se encuentran vinculadas con la red Bazero para iniciar con la separación del material | Bazero | Recicladores de oficio
| Divulgación y convocatoria | Divulgación constante de las actividades a realizar mediante afiches, volantes, reuniones, emisoras, líderes y representantes para garantizar participación. | Bazero | UAESP
SEGUIMIENTO | Control de la ejecución | Verificación del cumplimiento de los planes de trabajo acordados con los diferentes actores | Bazero | UAESP | [8 empty] | 8923811.6
|  | Pesaje de residuos sólidos aprovechables caracterizados entregados por el sector residencial | Bazero | Recicladores de oficio
|  | Cantidad de los MPR caracterizados, aprovechados por parte de las plantas de aprovechamiento | Bazero | UAESP
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | [12 empty] | 187400043.6

## Presupuesto Fortalecimiento PP
PRESUPUESTO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS
PERSONAL REQUERIDO
CARGO | EXPERIENCIA | VALOR MENSUAL | NÚMERO DE PERSONAS | TIEMPO (MESES) | TOTAL
DIRECTOR DE PROYECTO | Dirección de Proyectos de Aprovechamiento de residuos sólidos | 4000000 | 1 | 6 | 24000000
PROFESIONAL AMBIENTAL | Estudios ambientales y gestión integral de residuos, capacitación y sensibilización, trabajo con comunidades, establecimientos comerciales y empresas | 3000000 | 5 | 6 | 90000000
PROFESIONAL SOCIAL | Experiencia en manejo de comunidades y socialización | 2000000 | 1 | 6 | 12000000
AUXILIARES DE CAMPO TIPO I | Técnico o tecnólogo con experiencia en caracterización y manejo de residuos solidos y comunidades | 1400000 | 5 | 6 | 42000000
TALLERISTA | Educación y sensibilización ambiental | 689854 | 4 | 2 | 5518832
VALOR TOTAL PERSONAL |  |  |  |  | 173518832 | 58357400 | 1
INSUMOS | [5 empty] | 28000000 | 2
INSUMO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 92118832 | 3
CANECAS | Volumen de 55 galones, material plástico | 8 | 50000 | 400000 |  | 8923811.6 | 4
PLASTICO | Polietileno de baja densidad por metro cuadrado | 100 | 3000 | 300000
BALANZA | Electrónica, limite de pesaje 200 kg | 2 | 290000 | 580000
PIEZAS DE SENSIBILIZACIÓN | Afiches, volantes | 1500 | 800 | 1200000
PAPELERIA | Resmas de papel | 6 | 12900 | 77400
VALOR TOTAL INSUMOS |  |  |  | 2557400
SERVICIOS
SERVICIOS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Impresiones | Blanco y negro y a Color | No aplica | No aplica | 1000000
Presentación de la propuesta | Alquiler salón, inmobiliario | 1 | 500000 | 500000
| Sonido | 1 | 300000 | 300000
| Refrigerios | 100 | 3000 | 300000
Refrigerios para talleres | Bebida y sólido | 100 | 3000 | 300000
VALOR TOTAL SERVICOS |  |  |  | 2400000
OTROS
CONCEPTO |  |  |  | VALOR TOTAL
PORCENTAJE DE IMPREVISTOS DEL AIU – ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD |  |  |  | 8923811.6
VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  | 187400043.6

## Punto de acopio de MPR
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Punto de acopio de MPR para la localidad de Fontibón
POBLACIÓN BENEFICIADA |  | DIRECTOS | Recicladores de Oficio que transitan por la localidad de Fontibón |  |  |  | INDIRECTOS |  |  |  | Habitantes de los barrios de la Localidad de Fontibón
OBJETIVOS |  |  | METAS | [7 empty] | INDICADORES
GENERAL | Crear un punto de acopio de material potencialmente reciclable en la Localidad de Fontibón |  | Disminuir en tres putos porcentuales cada mes la cantidad de material de rechazo generado en el punto de acopio de MPR desde el inicio de su operación | [7 empty] | ((Kg de Material de rechazo mes anterior - Kg de Material de rechazo mes actual) /Kg de Material de rechazo mes anterior) x 100
|  |  | 100% de cumplimiento en la ejecución de actividades programadas | [7 empty] | (Actividades ejecutas / actividades planeadas) x 100
ESPECÍFICOS | Fortalecer el gremio de los recicladores de la Localidad |  | Vincular a 35 recicladores de oficio en la etapa de recolección y 25 recicladores de oficio en labores operativas del punto de acopio de MPR | [7 empty] | (# de Recicladores de oficio vinculados/ # de Recicladores de oficio proyectados) x 100
| Incrementar la cantidad de MPR recolectados en la Localidad |  | Incrementar en un 70% la recolección del MPR caracterizado | [7 empty] | ((Kg de MPR recolectado después del proyecto - Kg de MPR recolectados antes del proyecto) / Kg de MPR recolectados después del proyecto) x 100
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLES |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [10 empty] | PRESUPUESTO
|  |  | PRINCIPAL | APOYO | MES 1 | MES 2 |  | MES 3 | MES 4 | MES 5 |  | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9
FASE | ACCIÓN | ACTIVIDAD ESPECÍFICA
DIAGNÓSTICO | Estudios preliminares | Identificación de los posibles predios donde se puede ubicar el punto de acopio de MPR, de tal forma que sea compatible con el uso del suelo | Alcaldía Local de Fontibón | Bazero | [11 empty] | 13000000
|  | Evaluación de la capacidad que requiere el punto de acopio de MPR de acuerdo a los volúmenes de residuos recolectados | Bazero | UAESP
|  | Evaluación del mercado y clientes potenciales | Bazero | UAESP
|  | Evaluación técnica y viabilidad del proyecto | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón
PLANEACIÓN | Articulación estratégica | Concertación con los recicladores de oficio para formalizar un gremio en la localidad | Bazero | UAESP | [11 empty] | 36000000
|  | Elaboración de diseños civiles y arquitectónicos del punto de acopio de MPR | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón
|  | Avalúo de los predios a comprar y negociación con los propietarios | Alcaldía Local de Fontibón | Bazero
|  | Solicitud de apoyo a las entidades competentes como UAESP, Aguas de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente y Alcaldía Local de Fontibón generando participación en los procesos planteados. | Bazero | NA
|  | Convocatoria pública para adjudicar la administración y operación del punto de acopio de MPR durante su ejecución | Alcaldía Local de Fontibón | UAESP
IMPLEMENTACIÓN | Construcción del punto de acopio de MPR | Compra de los predios necesarios para la construcción del punto de acopio de MPR | Alcaldía Local de Fontibón | UAESP | [11 empty] | 1102320864
|  | Licitación pública para la construcción del punto de acopio de MPR | Alcaldía Local de Fontibón | UAESP
|  | Construcción del punto de acopio de MPR | Alcaldía Local de Fontibón | UAESP
|  | Compra de equipos y elementos necesarios para el acopio de los residuos sólidos | Alcaldía Local de Fontibón | Bazero
| Puesta en marcha del punto de acopio de MPR | Capacitación sobre derechos y deberes para los recicladores que se vinculen al proyecto y personal operativo del punto de acopio de MPR | Bazero | UAESP
|  | Compra de indumentaria y dotación para los recicladores y personal operativo del punto de acopio de MPR | Alcaldía Local de Fontibón | Bazero
|  | Compra de triciclos para la recolección del MPR | Alcaldía Local de Fontibón | Bazero
| Divulgación y convocatoria | Divulgación constante de las actividades a realizar mediante afiches, volantes, reuniones, emisoras, líderes y pagina web de la alcaldía local. | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón
| Jornadas ambientales | Realizar visitas al punto de acopio de MPR con la comunidad | Bazero | Juntas de acción Comunal
SEGUIMIENTO | Control de la ejecución | Verificación del cumplimiento del cronograma | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón | [11 empty] | 98516043.2
|  | Seguimiento a la operación del punto de acopio de MPR | Bazero | UAESP
|  | Seguimiento a la organización del gremio de los recicladores de oficio | Bazero | UAESP
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | [15 empty] | 1249836907.2

## Presupuesto Punto de acopio MPR
PRESUPUESTO DEL PROYECTO PUNTO DE ACOPIO DE MPR
PERSONAL REQUERIDO
CARGO | EXPERIENCIA | VALOR MENSUAL | NÚMERO DE PERSONAS | TIEMPO (MESES) | TOTAL
DIRECTOR DE PROYECTO | Dirección de Proyectos de Aprovechamiento de residuos sólidos | 4000000 | 1 | 9 | 36000000
PROFESIONAL AMBIENTAL | Estudios ambientales y gestión integral de residuos, capacitación y sensibilización, trabajo con comunidades, establecimientos comerciales y empresas | 3000000 | 3 | 9 | 81000000
PROFESIONAL SOCIAL | Experiencia en manejo de comunidades y socialización | 2000000 | 1 | 4 | 8000000
TALLERISTA | Educación y sensibilización ambiental | 689854 | 4 | 4 | 11037664
PROFESIONAL CIVIL | Diseños civiles y arquitectónicos con memorias de calculo | 3000000 | 1 | 1 | 3000000
PERITO | Avalúos prediales | 3000000 | 1 | 1 | 3000000
VALOR TOTAL PERSONAL |  |  |  |  | 142037664 | 13000000 | 1
INSUMOS | [5 empty] | 36000000 | 2
INSUMO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 1102320864 | 3
CANECAS | Volumen de 55 galones, material plástico | 60 | 50000 | 3000000 |  | 98516043.2 | 4
MESAS | Mesas metálicas de 8 m x 2 m | 8 | 250000 | 2000000
BALANZAS | Electrónica, limite de pesaje 200 kg | 7 | 290000 | 2030000
PIEZAS DE SENSIBILIZACIÓN | Afiches, volantes | 1000 | 800 | 800000
PAPELERIA | Resmas de papel | 8 | 12900 | 103200
CONTENEDORES | Contendores para material de rechazo 200 kg | 4 | 1000000 | 4000000
CARRETILLAS METÁLICAS | Carretillas tipo zorra con capacidad de 200 kg | 15 | 200000 | 3000000
DOTACIÓN | Overol (Camisa y pantalón) | 70 | 45000 | 3150000
| Gorra | 70 | 15000 | 1050000
| Botas de seguridad | 70 | 46000 | 3220000
| Guantes de seguridad | 70 | 6000 | 420000
| Gafas de seguridad | 70 | 5000 | 350000
| Tapabocas | 70 | 3000 | 210000
TRICICLOS | Triciclo de tracción mecánica | 35 | 300000 | 10500000
COMPUTADORES | Computadores de escritorio con paquete de office | 4 | 2000000 | 8000000
ESCRITORIOS | Escritorio en madera con cajoneras y silla | 4 | 700000 | 2800000
SILLAS | Sillas de plástico con espaldar para reuniones | 50 | 25000 | 1250000
VIDEO BEAM | Video Beam | 1 | 500000 | 500000
VALOR TOTAL INSUMOS |  |  |  | 46383200
SERVICIOS
SERVICIOS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Impresiones | Blanco y negro y a Color | No aplica | No aplica | 1000000
Compra de predios | Presupuesto designado para la adquisición de predios | Depende de los resultados del diagnóstico | Depende de los resultados del diagnóstico | 700000000
Construcción del Punto de acopio | Presupuesto designado a la Construcción del Punto de Acopio de MPR | Depende de los resultados del diagnóstico | Depende de los resultados del diagnóstico | 300000000
Refrigerios para capacitaciones | Bebida y sólido | 300 | 3000 | 900000
VALOR TOTAL SERVICOS |  |  |  | 1001900000
OTROS
CONCEPTO |  |  |  | VALOR TOTAL
PORCENTAJE DE IMPREVISTOS DEL AIU – ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD |  |  |  | 59516043.2
VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  | 1249836907.2

## Aprovechamiento de Orgánicos
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Aprovechamiento de Residuos Orgánicos
POBLACIÓN BENEFICIADA |  |  | DIRECTOS | Familias de la localidad de Fontibón. |  |  | INDIRECTOS |  | Disminución de lixiviados en el Relleno Sanitario Doña Juana.
OBJETIVOS |  |  | METAS |  |  |  | INDICADORES
GENERAL | Generar un mecanismo de aprovechamiento de los residuos orgánicos producidos en el hogar, como base de proyectos empresariales productivos a cargo grupos comunitarios. |  | Aprovechar en un 40% los residuos orgánicos generados en la Localidad de Fontibón. |  |  |  | (Cantidad de residuos orgánicos aprovechados / Cantidad de Residuos orgánicos caracterizados) x 100
|  |  | 100% de cumplimiento en la ejecución de actividades programadas |  |  |  | (Actividades ejecutas / actividades planeadas) x 100
ESPECÍFICOS | Vincular a la comunidad al mecanismo de aprovechamiento de residuos orgánicos. |  | Participación del 30% de la comunidad informada del mecanismo de aprovechamiento. |  |  |  | Cantidad de personas vinculadas con el aprovechamiento / Cantidad de personas informadas sobre el proyecto x 100
| Generar empresas comunitarias que comercialicen los productos generados a partir del aprovechamiento de residuos orgánicos. |  | 15% de microempresas generadas a partir del aprovechamiento de residuos orgánicos. |  |  |  | Microempresas consolidadas / Personas que ejercen el aprovechamiento de residuos orgánicos.
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLES |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [6 empty] | PRESUPUESTO
|  |  | PRINCIPAL | APOYO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 |  | MES 5 | MES 6
FASE | ACCIÓN | ACTIVIDAD ESPECÍFICA
DIAGNOSTICO | Estudios Preliminares | Caracterización y Pesaje de los Residuos orgánicos de la Localidad de Fontibón. | Bazero | Reciclador de Oficio | [7 empty] | 14373200
PLANEACIÓN | Convocatoria y Divulgación | Divulgación de Piezas publicitarias para la convocatoria del proyecto. | Bazero | NA | [7 empty] | 13679708
|  | Jornada de divulgación del aprovechamiento de orgánicos focalizado en la Plaza de Mercado de Fontibón. | Bazero | IPES
|  | Creación de la base de datos de los interesados en participar en el proyecto. | Bazero | NA
|  | Inscripción a los talleres sobre "agricultura ecológica" por UPZ y barrios según previa inscripción. | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón
IMPLEMENTACIÓN | Proyectos Orgánicos Productivos | Implementación de los talleres de formación agroecológica. | Bazero | Experto en el tema | [7 empty] | 61884416
|  | Suministro de semillas y plántulas en la visita de verificación para iniciar el proyecto orgánico productivo. | Bazero | NA
|  | Explicación del mecanismo de seguimiento y control del proyecto orgánico productivo. | Bazero | Juntas de Acción Comunal
|  | Implementación del taller sobre emprendimiento empresarial comunitario. | Bazero | Cámara y Comercio
|  | Búsqueda del mercado para ofertar los productos orgánicos y tierra abonada | Bazero | Cámara y Comercio
|  | Vínculos con empresas para poder convertirse en proveedores | Bazero | Cámara y Comercio
|  | Feria "Residuos productivos, continuando el ciclo" de lanzamiento, divulgación y comercialización de los productos orgánicos productivos. | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón
SEGUIMIENTO | Control de la ejecución | Verificación del cumplimiento del cronograma | Bazero | NA | [7 empty] | 16571866.2
|  | Seguimiento a la producción y comercialización de los productos orgánicos. | Bazero | Cámara y Comercio
|  | Pesaje de Residuos orgánicos de la Localidad de Fontibón | Bazero | Reciclador de Oficio
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | [11 empty] | 106509190.2

## Presupuesto Orgánicos
PRESUPUESTO DEL PROYECTO APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS
PERSONAL REQUERIDO
CARGO | EXPERIENCIA | VALOR MENSUAL | NÚMERO DE PERSONAS | TIEMPO (MESES) | TOTAL
DIRECTOR DE PROYECTO | Dirección de Proyectos de Aprovechamiento de residuos sólidos | 3500000 | 1 | 6 | 21000000
PROFESIONAL AMBIENTAL | Estudios ambientales y gestión integral de residuos, capacitación y sensibilización, trabajo con comunidades, establecimientos comerciales y empresas | 2000000 | 4 | 6 | 48000000
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | Experiencia en formulación de proyecto empresariales comunitarios | 2000000 | 1 | 3 | 6000000
EXPERTO EN AGRICULTURA | Agricultura ecológica, compostaje, lombricompost | 689854 | 2 | 3 | 4139124
VALOR TOTAL PERSONAL |  |  |  |  | 79139124
INSUMOS | [5 empty] | 14373200 | 1
INSUMO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 13679708 | 2
MESAS | Mesas metálicas de 8 m x 2 m | 8 | 250000 | 2000000 |  | 61884416 | 3
BALANZAS | Electrónica, limite de pesaje 200 kg | 7 | 110000 | 770000 |  | 16571866.2 | 4
PIEZAS DE SENSIBILIZACIÓN | Afiches, volantes | 1000 | 800 | 800000
PAPELERIA | Resmas de papel | 8 | 12900 | 103200
CANASTILLAS | Estas son para mantener las lombrices | 30 | 10000 | 300000
CAMAS PARA LOMBRICOMPOST | Para almacenar las lombrices de 60 de largo por 40 de ancho por 15 de alto todo en centímetros | 30 | 25000 | 750000
SEMILLAS | Por gramaje según especie, variada entre hortalizas, aromáticas y ornamentales. | 150 | 5000 | 750000
PLANTULAS | según especie, variada entre hortalizas, aromáticas y ornamentales. | 150 | 2000 | 300000
LOMBRICES | Cantidad de lombriz roja californiana por libra. | 30 | 4500 | 135000
COMPUTADORES | Computadores de escritorio con paquete de office | 4 | 2000000 | 8000000
ESCRITORIOS | Escritorio en madera con cajoneras y silla | 4 | 700000 | 2800000
SONIDO Y ANIMACIÓN | Parlantes, equipos y animador | 1 | 980000 | 980000
ALQUILER CARPA | Carpas de 2.50 por 3 metros de plástico | 8 | 120000 | 960000
SILLAS | Sillas de plástico con espaldar para reuniones | 50 | 25000 | 1250000
VIDEO BEAM | Video Beam | 1 | 500000 | 500000
VALOR TOTAL INSUMOS |  |  |  | 20398200
SERVICIOS
SERVICIOS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Impresiones | Blanco y negro y a Color | No aplica | No aplica | 1000000
Refrigerios para capacitaciones | Bebida y sólido | 300 | 3000 | 900000
VALOR TOTAL SERVICOS |  |  |  | 1900000
OTROS
CONCEPTO |  |  |  | VALOR TOTAL
PORCENTAJE DE IMPREVISTOS DEL AIU – ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD |  |  |  | 5071866.2
VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  | 106509190.2 |  | 106509190.2
0

## Rutas Selectivas
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Propuesta de Rutas Selectivas Zonales de Reciclaje
POBLACIÓN BENEFICIADA |  |  | DIRECTOS |  | Población Recuperadora de Oficio. |  |  |  |  | INDIRECTOS |  | Habitantes de los barrios de la Localidad de Fontibón y Disminución de residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana.
OBJETIVOS |  |  | METAS | [6 empty] | INDICADORES
GENERAL | Generar una estrategia de rutas selectivas de reciclaje que faciliten la labor del reciclador de oficio y permitan la recolección del material aprovechable de manera más efectiva. |  | Implementar rutas selectivas zonales en el 40% de la Localidad de Fontibón | [6 empty] | Cantidad de zonas (barrios) con ruta selectiva de reciclaje / Cantidad de barrios de la Localidad de Fontibón x 100
|  |  | 100% de cumplimiento en la ejecución de actividades programadas | [6 empty] | (Actividades ejecutas / actividades planeadas) x 100
ESPECÍFICOS | Establecer una zonificación de la localidad para formalizar micro y macro rutas. |  | Zonificación del 90% de la localidad de Fontibón por la cantidad de residuos generados según su actividad principal. | [6 empty] | Área clasificada con ruteo / Área total de la Localidad x 100
| Distribución zonal de micro rutas y asociaciones de recicladores para la recolección del material reciclable. |  | Participación del 30% de la comunidad informada del mecanismo de aprovechamiento. | [6 empty] | Número de casas vinculadas / Número de casas caracterizadas x 100
| Vincular a las asociaciones de recicladores con el mecanismo de recolección selectiva de forma ordenada y eficaz. |  | Vinculación de 50% de las asociaciones de recicladores de Fontibón y un 10% de ajenas a la Localidad. | [6 empty] | Cantidad de Asociaciones de Recicladores vinculados / Cantidad de Asociaciones de Recicladores de la Localidad de Fontibón x 100
ACTIVIDADES |  |  | RESPONSABLES |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [13 empty] | PRESUPUESTO
|  |  | PRINCIPAL | APOYO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14
FASE | ACCIÓN | ACTIVIDAD ESPECÍFICA
DIAGNOSTICO | Estudios Preliminares | Caracterización de asociaciones de recicladores de oficio priorizando los de la Localidad. | Bazero | UAESP | [14 empty] | 37383200
|  | Caracterización de residuos generados, numero de casas, numero de manzanas, numero de habitantes en cada zona. | Bazero | Reciclador de Oficio
PLANEACIÓN | Convocatoria y Divulgación | Determinación de los recicladores a operar las rutas selectivas. | Bazero | NA | [14 empty] | 8300000
|  | Capacitación de servicio al cliente a los recicladores de oficio. | Bazero | Especialista
|  | Distribución equitativa y estratégica de la micro ruta y macro ruta. | Bazero | UAESP
|  | Ruteo específico georeferenciado por cada zona. | Bazero | Especialista en SIG
|  | Divulgación masiva a la comunidad beneficiada con la recolección selectiva. | Bazero | Entidades mencionadas
IMPLEMENTACIÓN | Prueba Piloto de Rutas Selectivas | Presentación del reciclador de oficio establecido en cada zona y pesaje de los residuos reciclables. | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón | [14 empty] | 65889854
|  | Verificación luego de la primera intervención de la ruta selectiva. | Bazero | NA
|  | Ajustes en algunas rutas establecidas y recicladores comprometidos que no estén cumpliendo. | Bazero | Juntas de Acción Comunal
SEGUIMIENTO | Control de la ejecución | Verificación del cumplimiento del cronograma | Bazero | Alcaldía Local de Fontibón | [14 empty] | 37078652.7
|  | Seguimiento a la puesta en marcha del ruteo de reciclaje selectivo. | Bazero | UAESP
|  | Pesaje de Residuos reciclables entregados en cada zona de la Localidad de Fontibón | Bazero | Reciclador de Oficio
|  | Fortalecimiento de refuerzo educativo o informativo en zonas donde el pesaje mensual sea menor a lo normal según el conocimiento del reciclador. | Bazero | Reciclador de Oficio
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | [18 empty] | 148651706.7

## Presupuesto Ruta Selectiva
PRESUPUESTO DEL PROYECTO RUTAS SELECTIVAS
PERSONAL REQUERIDO
CARGO | EXPERIENCIA | VALOR MENSUAL | NÚMERO DE PERSONAS | TIEMPO (MESES) | TOTAL
DIRECTOR DE PROYECTO | Dirección de Proyectos de Aprovechamiento de residuos sólidos | 3500000 | 1 | 14 | 49000000
PROFESIONAL AMBIENTAL | Estudios ambientales y gestión integral de residuos, capacitación y sensibilización, trabajo con comunidades, establecimientos comerciales y empresas | 2000000 | 2 | 14 | 56000000
PROFESIONAL EN SIG | Experiencia en georeferenciación y zonificación del territorio. | 2000000 | 1 | 3 | 6000000
TALLERISTA | Servicio al cliente | 689854 | 1 | 1 | 689854
VALOR TOTAL PERSONAL |  |  |  |  | 111689854
INSUMOS | [5 empty] | 37383200 | 1
INSUMO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 8300000 | 2
CANECAS | Volumen de 55 galones, material plástico | 60 | 50000 | 3000000 |  | 65889854 | 3
BOLSAS BLANCAS | Bolsa de plástico para la separación en la fuente paquete por 25 bolsas. | 500 | 3500 | 1750000 |  | 37078652.7 | 4
MESAS | Mesas metálicas de 8 m x 2 m | 8 | 250000 | 2000000
BALANZAS | Electrónica, limite de pesaje 200 kg | 7 | 290000 | 2030000
PIEZAS DE SENSIBILIZACIÓN | Afiches, volantes | 1000 | 800 | 800000
PAPELERIA | Resmas de papel | 8 | 12900 | 103200
DOTACIÓN | Overol (Camisa y pantalón) | 70 | 45000 | 3150000
| Gorra | 70 | 15000 | 1050000
| Botas de seguridad | 70 | 46000 | 3220000
| Guantes de seguridad | 70 | 6000 | 420000
| Gafas de seguridad | 70 | 5000 | 350000
| Tapabocas | 70 | 3000 | 210000
TRICICLOS | Triciclo de tracción mecánica | 35 | 300000 | 10500000
VALOR TOTAL INSUMOS |  |  |  | 28583200
SERVICIOS
SERVICIOS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Impresiones | Blanco y negro y a Color | No aplica | No aplica | 1000000
Refrigerios para capacitaciones | Bebida y sólido | 100 | 3000 | 300000
VALOR TOTAL SERVICOS |  |  |  | 1300000
OTROS
CONCEPTO |  |  |  | VALOR TOTAL
PORCENTAJE DE IMPREVISTOS DEL AIU – ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDAD |  |  |  | 7078652.7
VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  | 148651706.7