## PAUSAS ACTIVAS
|  | PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA | [8 empty] | Vigencia: Octubre 2015-Octubre 2016
Versión: 001
Código: SGA-PAUEA
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | Dentro del programa de gestión ambiental en beneficio de la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta la normatividad colombiana vigente enla LEY 373 DE 1997 por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, y de acuerdo a la politica ambiental del Banco Arquideosesano de Alimentos siempre responsable con el medio ambiente, es necesario llevar un ahorro y uso eficiente del agua en todas las áreas de la empresa.
PROGRAMA: |  |  |  | AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: |  |  |  | Disminuir el consumo de agua en la planta del Banco de Alimentos generado por las actividades de recepción, selección, almacenamiento y despacho de alimentos .
OJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA: |  |  |  | Garantizar entornos de trabajo saludables y el uso racional de los recursos naturales en los procesos de manipulación de alimentos.
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: |  |  |  | Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, lideres áreas, operarios de planta.
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: |  |  |  | Un año
OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA |  |  |  | * Identificar las actividades de la planta de alimentos donde se realice el mayor consumo de agua. * Establecer las medidas de ahorro y uso eficiente del agua para reduce el consumo de agua en las actividades de la planta de alimentos.
INDICADOR(ES)
N° | TIPO DE INDICADOR |  | DESCRIPCION DEL INDICADOR |  |  | FÓRMULA |  |  |  |  | META | OBSERVACIONES
|  |  | Nombre | Frecuencia de medición
1 | Efectividad |  | % de reducción de consumo de agua en la planta de alimentos | Bimensual |  | ((m3 de agua consumida en la fudación en el tiempo actual - m3 de agua consumida en la fundación el tiempo inmediatamente anterior)/m3 de agua consumida en la fundación en el tiempo inmediatamente anterior) * 100% |  |  |  |  | Reducir en un 25% el consumo de agua de la fundación | La frecuencia de medición es bimensual pero la meta es al finalizar el periodo de vigencia del programa (1 año).
2 | Eficacia |  | % de controles ejecutados para reducir el consumo de agua en la planta de alimentos | Trimestral |  | (N° de controles ejecutados para reducir el consumo de agua en la planta de alimentos/N° total de controles establecidos para reducir el consumo de agua en la planta de alimentos)*100% |  |  |  |  | Ejecutar el 100% de los controles establecidos para reducir el consumo de agua en la planta de alimentos | La frecuencia de medición es trimestral pero la meta es al finalizar el periodo de vigencia del programa (1 año)
N° | ACTIVIDAD DEL SUBROGRAMA |  |  |  | RESPONSABLE (Cargo) |  |  | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE
PLANEAR
1 | Determinar los procesos de mayor consumo de agua y las fuentes abastecimiento de agua con las que cuenta la planta de alimentos. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 10 de 2015 |  | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Plan de hidroeficiencia o Plan de ahorro y uso eficiente del agua ( Documento físico o magnético)
2 | Definir cronograma para la inspección y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua de la planta de alimentos. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Cronograma para la inspección y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua de la planta de alimentos
3 | Definir cronograma (lugar, días, horas) para realizar mediciones del consumo de agua en los procesos o actividades donde se realice mayor consumo de agua. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Cronograma para la medición de consumo de agua |  | Las mediciones de consumo de agua deben hacerse bimensualmente
4 | Recolectar datos sobre tarifas y consumo de agua del ultimo año |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Archivo de recibos de pago de los dos últimos años
HACER
5 | Diseñar el documento sobre el Plan de ahorro y uso eficiente del agua para la planta de alimentos. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Plan de ahorro y uso eficiente del agua ( Documento físico o magnético)
6 | Realizar mediciones de la cantidad de agua utilizada en los procesos o actividades donde se realiza el mayor consumo del recurso durante la jornada de trabajo. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Registros de medición. Plan de ahorro y uso eficiente del Agua. |  | Las mediciones de consumo de agua deben hacerse bimensualmente
7 | Elaborar las estadísticas de tarifas y consumo de agua. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Documento estadístico de tarifas y consumo de agua Registro de datos en el Plan de ahorro y uso eficiente del agua |  | Se debe ir registrando el consumo de agua bimensual, semestral y anual de la fundación y la planta de alimentos
8 | Realizar inspecciones periódicas al sistema de abastecimiento de agua y de alcantarillado de la planta de alimentos (tuberías, tanques, sifones) para identificar fallas o escapes. |  |  |  | Responsable del SGA, Gerencia |  |  | De acuerdo al cronograma |  | Formato para el registro de visitas del personal de la empresa de acueducto y alcantarillado
9 | Establecer medidas de ahorro ligadas al rediseño, control o eliminación de perdidas de agua de acuerdo a lo encontrado en los diagnósticos del sistema de abastecimiento de la planta y las inspecciones a los puestos de trabajo. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Plan de Hidroeficiencia o Plan de ahorro y uso eficiente del agua
10 | Publicación y/o envió a través de correo electrónico mensualmente un tipo ambiental de sensibilización sobre la importancia del buen uso del agua. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Noviembre 27 de 2015 |  | Registros en Matriz de Comunicación Interna
11 | Realizar charlas de sensibilización al personal de la compañía sobre los consumos realizados trimestralmente para adquirir mayor compromiso frente al programa. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Acta de Reunión y asistencia.
12 | Realizar campañas de educación ambiental, capacitación a los trabajadores para el uso y ahorro eficiente del agua. |  |  |  | Responsable del SGA Recursos Humanos Departamento de comunicaciones |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Programa y cronograma de capacitaciones. Comunicados o publicidad ubicada en carteleras o puntos estratégicos
VERIFICAR
13 | Actualizar y hacer seguimiento al programa de ahorro y uso del agua. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Enero 15 de 2015 |  | Ficha del programa (documento en Excel) |  | La revisión y seguimiento del programa debe hacerse trimestralmente (indicador 4)
14 | Realizar el seguimiento a la ejecución de las medidas de control o de rediseño establecidas para el uso y ahorro eficente del agua. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Enero 15 de 20116 |  | Formato para el seguimiento de las medidas recomendadas diligenciado
15 | Actualizar las estadísticas de tarifas y consumo de agua del banco de Alimentos. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Abril 8 de 2016 |  | Plan de Hidroeficiencia o Plan de ahorro y uso eficiente del agua |  | La actualización de las estadísticas debe hacerse semestralmente teniendo en cuanta los datos del os recibos de pago
16 | Ejecutar las Inspecciones periódicas a los puestos de trabajo. |  |  |  | Responsables de realizar las inspecciones planeadas, responsable del SG-SST |  |  | Octubre 3 de 2016 |  | Formato de informe para las inspecciones planeadas diligenciado
17 | Dar cumplimiento a las capacitaciones, jornadas de sensibilización y asistencia del personal de la planta de alimentos a dichas actividades. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 7 de 2016 |  | Formato de asistencia para capacitaciones y actividades de sensibilización
18 | Conservar los recibos de pago del servicio del agua. |  |  |  | SGA, Coordinador de recursos humanos |  |  | Octubre 7 de 2016 |  | Carpeta para archivo de recibos de servicios públicos
19 | Cumplir con el cronograma de inspecciones al sistema de abastecimiento de agua de la planta de alimentos. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 7 de 2016 |  | Formato diligenciado para el control de fechas de inspecciones Registro en listas de chequeo
ACTUAR
20 | Ajustar los programas de limpieza y desinfección de la planta de alimentos y otras actividades de consumo de agua y procedimientos para la toma y uso eficiente del recurso. |  |  |  | Responsable del SGA. Responsable de BPMS y POES. |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Programas de limpieza y desinfección actualizados
21 | Verificar que en los procesos de limpieza y desinfección se empleen las dosificaciones establecidas de los productos químicos de aseo y se empleen las medidas establecidas para la toma y uso del agua. |  |  |  | Responsable del SGA. Responsable de BPMS y POES. Personal de limpieza y aseo |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Registro de dosificación de los productos químicos de aseo. Capacitaciones al personal que realiza las actividades de limpieza par la planta de alimentos.
22 | Identificar qué aguas de proceso de lavado son susceptibles de utilizar en otro proceso de la planta directamente o con tratamientos simples. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | procedimiento para la reutilización o trtamiento simple de aguas residuales de la planta de alimentos
| Número Total de Actividades: |  |  | 22 | [6 empty] | 0
SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)
1. Porcentaje de reducción de consumo de agua en la planta de alimentos
| Periodo | m3 de agua consumida | Porcentaje (%)
| Agosto-Sep |  | NA
| primer bimestre |  | #DIV/0!
| segundo bimestre |  | #VALUE!
| tercerbimestre |  | #VALUE!
| cuarto bimestre |  | #VALUE!
| quinto bimestre |  | #VALUE!
| sexto bimestre |  | #VALUE!
| META | 25% a octubre de 2016
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Bimestre
Segundo Bimestre
Tercer Bimestre
Cuarto Bimestre
Quinto Trimestre
Sexto Trimestre
2. Porcentaje de controles ejecutados para reducir el consumo de agua en la planta de alimentos
| Periodo | N° de controles ejecutados | N° Total controles establecidos | Porcentaje (%)
| Primer Trimestre (Oct 2015-Ene 2016) |  |  | #DIV/0!
| Segundo Trimestre (Ene-Abril 2016) |  |  | #DIV/0!
| Tercer Trimestre (Abril-Jul 2016) |  |  | #DIV/0!
| Cuarto Trimestre (Jul-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
3. Porcentaje de actividades del programa realizadas
| % AVANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA |  | META CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
| #DIV/0! |  | 100% a Julio de 2016
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Note on B102: Se calcula así: (Sumatoria de los números de "% Avance" de actividades)/(número total de actividades).