## PAUSAS ACTIVAS
|  | PROGRAMA PARA EL CONTROL DE PLAGAS | [8 empty] | Vigencia: Octubre 2015-Octubre 2016
Versión: 001
Código: SGA- PCP
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | Es importante para el Banco de Alimentos darle a los clientes o consumidores ,alimentos que sean seguros, sanos y de excelente calidad, por lo tanto es fundamental protegerlos de la incidencia de las plagas mediante un adecuado manejo de las mismas, luego es hace necesario, establecer procedimientos, instrucciones y registros para describir prevenir, controlar y minimizar la presencia de cualquier tipo de plaga en el establecimiento pues estas tambien son un indicador de que se estan generando afectaciones al medio ambiente, como lo es, por ejemplo, la mala disposición de residuos sólidos.
PROGRAMA: |  |  |  | CONTROL DE PLAGAS
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: |  |  |  | Controlar la proliferación de plagas que puedan estar presentes en la planta de alimentos de la Fundación Banco de Alimentos
OJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA: |  |  |  | Garantizar entornos de trabajo saludables y el uso racional de los recursos naturales en los procesos de manipulación de alimentos.
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: |  |  |  | Responsable del Sistema de Gestión Ambiental
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: |  |  |  | Un año
OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA |  |  |  | * Determinar los controles y medidas adecuadas para evitar la proliferación de plagas que puedan estar presentes en la planta de alimentos. * Garantizar las visitas y el desarrollo de las actividades del proveedor de servicios autorizado para el control de plagas.
INDICADOR(ES)
N° | TIPO DE INDICADOR |  | DESCRIPCION DEL INDICADOR |  |  | FÓRMULA |  |  |  |  | META | OBSERVACIONES
|  |  | Nombre | Frecuencia de medición
1 | Eficacia |  | % de plagas identificadas controladas | Semestral |  | (N° de plagas controladas/ N° Total de plagas identificadas)*100% |  |  |  |  | Controlar el 100% de las plagas identificadas para la planta de alimentos
2 | Eficacia |  | % de controles o medidas preventivas ejecutados | Trimestral |  | (N° de controles o medidas preventivas ejecutadas/ N° total controles o medidas preventivas establecidas)*100% |  |  |  |  | Ejecutar el 100% de los controles establecidos para mejorarlas condiciones de los puestos de trabajo de la planta de alimentos | La frecuencia de medición es trimestral pero la meta es al finalizar el periodo de vigencia del programa (1 año)
3 | Eficacia |  | % de visitas programadas por parte del proveedor de servicio para control de plagas | Anual |  | (N° de visitas programadas por parte de proveedor de servicios para control de plagas/N° total de visitas programadas por parte de proveedor de servicios para control de plagas)*100% |  |  |  |  | Realizar el 100% de as visitas programadas por parte del proveedor de servicios para control de plagas
N° | ACTIVIDAD DEL SUBROGRAMA |  |  |  | RESPONSABLE (Cargo) |  |  | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE
PLANEAR
1 | Elaborar el cronograma para la inspección técnica de interiores a todas las áreas de la planta de alimentos. |  |  |  | Responsable de SGA y BPMS |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Cronograma para la inspección técnica de las pareas de la planta (Documento físico o magnético)
2 | Elaborar el cronograma para las visitas del proveedor de servicios para el control de plagas |  |  |  | Responsable de SGA y BPMS |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Cronograma para la inspección para las visitas del proveedor de servicios. (Documento físico o magnético)
HACER
3 | Realizar el diagnóstico de las instalaciones locativas de la planta donde se evalué las condiciones que puedan permitir el ingreso o proliferación de plagas. |  |  |  | Responsable de BPMS |  |  | Nov 13 de 2015 |  | Informe de inspección técnica de interiores de las áreas de trabajo de la planta de alimentos
4 | Identificar y describir de las plagas presentes en la planta de alimentos |  |  |  | Responsable del SGA y de BPMS |  |  | Nov 13 de 2015 |  | Documento Programa de Control de Plagas (PLD-001)
5 | Realizar los planos que describan los mecanismos (físico o químicos) de control de plagas. |  |  |  | Responsable del SGA y de BPMS |  |  | Nov 13 de 2015 |  | Rutas de fumigación, grafico de ubicación ceboso estaciones y otros medios físicos.
6 | Diseñar los procedimientos de fumigación, aplicación de cebos, fijación o mantenimiento de trampas o cualquier otro método seleccionado para el control de plagas de la planta. |  |  |  | Responsable del SGA y BPMS |  |  | Nov 20 de 2015 |  | Documento Programa de Control de Plagas (PLD-001) Registros de aplicación de sustancias. Registros de control de trampas y demás medidas físicas. .
7 | Elaborar las fichas técnicas y hojas de seguridad de todos los productos empleados para el Control de Plagas. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Nov 20 de 2015 |  | Fichas Técnicas de sustancias aprobadas para el programa.
8 | Capacitar al personal que participa directamente en los procesos de control de plagas y demás operarios de la planta. |  |  |  | Responsable del SGA, Recursos humanos, Proveedor de servicios de control de plagas (FUMIGAX) |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Programa y cronograma de capacitaciones. Formato de asistencia para capacitaciones y actividades de sensibilización diligenciados
VERIFICAR
9 | Actualizar y hacer seguimiento al programa para el control de plagas. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Enero 15 de 2016 |  | Ficha del programa (documento en Excel) |  | La revisión y seguimiento del programa debe hacerse trimestralmente
10 | Cumplir con el cronograma de visitas del proveedor de servicios para el control de plagas. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Abril 8 de 2016 |  | Registro de visitas por parte del proveedor diligenciado. Informe de Inspección de la planta por parte del proveedor.
11 | Realización de las inspecciones técnicas a los interiores de cada área de la planta de alimentos. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 3 de 2016 |  | Registro de inspecciones realizadas y listas de chequeo.
12 | Tener los documentos al día del Proveedor de Servicios para el control de Plagas. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 07 de 2016 |  | Contrato de presentación de servicios de control de plagas. Concepto sanitario vigente del proveedor de servicios.
13 | Cumplir con las capacitaciones, jornadas de sensibilización y asistencia del personal de la planta de alimentos a dichas actividades. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 07 de 2016 |  | Formato de asistencia para capacitaciones y actividades de sensibilización diligenciados
ACTUAR
15 | Actualizar el Documento Programa de Control de Plagas (PLD-001). |  |  |  | Responsable de BPMS |  |  | Nov 20 de 2015 |  | Cantidad de puntos ecológicos o canecas establecidas en el PMIRS
14 | Asignar y capacitar personal adicional para llevar a acabo las actividades de control de plagas de la planta de alimentos |  |  |  | Responsable del SGA Recursos Humanos |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Formato de asistencia para capacitaciones
| Número Total de Actividades: |  |  | 15 | [6 empty] | 0
SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)
1. Porcentaje de controles o medidas preventivas ejecutados
| Periodo | N° de controles ejecutados | N° Total controles establecidos | Porcentaje (%)
| Primer Trimestre (Oct 2015-Ene 2016) |  |  | #DIV/0!
| Segundo Trimestre (Ene-Abr 2016) |  |  | #DIV/0!
| Tercer Trimestre (Ene-Mar 2016) |  |  | #DIV/0!
| Cuarto Trimestre (Abril-Jun 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
2. Porcentaje de plagas identificadas controladas
| Periodo | N° de plagas controladas | N° Total de plagas identificadas | Porcentaje (%)
| Primer Semestre (Oct 2015-Abr 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
| Segundo Semestre (Abr-Oc 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Semestre
Segundo Semestre
3. Porcentaje de visitas programadas por parte del proveedor de servicios para control de plagas
| Periodo | N° de visitas programadas por parte de proveedor de servicios para control de plagas | N° total de visitas programadas por parte de proveedor de servicios para control de plagas | Porcentaje (%)
| Año 1 (Oct 2015-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Año 1
Año 2
4. Porcentaje de actividades del programa realizadas
| % AVANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA |  | META CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
| 0 |  | 100% a Julio de 2016
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Note on B101: Se calcula así: (Sumatoria de los números de "% Avance" de actividades)/(número total de actividades).