## Residuos solidos
|  | PROGRAMA PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | [8 empty] | Vigencia: Octubre 2015-Octubre 2016
Versión: 001
Código: SGA- PGMRS
JUSTIFICACIÓN: |  |  |  | El manejo inadecuado de los residuos sólidos genera una problemática que rompe con el equilibrio ecológico y dinámico del ambiente; por lo tanto se hace necesario implementar acciones de control y manejo de los residuos sólidos. Para lo cual se deben implementar practicas operativas que integren en cada una de las actividades realizadas en la planta del Banco de alimentos el concepto de reciclaje . La puesta en marcha del programa gestión y manejo de residuos sólidos debe garantizar la práctica y utilización adecuada de los procedimientos, instalaciones, elementos, y recursos que garanticen una eficiente labor de recolección, clasificación, transporte y disposición final de residuos sólidos disminuyendo de esta manera los impactos ambientales , contribuyendo a la gestión ambiental.
PROGRAMA: |  |  |  | GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: |  |  |  | Realizar la adeuada clasificación y disposición de los resisduos sóliddos generados en la planta de alimentos
OJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA: |  |  |  | Garantizar entornos de trabajo saludables y el uso racional de los recursos naturales en los procesos de manipulación de alimentos.
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: |  |  |  | Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, lideres áreas, trabajadores de la planta.
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: |  |  |  | Un año
OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA |  |  |  | *Garantizar la correcta clasificación de los residuos generados en cada área de la planta de alimentos. * Aumentar la entrega de residuos sólidos aprovechables a las empresas encargadas de su manejo
INDICADOR(ES)
N° | TIPO DE INDICADOR |  | DESCRIPCION DEL INDICADOR |  |  | FÓRMULA |  |  |  |  | META | OBSERVACIONES
|  |  | Nombre | Frecuencia de medición
| Eficacia |  | % de residuos solidos órganicos entregados | Anual |  | (Kg de residuos sólidos orgánicos entregados/ Kg de residuos solidos organicos totales ) * 100% |  |  |  |  | Aprovechar el 80 % de los residuos solidos organicos generados en la planta de alimentos | La meta es anual, pero la revsion del indicador debe hacerse semestral.
1 | Eficacia |  | % de aumento del aprovechamiento de los residuos solidos órganicos generados en la planta de alimentos | Anual |  | (Kg de residuos sólidos inorganicos aprovechables entregados/ Kg de residuos solidos inorganicos totales) * 100% |  |  |  |  | Aprovechar el 80 % de los residuos solidos organicos generados en la planta de alimentos | La meta es anual, pero la revsion del indicador debe hacerse semestral.
N° | ACTIVIDAD DEL SUBROGRAMA |  |  |  | RESPONSABLE (Cargo) |  |  | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE
PLANEAR
1 | Identificar los procesos de la planta de alimentos donde se genera residuos solidos aprovechables y no aprovechables |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Documento PMIRS actualizado
2 | Elaborar cronograma y temas de capacitaciones |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Programa y cronograma de capacitaciones.
3 | Definir procedimiento y cronograma para la recolección de los residuos solidos generados en los diferentes puesto de trabajo de la planta de alimentos y el pesaje de los mismos |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Nov 13 de 2015 |  | Actualiación del PMIRS
HACER
4 | Determinar la cantidad de residuos orgánicos, material reciclable y no reciclable generados en la planta de alimentos |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Nov 13 de 2015 |  | Actualiación del PMIRS
5 | Registrar la cantidad de residuos solidos generados en la planta de alimentos |  |  |  | Responsable del SGA, responsable de la recolección de residuos de la planta |  |  | Cada vez que se haga recolección de residuos en la planta |  | Planillas de registro de residuos solidos diligenciadas.
6 | Gestionar convenios con organizaciones para el aprovechamiento de residuos orgánicos o material reciclable generados en las actividades de la planta de alimentos |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Acuerdos establecidos entre las organizaciones.
7 | Gestionar con proveedores y donantes alternativas de embalaje de alimentos que permitan remplazar materiales y reducir residuos solidos generados en los diferentes procesos de la planta de alimentos. |  |  |  | Responsable del SGA, Recursos humanos, gerencia |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Acuerdos establecidos entre las organizaciones.
8 | Identificar la cantidad y el tipo de material que pueda ser reutilizado en otros procesos de la planta |  |  |  | Responsable del SGA, Recursos Humanos, Departamento de comunicaciones |  |  | Octubre 30 de 2015 |  | Actualiación del PMIRS
9 | Realizar campañas de educación ambiental, capacitación a los trabajadores para la correcta disposición de los residuos sólidos generados en los diferentes procesos de la planta de alimentos |  |  |  | Responsable del SGA, Recursos Humanos, Departamento de comunicaciones |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Programa y cronograma de capacitaciones. Comunicados o publicidad ubicada en carteleras o puntos estratégicos de la planta
VERIFICAR
10 | Registrar la cantidad de residuos solidos generados durante la jornada laboral. |  |  |  | Responsable del SGA y del SG-SST |  |  | Diciembre 11 de 2015 |  | Planillas de registro de residuos sólidos diligenciadas.
11 | Actualizar y hacer seguimiento al programa para el manejo y gestión de residuos |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Enero 15 de 2016 |  | Ficha del programa (documento en Excel) |  | La revisión y seguimiento del programa debe hacerse trimestralmente
12 | Actualización de las estadísticas sobre la cantidad de residuos aprovechables y no aprovechables generados en las actividades de la planta de alimentos |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Marzo 15 de 2016 |  | Documento de estadísticas de residuos sólidos. Documento del PMIRS actualizado. |  | La actualización de las estadísticas debe hacerse semestralmente teniendo en cuenta los datos de la planillas para el registro dela cantidad e residuos solidos generados
13 | Realizar la ejecución de Inspecciones periódicas a los puestos de trabajo |  |  |  | Responsables de realizar las inspecciones planeadas, responsable del SG-SST y del SGA |  |  | Abril 3 de 2016 |  | Formato de informe para las inspecciones planeadas diligenciado
14 | Cumplimiento de las capacitaciones, jornadas de sensibilización y asistencia del personal de la planta de alimentos a dichas actividades. |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Abril 7 de 2016 |  | Formato de asistencia para capacitaciones y actividades de sensibilización diligenciados
15 | Evaluar la clasificación de residuos sólidos en la fuente según lo enseñado en las capcitaciones |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Abril 28 de 2016 |  | Registro de Evaluaciones al personal
ACTUAR
16 | Dotar a los diferentes puestos de trabajo con puntos ecológicos o canecas con los colores asignados para cada residuo de acuerdo a lo establecido en el PMIRS |  |  |  | Responsable del SGA, Recursos humanos, Gerencia. |  |  | Abril 15 de 2016 |  | Cantidad de puntos ecológicos o canecas establecidas en el PMIRS
17 | Adecuar el área para el acopio de material reciclable y material no aprovechable |  |  |  | Responsable del SGA |  |  | Mayo 7 de 2016 |  | Registro de los cambios aprovados por alta gerencia
| Número Total de Actividades: |  |  | 17 | [6 empty] | 0
SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)
1. Porcentaje de residuos sólidos organicos entregados
| Periodo | Kg de residuos organicos entregados | Kg de residuos organicos totaes | Porcentaje (%)
| Semestre I (Oct 2015-Abr 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 80%
| Semestre II (Abril-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 80%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer semestre
Segundo semestre
2. Porcentaje de residuos sólidos inórganicos entregados
| Periodo | Kg de residuos inorganicos aprovechables | Kg de residuos inorganicos totaes | Porcentaje (%)
| Semestre I (Oct 2015-Abr 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 80%
| Semestre II (Abril-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 80%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Semestre
Segundo Semestre
3. Porcentaje de actividades del programa realizadas
| % AVANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA |  | META CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
| 0 |  | 100% a Octubre de 2016
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) | [5 empty] | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Note on B91: Se calcula así: (Sumatoria de los números de "% Avance" de actividades)/(número total de actividades).